Приложение 2

к муниципальной программе Геор-гиевского городского округа Став-ропольского края «Социальная

поддержка граждан»

ПОДПРОГРАММА

«Доступная среда в Георгиевском городском округе

Ставропольского края»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Доступная среда в Георгиевском городском округе

Ставропольского края»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | подпрограмма «Доступная среда в Георгиевском городском округе Ставропольского края» (далее – Подпрограмма) |
| Ответственный  исполнитель  Подпрограммы | управление труда и социальной защиты населения администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее - УТСЗН)  управление образования и молодежной поли-тики администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее управление образования и молодежной политики);  управление культуры и туризма Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее – управление культуры и туризма);  управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее – управление ЖКХ);  администрация Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее – администрация округа)  нет |
| Соисполнители  Подпрограммы |
| Участники  Подпрограммы |
| Задачи  Подпрограммы | создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в учреждениях культуры и спорта;  создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в учреждениях дошкольного и дополнительного образования и учреждениях спортивной направленности;  создание доступности объектов транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения  количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения округа объектов культуры и спорта;  количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения округа объектов дошкольного и дополнительного образования и учреждений спортивной направленности;  количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения округа объектов транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры  2018-2023 годы  объем финансового обеспечения Программы составит 8 913,17 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2018 году – 1 563,17 тыс. рублей;  в 2019 году – 200,00 тыс. рублей;  в 2020 году – 200,00 тыс. рублей;  в 2021 году – 2 850,00 тыс. рублей;  в 2022 году – 2 280,00 тыс. рублей;  в 2023 году – 1 820,00 тыс. рублей;  в том числе по источникам финансового обеспечения:  местный бюджет – 8 913,17 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2018 году – 1 563,17 тыс. рублей;  в 2019 году – 200,00 тыс. рублей;  в 2020 году – 200,00 тыс. рублей;  в 2021 году – 2 850,00 тыс. рублей;  в 2022 году – 2 280,00 тыс. рублей;  в 2023 году – 1 820,00 тыс. рублей  увеличение количества доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов культуры с 18,86 процентов в 2018 году до 58,1 процентов в 2023 году, спортивных объектов с 81,8 процентов в 2018 году до 88,7 процентов в 2023 году;  увеличение количества доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения учреждений дошкольного, дополнительного образования и учреждений спортивной направленности с 60,5 процентов в 2018 году до 100 процентов в 2023 году;  увеличение количества доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры с 52,8 процентов в 2018 году до 95,1 процентов в 2023 году |
| Показатели решения  задач Подпрограммы |
| Сроки реализации  Подпрограммы |
| Объёмы и источники финансового обеспечения Подпрограммы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы |

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы, анализ

реализации (вероятных явлений, событий, процессов) не зависящих от участников Подпрограммы и негативно влияющих на основные

параметры и описание мер управления рисками реализации

Подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

1. создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к учреждениям культуры и спорта, в рамках которого предполагается:

оборудование входных групп, санитарных комнат, приобретение ступенькоходов, установка комплексных тактильных табличек с азбукой Брайля и тактильных напольных указателей и нанесение контрастных полос, установка переносной индукционной панели для беспроводной передачи аудиоинформации в слуховой аппарат, а также кнопки вызова специалиста и приемника (Мз) со звуковой, световой и текстовой индикацией в городском и сельских домах культуры и библиотеках муниципального бюджетного учреждения культуры (далее – МБУК) «Централизованная клубная система Георгиевского городского округа»;

оборудование входных групп, санитарных комнат, установка акустических и тактильных элементов доступности, кнопки вызова специалистов в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования (далее – МБУДО): в сельских детских школах искусств, а также в детских художественных и музыкальных школах города Георгиевска;

оборудование специальными парковочными местами для автотранспорта инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках, на прилегающей территории МБУК «Централизованная клубная система Георгиевского городского округа» и в муниципальном бюджетном учреждении (далее – МБУ) «Спортивно-развлекательный комплекс»;

оборудование мест для инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках, в зрительных залах МБУК «Централизованная клубная система Георгиевского городского округа» и МБУК «Георгиевский городской Дом культуры»;

оборудование санитарной комнаты с установкой откидных опорных поручней, штанг, поворотных или откидных сидений, расширение дверных проемов, оборудование спортивной тренажерной площадки наливным термобезопасным резиновым покрытием, установка скамеек со спинками для маломобильных групп населения на территории спортивной площадки, фонтанчика питьевого, электронного устройства, предназначенного для вывода текстовой информации (табло информационное) в МБУ «Спортивно-развлекательный комплекс».

Непосредственными результатами реализации данного мероприятия Подпрограммы станут: увеличение количества доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов культуры с 18,86 процентов в 2018 году до 58,1 процентов в 2023 году, спортивных объектов с 81,8 процентов в 2018 году до 88,7 процентов в 2023 году.

В реализации данного основного мероприятия участвуют администрация округа и управление культуры и туризма.

1. создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к учреждениям дошкольного, дополнительного образования и учреждениям спортивной направленности, в рамках которого предполагается:

оборудование предупредительной рифленой и/или контрастно окрашенной поверхности на участках пола на путях движения инвалидов

перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы;

установка в полотнах наружных дверей, доступных инвалидам, смотровых панелей, заполненных прозрачным и ударопрочным материалом в учреждениях дошкольного и дополнительного образования;

оборудование санитарных комнат в учреждениях дошкольного образования;

установка настенных поручней в коридорах, холлах, санитарных комнатах в учреждениях дошкольного и дополнительного образования;

оборудование пандусных съездов с поручнями в учреждениях дошкольного образования.

Непосредственными результатами реализации данного мероприятия Подпрограммы станут: увеличение количества доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения учреждений дошкольного, дополнительного образования и учреждений спортивной направленности с 60,5 процентов в 2018 году до 100 процентов в 2023 году.

В реализации данного основного мероприятия участвует управление образования и молодежной политики;

1. создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам дорожно-транспортной инфраструктуры, в рамках которого предполагается:

установка звуковых сигнализаторов на светофорных объектах на пешеходных переходах города;

обустройство с учетом нужд инвалидов автобусных остановок, тротуаров, пологих спусков к автобусным остановкам, пешеходным переходам;

обеспечение услугой по перевозке детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, а также инвалидов III группы с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, проживающих в Георгиевском городском округе.

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станут: увеличение количества доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры с 52,8 процентов в 2018 году до 95,1 процентов в 2023 году.

В реализации данного основного мероприятия участвуют администрация округа, управление ЖКХ.

На достижение цели и решение задач Подпрограммы могут оказать влияние внутренние и внешние риски её реализации. Анализ данных рисков и принятие мер по управлению ими осуществляет ответственный исполнитель Подпрограммы – управление труда и социальной защиты населения администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края.

К внутренним рискам реализации Подпрограммы относятся:

несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение основных мероприятий Подпрограммы;

возникновение дополнительных или увеличение действующих расходных обязательств;

финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного финансирования Подпрограммы, вызванные возникновением дефицита бюджета;

длительный срок реализации Подпрограммы и, как следствие, возрастание неопределённости по мере реализации Подпрограммы.

Мерами управления внутренними рисками реализации Программы являются:

оперативный мониторинг выполнения основных мероприятий Подпрограммы;

открытость и подотчетность;

информационное сопровождение и общественные коммуникации;

взаимоувязка целей, задач и результатов муниципальных учреждений с выделяемыми бюджетными ассигнованиями в рамках муниципальной программы, по результатам исполнения которой применяется механизм корректировки бюджетных ассигнований;

своевременная актуализация содержания и сроков исполнения основных мероприятий Подпрограммы с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

К внешним рискам реализации Подпрограммы относятся:

рост инфляции;

несовершенство и непредсказуемость системы нормативного правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы на федеральном, краевом уровне;

чрезвычайные ситуации и стихийные бедствия, постигшие Георгиевский городской округ.

Для управления внешними рисками реализации Подпрограммы в течение всего срока её реализации необходимо осуществлять мониторинг выполнения программных мероприятий.

Сведения о составе, значениях и взаимосвязи показателей муниципальной программы приведены в приложении 5 к Программе.