**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

28 февраля 2019 г. г. Георгиевск № 567

О реализации муниципальных

программ Георгиевского го-

родского округа Ставропо-

льского края за 2018 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде­рации, постановлением администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края от 14 августа 2017 г. № 1231 «Об утверждения Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Георгиев­ского городского округа Ставропольского края», на основании статей 57, 61 Устава Георгиевского округа Ставропольского края, администрация Георги­евского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Отчет о реализации муниципальных про­грамм Георгиевского городского округа Ставропольского края за 2018 год.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края Донец Ж.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте Георгиевского городского ок­руга Ставропольского края в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава

Георгиевского городского округа

Ставропольского края М.В.Клетин

Проект вносит первый заместитель главы администрации

Ж.А.Донец

Проект визируют:

заместитель главы администрации -

начальник финансового

управления администрации И.И.Дубовикова

управляющий делами администрации Н.Е.Филиппова

начальник отдела общего делопроизводства

и протокола администрации С.А.Воробьев

начальник правового

управления администрации И.В.Кельм

Проект подготовлен управлением экономического развития и торговли ад­министрации Ю.С.Дзиова

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Георгиевского городского

округа Ставропольского края

от 28 февраля 2019 г. № 567

ОТЧЁТ

о реализации муниципальных программ Георгиевского городского округа Ставропольского края за 2018 год

В 2018 году на территории Георгиевского городского округа Ставро­польского края осуществлялась реали­зация 8 муниципальных программ Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее ­– Про­граммы).

Общий объём финансирования, предусмотренный программами Геор­гиевского городского округа, на 2018 год составил 4 009 344,10 тыс. рублей, из них: за счёт средств федерального бюджета – 315 494,44 тыс. рублей (7,9 % от общего объёма финансирования на 2018 год), краевого бюджета – 1 622 749,64 тыс. рублей (40,5 %), местного бюджета – 1 255 710,60 тыс. рублей (31,3 %), внебюджетных источников – 815 389,42 тыс. рублей (20,3 %).

Уровень освоения бюджетных средств в соответствии с уточнённой бюджетной росписью за 2018 год составил 4 317 801,57 тыс. рублей (97,09 % к бюджетной росписи), в том числе: за счёт средств федерального бюджета – 317 385,31 тыс. рублей (99,34 %), краевого бюджета – 1 837 975,65 тыс. руб­лей (99,07 %), местного бюджета – 1 239 528,03 тыс. рублей (91,45 %). Кас­совое исполнение внебюджетных источников – 922 912,58 тыс. рублей (100,61 % к уточненному плану на 2018 год).

Кассовое исполнение в соответствии с уточнённой бюджетной роспи­сью по муниципальным программам Георгиевского городского округа в отчетном пе­риоде за счёт бюджетных ассигнований составило:

муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» – 99,97 %;

муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» – 99,81 %;

муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяй­ства и дорожного хозяйства, благоустройство Георгиевского городского ок­руга Ставропольского края» – 99,60 %;

муниципальная программа «Развитие культуры, туризма и спорта» – 99,58 %;

муниципальная программа «Управление финансами и имуществом» –99,37 %;

муниципальная программа «Развитие муниципального образования и повышение открытости администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края» – 99,35 %;

муниципальная программа «Развитие образования и молодёжной поли­тики» – 98,67 %;

муниципальная программа «Формирование современной городской среды» – 37,87%.

Сведения о достижении значений индикаторов и показателей муници­пальных программ за 2018 год приведены в приложении 1.

Отчет об использовании бюджетных средств на реализацию муници­пальных программ за 2018 год приведен в приложении 2.

Сведения о выполнении контрольных событий муниципальных про­грамм за 2018 год приведены в приложении 3.

В разрезе программ и подпрограмм кассовое исполнения и вы­полнение мероприятий следующее.

Муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие образования и молодёжной политики» утверждена постановлением администрации Георгиевского городского ок­руга Ставропольского края от 25 декабря 2017 г. № 2609 (с изменениями от 06 сентября 2018 г. № 2308, от 03 декабря 2018 г. № 3304) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2018 году было запланиро­вано средств в объёме 1 478 115,15 тыс. рублей, в том числе: за счёт средств краевого бюджета – 787 649,58 тыс. рублей, местного бюджета – 668 028,82 тыс. рублей, внебюджетных ис­точников – 22 436,75 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий Программы за счёт всех источников финансирования составило 1 706 248,04 тыс. рублей (98,67 % к уточненной бюджетной росписи), в том числе: за счёт средств федерального бюджета – 2 101,94 тыс. рублей (100,0 %), краевого бюджета – 982 239,91 тыс. рублей (99,91 %), местного бюджета – 656 620,20 тыс. рублей (98,73%). Кассовое исполнение внебюд­жетных источников – 65 285,99 тыс. рублей (82,66 % к уточненному плану на 2018 год).

Программа включает 7 подпрограмм.

1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Георгиевском городском округе Ставропольского края» включает 2 основных мероприятия, на реа­лизацию которых было запланировано 544 532,69 тыс. руб­лей, в том числе: за счёт средств краевого бюджета – 223 636,76 тыс. рублей, местного бюджета – 316 274,15 тыс. рублей, внебюджетных источников – 4 621,78 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий подпрограммы за счёт всех источ­ников финансирования составило 580 991,61 тыс. рублей (97,55 % к бюджетной росписи), в том числе: за счёт средств краевого бюджета – 238 024,81 тыс. рублей (99,86 %), местного бюджета – 310 831,76 тыс. рублей (97,76 %). Кас­совое исполнение внебюджетных источников – 32 135,04 тыс. рублей (81,88 % к уточненному плану на 2018 год).

В 2018 году в рамках реализации подпрограммы выполнено:

доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих дошкольную об­разовательную услугу и услугу по их содержанию в муниципальных образо­вательных организациях, в общей численности детей от 1 года до 6 лет со­ставила 63,0 %;

численность детей, получающих дошкольное образование в муници­пальных дошкольных образовательных организациях Георгиевского город­ского округа Ставропольского края, составляет 7 323 человека;

доля дошкольных организаций, требующих капитального ремонта, в общем количестве дошкольных организаций составляет 11,1 %;

доля дошкольных образовательных организаций, соответствующих требованиям правил пожарной безопасности, в общем количестве дошколь­ных организаций составляет 100,0 %;

доля замененных оконных блоков в дошкольных организациях в общем количестве оконных блоков, требующих замены в образовательных органи­зациях, составляет 1,9 %.

Система дошкольного образования округа представлена 45 муниципаль­ными дошкольными образовательными учреждениями (далее – МДОУ). Общая численность воспитанников на 01.01.2019 года составляет 7 323 человека. Коэффициент загрузки составил 108,0 %.

Содержание образования в МДОУ определяется основной образова­тельной программой дошкольного образования (далее - программа), которая согласно статье 12 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий­ской Федерации» разра­батывается, утверждается и реализуется каждым МДОУ самостоятельно в соот­ветствии с Федеральным государственным об­разовательным стандартом дошко­льного образования (далее - ФГОС ДО), а также с учётом примерных основных образовательных программ дошколь­ного образования. Кроме того, для обеспече­ния образовательной деятельно­сти в МДОУ разработаны рабочие программы пе­дагогов.

В округе в 2018 году складывалась положитель­ная ди­намика увеличения охвата детей дополнительным образованием. Функцио­нируют 139 бесплатных кружков (2 669 чел.), а также 22 платных кружка (445 чел.).

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной поли­тики» выполнена задача обеспечения местами в МДОУ детей с 3-х летнего возраста. В период комплектования в 2018 году выдана 2 141 пу­тевка.

По состоянию на 01.01.2019 г. года очередность детей в МДОУ в возрасте от 0 до 8 лет 1 889 человек. Из них от 0 до 3 лет – 1 850 че­ловек, в возрасте от 3 до 8 лет – 39 человек.

Во исполнение распоряжения Правительства Ставропольского края «О ра­боте министерства образования Ставропольского края по реализации прав граж­дан на получение общедоступного дошкольного образования» от 23 но­ября 2011 г. № 501-рп в округе продолжается работа по развитию вариа­тив­ных форм дошколь­ного образования: функционирует 31 группа кратковре­менного пребывания, кото­рые посещают 269 воспитанников, 32 консульта­тивных пункта и 2 лекотеки для детей с ограниченными возможно­стями здо­ровья.

Удельный вес численности детей с ОВЗ составил 3,6% от общей чис­ленно­сти воспитанников МДОУ, детей-инвалидов - 0,6% от общей численно­сти воспи­танников МДОУ.

Одним из приоритетных направлений в деятельности управление образования и молодёжной политики администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее – управления образования) является охрана жизни и здоровья воспитанников. Весь комплекс оз­дорови­тельных мероприятий, сложившийся в МДОУ округа, позволил не до­пустить ухудшение состояния здоровья воспитанников. Показатель индекса здоровья де­тей, воспитанников МДОУ, составил 24,0%. В результате чего про­пуски по болез­ням на одного ребёнка в 2018 году на 11% меньше, чем в 2017.

Родительская плата за содержание ребенка в МДОУ в 2018 году соста­вила в МДОУ г. Георгиевска 1200,00 рублей в месяц, в МДОУ сельской ме­стности – 1 060 рублей в месяц.

В соответствии с пунктом 2 статьи 65 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» определены отдельные ка­тегории граждан, у которых родительская плата за присмотр и уход за детьми в МДОУ не взимается: присмотр и уход за детьми-инвали­дами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми с туберкулезной интокси­кацией. Снижена на 50% родительская плата, взимаемая с родителей (законных представителей) детей, посещающих группы компенсирующей направленности.

Проведена работа по ремонту и реконструкции в дошкольных образо­вательных учреждениях:

замена котлов (МКДОУ «Детский сад № 2 «Дюймовочка» ст. Георги­евской», МКДОУ «Детский сад № 5 «Яблочко» с. Новозаведенного»);

ремонт системы отопления (МКДОУ «Детский сад № 5 «Яблочко» с. Новозаведенного», МКДОУ «Детский сад № 13 «Вишенка» пос. Приэток­ского», МДОУ «Детский сад № 39 «Золотая рыбка» г. Георгиевска»);

монтаж аварийного освещения (МБДОУ «Детский сад № 8 «Сол­нышко» с. Новозаведенного»);

ремонт отдельной санитарной комнаты для сотрудников (МКДОУ «Детский сад № 13 «Вишенка» пос. Приэтокского»);

асфальтирование дворовой территории (МКДОУ «Детский сад № 17 «Журавушка» ст. Лысогорской»);

ремонт отмостки (МКДОУ «Детский сад № 17 «Журавушка» ст. Лыгор­ской», МБДОУ «Детский сад № 19 «Золотой петушок» ст. Незлобной»);

замена линолеума (МКДОУ «Детский сад № 17 «Журавушка» ст. Лы­горской»);

установка приточно-вытяжной вентиляции (МКДОУ «Детский сад № 17 «Журавушка» ст. Лысогорской»);

замена асфальтового покрытия (МБДОУ «Детский сад № 19 «Золотой петушок» ст. Незлобной»);

капитальный ремонт кровли (МДОУ «Детский сад № 37 «Рябинушка» г. Георгиевска»).

ремонт кровли (МДОУ «Детский сад № 39 «Золотая рыбка» г. Георги­евска»);

ремонт горячего и холодного водоснабжения (МДОУ «Детский сад № 39 «Золотая рыбка» г. Георгиевска»);

замена оконных блоков (МБДОУ «Детский сад № 15 «Светлячок» ст. Александрийской»).

2. Подпрограмма «Развитие общего образования в Георгиевском город­ском округе Ставропольского края» включает 5 основных мероприятий, на реа­лизацию которых было запланировано 689 904,22 тыс. руб­лей, в том числе: за счёт краевого бюджета – 486 499,86 тыс. рублей, местного бюджета – 187 715,35 тыс. рублей, внебюджетных источников – 15 689,01 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий подпрограммы за счёт всех источ­ников финансирования составило 869 772,93 тыс. рублей (99,16 % к бюджетной росписи), в том числе: за счёт средств федерального бюджета – 2 101,94 тыс. рублей (100,0 %), краевого бюджета – 648 947,59 тыс. рублей (99,93 %), местного бюджета – 193 851,90 тыс. рублей (99,71 %). Кассовое исполнение внебюджетных источников – 24 871,50 тыс. рублей (79,63 % к уточненному плану на 2018 год).

В 2018 году в рамках реализации подпрограммы выполнено:

доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным пред­метам составила 100,0%;

доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций составила 0,0 %;

доля муниципальных общеобразовательных организаций, перешедших на федеральный государственный образовательный стандарт, в общем коли­честве общеобразовательных организаций составила 83,0%;

доля выпускников 9 классов, не прошедших ГИА-9, в общей численно­сти выпускников 9 классов составила 0,0%;

численность обучающихся в общеобразовательных организациях со­ставила 16 115 человек;

поступление от оказания услуг на платной основе, запланированных в бюджете, составило 31 233,91 тыс. руб.;

доля учащихся общеобразовательных организаций и организаций до­полнительного образования, охваченных отдыхом в каникулярный период, от общего количества учащихся образовательных организаций составила 28%;

доля замененных оконных блоков в общеобразовательных организа­циях в общем количестве оконных блоков, требующих замены в образова­тельных организациях составила 27,6 %;

доля общеобразовательных организаций, в которых проведены работы по капитальному ремонту кровли, от общего количества общеобразователь­ных организаций, требующих капитального ремонта кровли, составила 15%;

доля обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, в общем количестве обучающихся, за исключением до­школьного образования, составила 5,1 %.

Муниципальная система образования обеспечивает условия для реали­зации конституционных прав граждан на получение общедоступного и бес­платного образования.

В соответствии с требованиями созданы все условия для про­ведения ГИА выпускников 9-х классов в 2018 году.

На территории округа была организована работа 10 пунктов проведе­ния экзаменов в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) и 1 пункта в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ).

Для участия в государственной итоговой аттестации (ГИА) по образователь­ным программам основного общего образования в региональной информаци­онной системе было зарегистрировано 1 448 участников, 99,0 % от общего ко­личества выпускников.

В форме ОГЭ принимали участие 1 364 выпускника, в том числе 9 детей-инвалидов. Сдавали государственный выпускной экзамен на основании заключе­ний территориальной психолого-медико-педагогической комиссии и справок, подтверждающих инвалидность 83 выпускника с ограниченными возможностями здоровья, детей-инва­лидов.

Прошли государственную итоговую аттеста­цию по образовательным программам основного общего образования в ос­новной период и получили аттестат 100% выпускников 9 классов.

Для участия в государственной итоговой аттестации по образователь­ным программам среднего общего образования в региональной информаци­онной системе было зарегистрировано 577 участников.

В форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) принимали участие 507 обучающихся 11-х классов из 25 муниципальных общеобразовательных уч­реждений, в том числе 8 человек – выпускники с ограничен­ными возможностями здоровья, дети-инвалиды, 9 человек – обучающиеся среднего профессионального образования, 40 человек – выпускники про­шлых лет.

Для проведения единого государственного экзамена на территории ок­руга было задействовано 4 пункта проведения экзаменов в форме ЕГЭ.

В 2018 году действовала сеть детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, профильных лагерей (смен) в общеобразовательных учреждениях (28), учреждений дополнительного образования детей (3).

В них отдохнули 4 403 человека, что составляет 28% от общего числа учащихся (в 2017 году охват составил 28%). В лагерях Ставропольского края и санаториях отдохнули 223 человека.

Таким образом, процент охвата детей всеми видами летнего труда и отдыха составил 92% от общего количества обучающихся.

Большое внимание уделялось физическому воспитанию и формированию куль­туры здоровья. Проведены мероприятия: дни здоровья, Президентские состязания, окружные соревнования по различным видам спорта. В 15 общеобразовательных учреждениях созданы школьные спортивные клубы.

Проведена работа по ремонту и реконструкции в образо­вательных учреждениях:

замена линолеума (МБОУ «Многопрофильный лицей № 4 г. Георгиев­ска», МОУ СОШ № 9 г. Георгиевска);

капитальный ремонт кровли (МКОУ СОШ № 14 пос. Приэтокского);

ремонт кровли (МБОУ СОШ № 28 пос. Балковского);

устройство ограждения на отопительные приборы (МБОУ «Многопро­фильный лицей № 4» г. Георгиевска, МБОУ СОШ № 9 г. Георгиевска, МКОУ СОШ № 14 пос. Приэтокского);

замена узла учета газа (МБОУ СОШ № 29 г. Георгиевска);

установка узла учета тепловой энергии (МБОУ СОШ № 12 ст. Незлоб­ной);

ремонт полов (МБОУ СОШ № 13 ст. Незлобной);

капитальный ремонт спортивного зала (МБОУ СОШ № 13 ст. Незлоб­ной);

ремонт потолков (МБОУ СОШ № 17 им. И.Л.Козыря пос. Шаумян­ского);

замена оконных блоков (МБОУ СОШ № 13 ст. Незлобная, МБОУ СОШ № 21 им. И.С. Давыдова с. Обильного, МБОУ СОШ № 17 им. И.Л. Козыря пос. Шаумянского, МБОУ СОШ № 22 с. Обильного).

3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в молодёж­ной политики в Георгиевском городском округе Ставропольского края» включает 3 основных мероприятия, на реа­лизацию которых было запланиро­вано 74 018,54 тыс. руб­лей, в том числе: за счёт средств местного бюджета – 73 118,79 тыс. рублей, внебюджетных ис­точников – 899,75 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий подпрограммы за счёт всех источ­ников финансирования составило 80 626,28 тыс. рублей (99,73 % к бюджетной росписи), в том числе: за счёт средств краевого бюджета – 1 678,01 тыс. рублей (100,0 %), местного бюджета – 76 724,82 тыс. рублей (99,92 %). Кас­совое исполнение внебюджетных источников – 2 223,45 тыс. рублей (93,63 % к уточненному плану на 2018 год).

В 2018 году в рамках реализации подпрограммы выполнено:

доля детей, охваченных дополнительным образованием, в общей чис­ленности детей в возрасте от 5 лет до 18 лет составляет 84,0 %;

доля учащихся победи­телей и призеров, краевых и всероссийских ин­тел­лектуальных состязаний, конференций, творческих конкурсов, спортив­ных соревнований, от общего количества учащихся образовательных органи­заций составляет 9,5 %;

доля детей, подростков и их родителей (законных представителей), ко­торым оказаны услуги по индивидуальной психолого-педагогической и ме­дико-социальной помощи, от общего количества нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи составляет 96,5 %;

доля учащихся общеобразовательных организаций и организаций до­полнительного образования, охваченных отдыхом в каникулярный период, от общего количества учащихся образовательных организаций составляет 28,0 %;

доля молодых граждан, задействованных в добровольческой деятель­ности в общем количестве молодых граждан составляет 13,49 %;

доля замененных оконных блоков в организациях дополнительного об­разования в общем количестве оконных блоков, требующих замены в орга­низациях дополнительного образования детей составляет 0,0%.

В округе созданы все условия для обеспечения равного доступа к каче­ственному дополнительному образованию детей. В системе дополнительного образования в 2018 году функционировало 4 учреждения: Дом детского творчества, Центр туризма, экологии и краеведения, Детско-юношеская спортивная школа, Центр дополнительного образования. Кроме того, в 28 общеобразовательных учреждениях реализовывались программы дополни­тельного образования в 495 кружках и секциях.

Всего детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнитель­ным образовательным программам, 20 575 человек, что составляет 84,8 % от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в округе. Согласно Указу Президента Российской Федерации по охвату 70-75% детей в возрасте от 5 до 18 лет обучением по дополнительным образователь­ным программам в округе выполнен в полном объёме.

Территори­аль­ной психолого-медико-педагогической комиссией было обследовано 570 детей. Численность обследованных детей превышает на 200,0 % обследованных по сравнению с прошлым годом.

В 2018 учебном году 249 несовершеннолетним детям была оказана про­лонгированная психолого-педагогическая и логопедическая помощь (экс­тренная – 80 чел. и краткосрочная – 13 чел.).

В 2018 году количество психологов по сравне­нию с прошлым годом увеличилось. Психолого-педагогическое сопрово­ждение осуще­ствляли 27 педагогов-психологов общеобразовательных учре­ждений, 5 педагогов-пси­хологов дошкольных учреждений и 8 специалистов Центра психолого-педаго­гической реабилитации и коррекции «ЛИРА».

Управлением образования и муниципальным учреждением «Центр мо­лодёжных проектов» (далее – Центр) на территории округа за истекший пе­риод проведено 220 мероприятий. Охват молодёжи мероприятиями - 76 664 человек.

В 2018 году продолжили свою деятельность общественные молодёж­ные организации: Совет учащейся и студенческой молодёжи, Георгиевская городская общественная организация «Союз молодёжи Ставрополья», Лига интеллектуальных игр «Вершина», поисковый отряд «Поиск», волонтерские отряды правоохранительной направленности.

При муниципальном учреждении «Центр мо­лодёжных проектов» (далее – Центр) создан городской штаб студенческих отрядов; на летний период около 100 бойцов студенческих отрядов учебных заведений профоб­разования города (ГБПОУ ГРК «Интеграл», ГБПОУ ГТМАУ и ГБПОУ «Ге­оргиевский колледж») трудоустроены в детские оздоровительные лагеря Черноморского побережья.

Центр осуществляет работу по развитию волонтёрского движения, реа­лизации социальных инициатив подростков и молодёжи. Организованы и проведены мероприятия по профилактике асоциальных явлений в молодёж­ной среде.

В 2018 году продолжается активная работа по вовлечению молодёжи в добровольческую деятельность. В целях популяризации добровольчества ежегодно проводится окружной конкурс «Волонтёр года».

Управлением образования и муниципальным учреждением «Центр мо­лодёжных проектов» на территории округа за истекший пе­риод проведено 220 мероприятий. Охват молодёжи мероприятиями - 76 664 человек.

Проведена работа по ремонту и реконструкции в учреждениях дополнительного образования:

ремонт кровли (МУДО ДДТ, МУДО ДЮСШ);

устройство пандуса (МУДО ДДТ);

ремонт здания (МУДО ДЮСШ);

ремонт кабинетов (МУДО ДЮСШ).

4. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры в Георгиевском городском округе Ставропольского края» вклю­чает 1 основное мероприятие, на реа­лизацию которого было запланировано 45 308,22 тыс. руб­лей, в том числе: за счёт средств местного бюджета – 44 082,01 тыс. рублей, внебюджетных источни­ков – 1 226,21 тыс. рублей.

Кассовое исполнение основного мероприятия подпрограммы за счёт всех источ­ников финансирования составило 53 897,43 тыс. рублей (99,88 % к бюджетной росписи), в том числе: за счёт средств краевого бюджета – 2 478,16 тыс. рублей (100,0 %), местного бюджета – 45 363,27 тыс. рублей (100,0 %). Кассовое исполнение внебюджетных источников – 6 056,00 тыс. рублей (98,92 % к уточненному плану на 2018 год).

В 2018 году в рамках реализации подпрограммы выполнено:

доля детей и подростков, охваченных дополнительным образованием в сфере культуры, в общей численности детей 5-18 лет составила 6,7 %;

доля учащихся победителей и призеров краевых, всероссийских меж­дународных творческих конкурсов, фестивалей, выставок от общего коли­чества обучающихся – 32,9 %.

В 2018 году в финале 5-го сезона Всероссийского кон­курса «Синяя птица» стал победителем в номинации пианистов Давыд­ченко Сергей, выпускник МБУДО «Детская школа искусств ст. Лысогорской» (филиала ст. Александрийской).

Участниками международного конкурса-фести­валя «Достижение» стали Островская Амалия ученица 5 класса вокального отделения МБУДО «Детская школа ис­кусств с. Краснокумского» (филиал пос. Нового), и Пугачева Ирина, учащаяся «Детской школы искусств ст. Лысогорской», в номинации «Инструментальное исполнительство 10-12 лет. Форте­пиано» (стала лауреатом 1 степени).

В джазовом фестивале-конкурсе СКФО «Jazzwaters Festival - 2018» в Пятигорске приняли участие и стали лауреатами I, II и III степени Чер­нова София, Маркарян Луиза и Моисеева Арина (ученики детской школы искусств ст. Незлобной).

В Москве состоялся семинар-конкурс Творческой мастерской под руководством народного артиста Российской Федерации Юрия Николаева, в котором приняла участие учащаяся детской школы искусств ст. Незлобной Чернова София (стала лауреатом I степени).

В олимпиаде по теории музыки в г. Минеральные Воды Молодых Олег ученик 5 класса духового отделения МБУДО «Детская школа искусств ст. Лысогорской» (филиал с. Обильного), занял призовые места в двух номинациях: Сольфеджио – диплом лауреата I степени; музы­кальная грамота - диплом лауреата I степени.

В г. Ставрополе в отборочном туре IV Национальной премии в области культуры и искусства «Будущее России» прошла Бессенная Вероника, ученица 4-го класса МБУДО «Детская художественная школа города Георгиевска».

В VII Всероссийском образовательном форуме «Школа будущего» «100 лучших организаций ДОД России» г. Санкт-Петер­бург приняла участие МБУДО «Детская художественная школа г. Геор­гиевска» и признана лауреатом конкурса «100 лучших органи­заций дополнительного образования детей России» 2018 года.

МБУДО «Детская музыкальная школа города Георгиевска» организо­вала и провела в 2018 года IV Региональный конкурс исполнитель­ского мастерства учащихся отделений народных инструментов ДМШ и ДШИ «Георгиевская крепость» и II Регионального открытого конкурса «Звуки мира», в котором приняли участие 222 конкурсанта (337 участников), среди которых 23 художника, 172 солиста и 27 музыкальных коллективов.

Учащиеся хоровых отделений МБУДО «Детская музыкальная школа города Георгиевска» и МБУДО «Детская школа искусств станицы Лысогор­ской» приняли участие в выступлении сводного тысячного хора Ставрополь­ского края на мероприятиях, посвященных 73-ей годовщине Великой Победы и Дню Ставропольского края.

5. Подпрограмма «Поддержка детей-сирот, детей оставшихся без попе­чения родителей, меры социальной поддержки и иные выплаты гражданам в сфере образования Георгиевского городского округа Ставропольского края» включает 1 основное мероприятие, на реа­лизацию которого было запланиро­вано 74 069,39 тыс. руб­лей, в том числе: за счёт краевого бюджета – 74 069,39 тыс. рублей.

Кассовое исполнение основного мероприятия подпрограммы за счёт краевого бюджета составило 86 748,43 тыс. рублей (99,93% к бюджетной росписи).

В 2018 году в рамках реализации подпрограммы выполнено:

доля детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, от об­щей численности детского населения Георгиевского городского округа со­ставила 1,46 %;

доля граждан, воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы, от общей численности граждан, дети которых по­сещают дошкольные образовательные организации, составила 83,9 %;

количество педагогических работников, получающих меры социальной поддержки, составило 1 224 человека.

Полномочия по вопросам детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их социальной защищенности переданы управле­нию образования на основании решения Думы Георгиевского городского ок­руга Ставропольского края от 27 июня 2018 года № 363-14 «Об утверждении Положения об управлении образования и молодёжной политики админист­рации Георгиевского городского округа Ставропольского края».

По состоянию на 01.01.2019 года на территории округа зарегистрировано 33 125 детей от 0 до 18 лет. Из них 483 ребенка относятся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что составляет 1,46 % от общего количества детского населения округа: 319 детей воспитываются в семьях опекунов и попечителей, 71 – в приемных семьях, 53 ребенка воспи­тываются в детских домах, 40 детей – бывшие воспитанники детских домов Ставропольского края, обучающиеся в СПО г. Георгиевска. В 2018 году 22 родителя ли­шены родительских прав, 9 – ограничены в родительских правах.

На территории округа проживают 173 усыновленных ребенка в возрасте от 0 до 18 лет.

На учёте в отделе опеки и попечительства управления образования состоят 390 детей, воспиты­вающихся в семьях под опекой, в том числе на содержание 271 ребенка опе­куны получают денежные средства.

Назначение и выплата денежных средств на содержание ребенка опе­куну (попечителю) осуществляется в соответствии с законом Ставрополь­ского края от 06 февраля 2006 г. № 3-кз «О размере и порядке выплаты де­нежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю)».

Опекаемые дети в полном объеме пользовались льготами и выплатами, установленными законодательством. В 2018 год на выплату пособия опеку­нам (попечителям) в бюджете было заложено 18 453,46 тыс. рублей, по состоя­нию на 01.01.2019 года выплачено 100,0%. Задолженности по выплате пособий нет.

С февраля 2009 года на территории округа функционируют приёмные семьи - 71 бывший воспитанник детских домов воспитывается в 19 семьях. Во всех приемных семьях проживают кровные братья и сестры.

На организацию функционирования приёмных семей в бюджете 2018 года предусмотрено 15 508,54 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2019 года финансирование приёмных семей составило 100%. Задолженности по вы­плате вознаграждения, причитающегося приёмным родителям, и пособия на содержание приёмных детей – нет.

Все замещающие семьи отличаются стабильностью. Случаев отмены усыновления, снятия обязанностей с попечителей за ненадлежащее воспита­ние в округе нет.

Во исполнение закона Ставропольского края от 16.03.2006 г. 7-кз «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в округе установлены дополнительные социальные гарантии.

На основании постановления администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края, реализующего основную общеобразователь­ную программу дошкольного образования, дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, пользуются правом первоочередного предоставле­ния мест в МДОУ округа.

Согласно законодательству Ставропольского края, плата за содержание детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в учреждениях государственной поддержки, воспитывающихся в приемных и опекунских семьях, в МДОУ округа за присмотр и уход не взималась.

6. Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов муници­пальной собственности Георгиевского городского округа Ставропольского края» включает 1 основное мероприятие, на реа­лизацию которого было за­планировано за счет средств местного бюджета 15 000,00 тыс. руб­лей.

Кассовое исполнение основного мероприятия подпрограммы за счёт местного бюджета составило 29,99 тыс. рублей (29,99% к бюджетной росписи).

В 2018 году в рамках реализации подпрограммы выполнено:

доля учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся во вторую смену составила 23,5%.

Заключен договор с ООО «КПП-Проект» на изготовление проекта по объекту «Строительство детского сада на 160 мест в г. Геогиевске ул. Быкова 12/2». Согласно договору в 2018 году выплачен аванс в размере 29,99 тыс. рублей, срок исполнения – 27 февраля 2019 года.

7. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия» включает 3 основных мероприятия, на реа­лизацию которых было запланировано 35 282,09 тыс. руб­лей, в том числе: за счёт краевого бюджета – 3 443,57 тыс. рублей, местного бюджета – 31 838,52 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий подпрограммы за счёт всех источ­ников финансирования составило 34 181,37 тыс. рублей (98,29 % к бюджетной росписи), в том числе: за счёт средств краевого бюджета – 4 362,91 тыс. рублей (100,0 %), местного бюджета – 29 818,46 тыс. рублей (98,04 %).

В 2018 году в рамках реализации подпрограммы было выполнено:

количество работников системы образования, получивших награды на региональном и федеральных уровнях в соответствии с новыми формами - 37 человек;

уровень удовлетворенности населения Георгиевского городского ок­руга качеством дошкольного, общего и дополнительного образования составил 86,0%.

В общеобразовательных учреждениях округа в 2018 году осуществ­ляют педагогическую деятельность 1159 педагогов. Из них: 78 являются ру­ководителями, 8 человек имеют учёную степень, награждены ведомствен­ными наградами «Отличник народного просвещения» и «Почётный работник общего образования» – 287 чел. (25%), высшую квалификационную катего­рию – 464 чел. (40%), первую квалификационную категорию – 220 чел. (19%), соответствуют занимаемой должности – 225 чел. (19,4%). В течение учебного года 147 педагогических работников системы образования округа прошли процедуру аттестации.

В дошкольных учреждениях работают 617 педагогических и руково­дящих работников. Общее количество аттестованных педагогов в учебном году составляет 181 человек, из них – 44 человека на высшую квалификаци­онную категорию, 52 человека – на первую квалификационную категорию, 85 человек аттестовано на соответствие занимаемой должности.

Курсовая подготовка педагогических и руководящих кадров в 2018 году осуществлялась в соответствии с планом-проспектом образовательных услуг ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования», сформированном на качественном анализе потребности педагогических и ру­ководящих работников образовательных учреждений в курсовой подготовке и современных требований, предъявляемых к учителю.

Мониторинг повышения квалификации в 2018 году свидетельствует об активном вовлечении работников системы образования округа в процесс не­прерывного повышения профессионального уровня.

Всего за 2018 год повысили свою квалификацию в СКИРО ПК и ПРО 241 человек, в других организациях дополнительного профессионального об­разования – 362 человека.

В дошкольных учреждениях 57 педагогических и руководящих работ­ников прошли курсы повышения квалификации.

На муниципальном уровне в методических мероприятиях различного формата активное участие приняли 516 педагогов общеобразовательных уч­реждений и 225 работников дошкольных учреждений округа.

Квалификационный уровень педагогических работников округа позво­ляет решать задачи по обеспечению качественного обучения в образователь­ных организациях округа.

Анкетирование выявило достаточно высокий уровень удовлетворенно­сти участников качеством образовательной деятельности организаций (диа­пазон положительных ответов от 68,5% до 84,6%). Комфортностью условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, довольны от 70,6% до 95,6% участников опроса.

Анализируя анкеты, следует отметить достаточно высокую оценку (92,5%) получателями услуг доброжелательности, вежливости, компетентно­сти работников общеобразовательных организаций, что является одним из важнейших критериев оценки качества предоставляемых услуг; 86,7% участ­ников выразили готовность рекомендовать свою школу родственникам и знакомым. В анкетировании приняли участие 4 209 человек – родителей (законных представителей) обучающихся.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хо­зяйства и дорожного хозяйства, благоустройство Георгиевского город­ского округа Ставропольского края» утвер­ждена постановлением админи­страции Георгиевского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 2783 (с изменениями от 29 декабря 2018 г. № 3731).

На реализацию мероприятий Программой было запланировано средств в объеме 297 068,74 тыс. рублей, в том числе: краевого бюджета – 150 889,20 тыс. рублей, местного бюджета – 139 179,54 тыс. рублей, внебюджет­ных ис­точников – 7 000,00 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы за счёт всех источников финансирования составило 413 063,95 тыс. рублей (99,60 % к уточненной бюджет­ной росписи), в том числе: федерального бюджета – 3 289,06 тыс. рублей (97,67%), краевого бюджета – 181 466,09 тыс. рублей (91,84%), местного бюджета – 159 619,74 тыс. рублей (97,48 %), внебюджетные источники – 68 689,06 тыс. рублей (137,38% к уточненному плану на 2018 год).

Программа включает 8 подпрограмм.

1. Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства Георгиевского го­родского округа Ставропольского края» включает 2 основных мероприятия, на реализацию которых было запланировано за счет средств местного бюд­жета 4 150,00 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий подпрограммы за счёт средств ме­стного бюджета составило 1 863,33 тыс. рублей (100,0% у уточненной бюджетной росписи).

В 2018 году в рамках реализации подпрограммы средства были направлены на снос аварийных домов, из которых были переселены жители в рамках реализации мероприятий по переселение граждан из аварийного жилищного фонда – снесено 7 домов, на 1 территории произведена уборка мусора.

2. Подпрограмма «Развитие коммунального хозяйства Георгиевского городского округа Ставропольского края» включает 1 основное мероприятие, на реализацию которого за счёт средств местного бюджета было запланиро­вано 6 843,46 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы за счёт всех источников финансирования составило 15 050,85 тыс. рублей (99,17 % к бюджет­ной рос­писи), в том числе: федерального бюджета – 2 151,07 тыс. рублей (99,50 %), краевого бюджета – 6 828,80 тыс. рублей (99,50%), местного бюджета – 6 070,98 тыс. рублей (98,68 %).

В 2018 году в рамках реализации подпрограммы выполнены:

работы по строительству разводящей водопроводной сети жилой зоны Юго-Западного микрорайона п. Нового Георгиевского городского округа Ставропольского края – 4,0 км;

работы по строительству разводящих сетей водопровода ст. Георгиев­ской Георгиевского городского округа Ставропольского края (2 этап строи­тельства) – 1,6525 км;

осуществление строительного контроля по строительству разводящих водопроводов в п. Новом и ст. Георгиевской;

корректировка схемы теплоснабжения Георгиевского городского ок­руга Ставропольского края;

проектно - сметная документация и изыскательские работы для строи­тельства объекта «Распределительный газопровод среднего и низкого давле­ния с установкой ГРПШ по ул. Раздольная в с. Краснокумском»;

разработка проектно - сметной документации по объекту «Разводящие сети водопровода в станице Георгиевской, 3 этап»;

мероприятия, направленные на комплексное развитие систем комму­нальной инфраструктуры;

разработка рабочей документации, изыскательские работы и строи­тельство объекта «Закольцование существующих сетей водоснабжения по ул. Батакской-Калинина в г. Георгиевске».

3. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Георгиевском городском округе Ставропольского края» включает 1 основное мероприятие, на реализацию которого было за­планиро­вано за счет средств местного бюджета 1 000,00 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятия подпрограммы за средств местного бюджета составило 968,25 тыс. рублей 100,00 % к бюджетной росписи.

В 2018 году в рамках реализации подпрограммы направлены на меро­приятия по установке энергоэффективного оборудования уличного освеще­ния и замена узлов учёта газа на мемориале «Вечный огонь» города Георги­евска Георгиевского городского округа Ставропольского края.

4. Подпрограмма «Благоустройство Георгиевского городского округа Ставропольского края» включает 1 ос­новное мероприятие, на реализацию которого было за­планировано 46 280,13 тыс. рублей, в том числе: за счёт средств краевого бюджета – 889,20 тыс. рублей, местного бюджета – 45 390,93 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы за счёт всех источников финансирования составило 58 776,18 тыс. рублей (91,14 % к бюджет­ной рос­писи), в том числе: краевого бюджета – 889,20 тыс. рублей (100,00%), мест­ного бюджета – 57 886,98 тыс. рублей (91,02 %).

В 2018 году в рамках реализации подпрограммы выполнены:

работы по сбору и удаление твердых коммунальных отходов, поддержание округа в надлежащем санитарном состоянии, выпиловке аварийных деревьев, сбору обрезков ветвей деревьев;

выполнение работ по выкашиванию газонов, посадке кустарников и хвойных пород деревьев на аллее ул. Пушкина в городе Георгиевске ГГО СК, озеленению;

произведена оплата электроэнергии по уличному освещению города, обслуживание уличного освещения, озеленение;

работы по содержанию имущества и объектов внешнего благоустрой­ства города Георгиевска ГГО СК, обслуживанию мемориала «Вечный Огонь» в г. Георгиевске ГГО СК;

работы по откачке грунтовых вод, очистке поймы реки Подкумок;

работы по подготовке озера к купальному сезону и текущее обслуживание озера;

работы по устройству водоотводящего лотка по ул. Ермо­лова от ул. Добронравова до ул. Щербакова, по ул. Щербакова до ул. Горького в г. Георгиевске ГГО СК;

ремонт остановки в п. Терском;

прочистка ливневой канализации на ул. Речной в г. Георгиевске ГГО СК;

расходы на демонтаж (перемещение) самовольно (незаконно) установ­ленных нестационарных объектов;

расходы на организацию, содержание и охрану мест захоронения;

организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнад­зорных животных (277 голов);

обустройство 21 контейнерной площади;

обустройство детских площадок по ул. Однобокова, д. 26 и ул. Салогубова, д. 3/1 в г. Георгиевске ГГО СК.

5. Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Георгиев­ском городском округе Ставропольского края» включает 1 основное меро­приятие, на реализацию которого было запланировано 8 000,00 тыс. рублей, в том числе: местного бюджета – 1 000,00 тыс. рублей, внебюджет­ных источ­ников – 7 0000,00 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы за счёт всех источников финансирования составило 115 741,46 тыс. рублей (101,47% к бюджет­ной росписи), в том числе: федерального бюджета – 1 137,99 тыс. рублей (94,39%), краевого бюджета – 43 561,79 тыс. рублей (73,02%), местного бюджета – 2 352,62 тыс. рублей (73,44%), внебюджетные источники – 68 689,06 тыс. рублей (137,38% к уточненному плану на 2018 год).

В 2018 году в рамках реализации подпрограммы выполнено:

в соответствии с заключёнными соглашениями между министерством строительства и архитектуры Ставропольского края и администрацией Геор­гиевского городского округа Ставропольского края, 101 молодой семье были выданы свидетельства и извещения о предоставлении социальной вы­платы на приобретение (строительство) жилья. Срок действия извещений со­ставляет 7 месяцев с момента выдачи.

На 31 декабря 2018 года было оплачено 73 извещения, то есть 73 моло­дым семьям были выделены денежные средства на приобретение (строитель­ство) жилья.

6. Подпрограмма «Дорожное хозяйство Георгиевского городского ок­руга Ставропольского края» включает 1 основное мероприятие, на реализа­цию которого было запланировано 207 046,27 тыс. рублей, в том числе: крае­вого бюджета – 150 000,00 тыс. рублей, местного бюджета – 57 046,27 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы за счёт всех источников финансирования составило 197 105,55 тыс. рублей (99,30 % к бюджет­ной росписи), в том числе: краевого бюджета – 129 599,74 тыс. рублей (100,00%), местного бюджета – 67 505,81 тыс. рублей (98,00 %).

В рамках реализации подпрограммы выполнены:

работы по текущему ремонту, механизированной уборке, ручной уборке, поддержанию округа в над­лежащем санитарном состоянии;

ремонт и содержание технических средств регулирования дорожного движения и разметка на автомобильных дорогах Георгиевского городского округа Ставропольского края;

работы по устройству искусственных неровностей в г. Георгиевске и с. Красно­кумском;

ремонт гравийных дорог, обустройство заездного кармана, посадочной площадки, тротуара;

работы по установке остановочного павильона по ул. Дружба в г. Георгиевске Георгиевского городского округа Ставропольского края;

работы по демонтажу дорожных знаков по ул. Калинина в г. Георгиевске Георгиевского городского округа Ставропольского края;

работы по устройству тротуаров, обкашиванию треугольников безопасности;

работы по ремонту гравийного покрытия дорог Георгиевского городского округа Ставропольского края;

обустройство пешеходного перехода по ул. Октябрьской, 161 в г. Георги­евске Георгиевского городского округа Ставропольского края;

капитальным ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль­зования муниципального значения (отремонтировано – 9,875 км дорог);

работы по изготовлению 30 остановочных па­вильонов и установке 27 павильонов.

7. Подпрограмма «Безопасность дорожного движения в Георгиевском городском округе Ставропольского края» включает 1 основное мероприятие, на реализацию которого за счет средств местного бюджета было запланиро­вано 4 000,00 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы за счёт средств мест­ного бюджета составило 3 999,74 тыс. рублей (99,99 % к бюджет­ной рос­писи).

В 2018 году в рамках реализации подпрограммы выполнены работы по ремонту и содержанию технических средств регулирования дорожного дви­жения на автомобильных дорогах в поселениях Георгиевского городского округа Ставропольского края.

8. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия» включает 1 основное мероприятие, на реализацию которого за счет средств местного бюджета было запланировано 19 748,88 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы за счёт всех источников финансирования составило 19 558,59 тыс. рублей (99,51 % к бюджет­ной рос­писи), в том числе: краевого бюджета – 586,56 тыс. рублей (100,00%), мест­ного бюджета – 18 972,03 тыс. рублей (99,50 %).

В 2018 году в рамках реализации подпрограммы осуществлялись сле­дующие функции:

по коорди­на­ции ра­бот и услуг, управле­нию во­про­сами деятель­ности предприя­тий в сфере жи­лищно-комму­нального хо­зяй­ства Георгиевского городского округа Ставропольского края;

кон­троль за благо­устрой­ством тер­ри­то­рий всех пред­приятий и орга­ни­заций, объ­ек­тов го­род­ского хозяй­ства; орга­низации ра­бот по санитар­ному со­держа­нию и бла­гоуст­ройству тер­ри­тории Георгиевского городского округа Ставропольского края;

по выпол­нению ме­ро­приятий, обес­печиваю­щих со­хранность жи­лищ­ного фонда и объек­тов ком­му­наль­ного на­значе­ния;

по обес­печению надёж­ного, эко­ло­гиче­ски безо­пас­ного функ­циони­ро­ва­ния жи­лищно-ком­му­нального хо­зяй­ства и дру­гие функ­ции, вхо­дящие в ком­пе­тенцию орга­нов мест­ного само­управ­ления.

Муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры, туризма и спорта» утвер­ждена постановлением администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края от 29 ноября 2017 г. № 2248 (с изменениями от 16 марта 2018 г. № 683, от 11 декабря 2018 г. № 3382).

На реализацию мероприятий Программой в 2018 году запланировано средств в объеме 146 498,88 тыс. рублей, в том числе: за счёт средств крае­вого бюджета – 7 499,34 тыс. рублей, за счёт местного бюджета – 133 029,54 тыс. рублей, за счёт внебюджетных источников – 5 970,00 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы за счёт всех источников финансирования составило 174 891,82 тыс. рублей (99,58 % к уточненной бюд­жетной росписи), в том числе: за счёт федерального бюджета – 1 832,20 тыс. рублей (100,00 % к бюджетной росписи), за счёт краевого бюджета – 28 815,82 тыс. рублей (99,90 % к бюджетной росписи), за счёт местного бюджета – 135 301,02 тыс. рублей (99,07 % к бюджетной росписи), за счёт внебюджет­ных источников – 8 942,78 тыс. рублей (106,75 % к уточненному плану).

Программа включает 4 подпрограммы.

1. Подпрограмма «Культура и досуг в Георгиевском городском округе Ставропольского края» предусматривает выполнение 4 основных мероприя­тий, на реа­лизацию которых запланировано 111 743,32 тыс. руб­лей, в том числе: за счёт средств местного бюджета – 109 623,32 тыс. рублей, за счёт внебюджетных источников – 2 120,00 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий подпрограммы за счёт всех источ­ников финансирования составило 134 910,87 тыс. рублей (99,61 % к бюд­жетной росписи), в том числе: за счёт федерального бюджета – 1 832,20 тыс. рублей (100 % к бюджетной росписи), за счёт краевого бюджета – 20 735,66 тыс. рублей (99,86 % к бюджетной росписи), за счёт местного бюджета – 108 604,98 тыс. рублей (99,15 % к бюджетной росписи), за счёт внебюджет­ных источников – 3 738,03 тыс. рублей (113,23 % к уточненному плану).

В 2018 году в рамках реализации подпрограммы проведено 3 845 куль­турно-массовых мероприятий, участниками которых стали более 450 тысяч человек. В домах культуры округа действуют 317 клубных формирований различного направления. Участниками клубных формирований в 2018 году стали 4460 человек, в том числе 2641 человек – это дети до 14 лет.

В 2018 году заведующий Георгиевского сельского Дома культуры Кашаева Т.И. и художе­ственный руководитель Краснокумского сельского Дома культуры Глазунова А.Т. приняли уча­стие в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими муниципаль­ными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских по­селений Ставропольского края, и их работниками. Оба номинанта были удостоены денежного поощрения как лучшие работники учреждений культуры сельских поселений.

В МБУК «Централизованная клубная система Георгиевского городского округа» почетное звание «народный коллектив самодея­тельного художественного творчества» носят 35 коллективов, занимая по этому показателю первое место в Ставропольском крае второй год подряд. «Народные» коллективы в 2018 году приняли участие в 129 конкурсах и фес­тивалях различного уровня, 291 раз став призёрами.

Книжный фонд муниципальных библиотек в 2018 году пополнен на 4 348 экземпляров книг на сумму 718,55 тыс. рублей.

В апреле 2018 года были подведены итоги Всероссийского профессио­нального конкурса для библиотечных специалистов Российской Федерации «Мой край – моя Россия», организованного Академией развития творчества «АРТ-талант» (г. Санкт-Петербург). По итогам:

в номинации «История в лицах» (презентации, исследовательские ма­териалы о людях, прославивших родной край) Дипломами победителя за 1 место отмечены Мельникова Светлана (Незлобненская сельская библиотека № 8) и Лукьянова Инна (Межпоселенческая центральная библиотека), Ди­пломом победителя за 3 место Пшунетова Тамара (Краснокумская сельская библиотека № 4), Дипломами лауреата Меньшова Ирина (Урухская сельская библиотека № 19) и Рузавина Ирина (Лысогорская сельская библиотека № 9);

в номинации «История родного края» (история памятников, архитек­турных сооружений, городов, сёл и деревень) Дипломом победителя за 3 ме­сто - Ингликова Светлана (Краснокумская сельская библиотека № 4) и Ман­тий Татьяна (Лысогорская сельская библиотека № 9), Дипломом лауреата - Обильненская сельская библиотека № 14 им. М.В. Усова. Работы участников конкурса опубликованы на сайте Академии развития творчества «АРТ-та­лант».

2. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Георгиев­ском городском округе Ставропольского края» предусматривает выполнение 1 основного мероприятия, на реа­лизацию которого запланировано 28 067,90 тыс. руб­лей, в том числе: за счёт средств краевого бюджета – 7 499,34 тыс. рублей, за счёт средств местного бюджета – 16 718,56 тыс. рублей, за счёт внебюджетных источников – 3 850,00 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий подпрограммы за счёт всех источ­ников финансирования составило 31 889,98 тыс. рублей (100,40 % к бюд­жетной росписи), в том числе: за счёт краевого бюджета – 7 871,68 тыс. руб­лей (100,00 % к бюджетной росписи), за счёт местного бюджета – 18 813,55 тыс. рублей (100,00 % к бюджетной росписи), за счёт внебюджетных источ­ников – 5 204,75 тыс. рублей (102,54 % к уточненному плану).

В 2018 году в рамках реализации подпрограммы проводилась реконст­рукция легкоатлетической дорожки стадиона МБУ «Спортивно-развлека­тельный комплекс». Увеличение финансирования отрасли спорта оказало со­действие в поступательном развитии спорта высших достижений и позво­лило довести процент систематически занимающихся в 2018 г. до 39,08 % (в 2017 г. 36,6 %), а также подготовить 2-х мастеров спорта России, 18 кандида­тов в мастера спорта.

В соответствии с календарным планом физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий комитета по физической культуре и спорту администрации Георгиевского городского округа свыше 24–х тысяч жителей округа различных возрастных категорий в 2018 году приняли уча­стие в 203-х окружных, краевых, всероссийских и международных соревно­ваниях по 43-м видам спорта. При этом спортсменами округа было завоевано 177 золотых, 184 серебряных и 206 бронзовых медалей.

В 2018 году был проведен чемпионат России по волейболу среди ко­манд высшей лиги, Международный турнир по смешанным единоборствам «Битва в Георгиевске», чемпионат Ставропольского края по футболу, вело­спорту, дзюдо, тхэквондо, краевые турниры по легкой атлетике памяти Ю.К. Лукинова, по самбо – П.Ф. Куцеля, по боксу – С.Т. Гарбуз, окружные соревнования на призы Главы Георгиевского городского округа по бадмин­тону, художественной гимнастике, боксу, международный марафон «Бег мира», спортивные праздники, посвященные знаменательным и памятным датам.

3. Подпрограмма «Развитие туристско-рекреационного комплекса Ге­оргиевского городского округа Ставропольского края» предусматривает вы­полнение 1 основного мероприятия, на реа­лизацию которого запланировано 50,00 тыс. руб­лей, в том числе: за счёт средств местного бюджета – 50,00 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий подпрограммы за счёт всех источ­ников финансирования составило 50,00 тыс. рублей (100,00 % к бюджетной росписи), в том числе: за счёт местного бюджета – 50,00 тыс. рублей (100,00 %).

В 2018 году в рамках реализации подпрограммы выпущено 6 наимено­ваний полиграфической продукции, среди которых значимыми являются ма­териалы о ГАУЗ СК «Краевая бальнеологическая лечебница». Установлены три новых указателя туристической навигации к социально-культурным объ­ектам на территории округа.

4. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия» предусматривает выполнение 1 основ­ного мероприятия, на реа­лизацию которого запланировано 6 637,66 тыс. руб­лей, в том числе: за счёт средств местного бюджета – 6 637,66 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий подпрограммы за счёт всех источ­ников финансирования составило 8 040,97 тыс. рублей (95,94 процента к бюджетной росписи), в том числе: за счёт краевого бюджета – 208,48 тыс. рублей (100,00 % к бюджетной росписи), за счёт местного бюджета – 7 832,49 тыс. рублей (95,84 % к бюджетной росписи).

В 2018 году в рамках реализации подпрограммы обеспечено эффектив­ное функционирование управления культуры и туризма администрации Ге­оргиевского городского округа, создание условий для реализации мероприя­тий муниципальной программы Георгиевского городского округа Ставро­польского края «Развитие культуры, туризма и спорта», что способствовало повышению уровня проведения культурно-досуговых мероприятий на терри­тории округа, нормальному функционированию муниципальных учреждений культуры, выполнению «майских» указов Президента Российской Федера­ции.

Муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» утверждена по­становлением администрации Георгиевского городского округа от 25 декабря 2017 г. № 2628 (с изменениями от 16 марта 2018 г. № 685, от 11 декабря 2018 г. № 3400).

На реализацию мероприятий Программой было предусмотрено средств в объеме 825 360,94 тыс. рублей, в том числе: за счёт средств федераль­ного бюджета – 210 820,87 тыс. рублей, краевого бюджета – 612 506,90 тыс. руб­лей, местного бюджета – 2 033,17 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы за счёт всех источников финансирования составило 803 933,80 тыс. рублей (99,81 % к бюджетной росписи), в том числе: за счёт средств федерального бюджета – 238 505,17 тыс. рублей (99,35 %), краевого бюджета – 564 300,06 тыс. рублей (100,00 %), местного бюджета – 1 128,57 тыс. рублей (99,64 %).

Программа включает 4 подпрограммы.

1. Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Георгиевского городского округа Ставропольского края» включает 2 основных мероприя­тия, на реализацию которых предусмотрено средств в объеме 782 854,89 тыс. рублей, в том числе: за счёт средств федерального бюджета – 207 640,16 тыс. рублей, краевого бюджета – 575 214,73 тыс. рублей, местного бюджета – 0,00 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий подпрограммы за счёт всех источ­ников финансирования составило 765 425,48 тыс. рублей (99,80 % к бюджет­ной росписи), в том числе: за счёт средств федерального бюджета – 238 505,16 тыс. рублей (99,35 %), краевого бюджета – 526 486,46 тыс. рублей (100,00 %), местного бюджета – 433,85 тыс. рублей (100,00 %).

В 2018 году в рамках реализации подпрограммы:

предоставлены субсидии на оплату жилого помещения и коммуналь­ных услуг 5300 гражданам;

назначено и выплачено ежемесячное пособие на ребенка 7089 детям;

назначена и осуществлена ежемесячная денежная выплата «Ветеран труда» и «Труженик тыла» 7999 гражданам;

назначена и осуществлена ежемесячная денежная выплата «Ветеран труда Ставропольского края» 5276 гражданам;

назначена и осуществлена ежемесячная денежная выплата реабилити­рованным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических ре­прессий 338 гражданам;

назначена и осуществлена ежемесячная денежная выплата семьям по­гибших ветеранов боевых действий 18 гражданам;

назначена и осуществлена выплата ежемесячной денежной компенса­ции на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям 2 333 по­лучателям;

назначена и осуществлена выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам 115 заявителям;

назначена и осуществлена выплата доплаты к пенсии гражданам, став­шим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболеваний, по­лученных при исполнении обязанностей военной службы в районах боевых действий 5 получателям;

назначена и осуществлена выплата ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям, назначаемой в случае рождения у них после 31 декабря 2012 г. третьего ребенка или последующих детей – 756 по­лучателям;

выплачена компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 8515 получателю;

назначены и осуществлены выплаты социального пособия на погребе­ние 223 заявителям;

назначена и осуществлена выплата государственной социальной по­мощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражда­нам 808 заявителям;

назначены и осуществлены выплаты единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет на 2100 ребенка;

назначена и осуществлена ежегодная денежная выплата лицам, награ­жденным нагрудным знаком «Почетный донор России» («Почетный донор СССР») 589 гражданам;

назначена и осуществлена выплата инвалидам (в том числе детям-ин­валидам), имеющим транспортные средства компенсация страховых премий 7 заявителям;

назначена и осуществлена выплата многодетным семьям ежегодной денежной компенсации на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежно­стей на 1149 получателей;

назначена и осуществлена выплата компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан 973 получателям.

Общая численность получателей составила 43 593 человека, что на 1 781 человека меньше запланированного показателя. Уменьшение показателя про­изошло вследствие уменьшения количества получателей ежемесячной де­нежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям, назначаемой в случае рождения у них после 31 декабря 2012 г. третьего ребенка или последующих детей, компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг от­дельным категориям граждан, субсидий на оплату жилого помещения и ком­мунальных услуг.

2. Подпрограмма «Доступная среда в Георгиевском городском округе Ставропольского края» включает 3 основных мероприятия, на реализацию которых предусмотрено средств в объеме 4 743,88 тыс. рублей, в том числе: за счёт средств федерального бюджета – 3 180,71 тыс. рублей, местного бюджета – 1 563,17 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий подпрограммы за счёт всех источ­ников финансирования составило 764,29 тыс. рублей (100,00 % к бюджетной росписи), в том числе: за счёт средств краевого бюджета – 395,00 тыс. рублей (100,00 %), местного бюджета – 369,29 тыс. рублей (100,00 %).

В 2018 году в рамках реализации подпрограммы:

в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Централизован­ная клубная система Георгиевского городского округа» Городской Дворец культуры проведены работы по установке пандуса на путях движения внутри здания, информационных табличек, переносной индукционной системы в концертном зале, а также по обустройству тактильных напольных указате­лей, нанесение контрастных полос;

в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Централизован­ная клубная система Георгиевского городского округа» Подгорненский сель­ский Дом культуры проведены работы по приспособлению санитарно - ги­гиенического помещения с расширением дверных проемов и установкой две­рей, оборудованием санитарной комнаты опорными поручнями вокруг рако­вины и унитаза, а также в концертном зале установлена индукционная сис­тема;

в муниципальном бюджетном учреждении «Спортивно-развлекатель­ный комплекс» проведена установка тактильной мнемосхемы со шрифтом Брайля; кнопки вызова «помощника», приемника (Мз) со звуковой, световой и текстовой индикацией; укладка тактильной напольной плитки; приобрете­ние и установка трех специализированных скамеек разной высоты для инва­лидов, в т.ч. для инвалидов-колясочников, установка на специально отведен­ных парковочных местах для инвалидов знака «Парковка для инвалидов».

3. Подпрограмма «Поддержка социально-ориентированных некоммер­ческих организаций Георгиевского городского округа Ставропольского края» включает 1 основное мероприятие, на реализацию которого было предусмот­рено за счёт средств местного бюджета 450,00 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий подпрограммы за счёт местного бюджета составило 309,5 тыс. рублей (100,00 % к бюджетной росписи).

В 2018 году в рамках реализации подпрограммы:

подготовлены и проведены массовые мероприятия по патриотическому воспитанию граждан, посвященные памятным датам, установленным в Рос­сийской Федерации и Ставропольском крае, в том числе:

восхождением на вершину г. Эльбрус, посвященное 75-летию освобо­ждения Кавказа от немецко-фашистских захватчиков;

юнармейские лагеря «Горная тропа -1», «Горная тропа -2», посвящен­ные 75-летию освобождения Кавказа от немецко-фашистских захватчиков;

восхождение на высоту 3800 м. штурмового лагеря «Российских аль­пинистов», посвященное первому покорению в 1829 г. г. Эльбрус военной экспедицией русской армии под руководством генерала Г.А.Эммануэля;

восхождение на вершину г. Эльбрус, высота 5642 м., с установкой знамени России, ЮВО, Юнармии России;

военно-патриотические показательные выступления «Спасибо деду за Победу» с демонстрацией воинских навыков;

проведение ежеквартальных парашютных прыжков, посвященных па­мяти дважды Героя СССР В.В. Аксенова;

учебно-тренировочные стрельбы, посвященные памяти Героя СССР И.М. Сидоренко;

военно-патриотический митинг у могилы неизвестного солдата, по­священный Дню неизвестного солдата.

4. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Социальная под­держка граждан» и общепрограммные мероприятия» включает 1 основное мероприятие, на реализацию которого было предусмотрено 37 312,17 тыс. рублей в том числе: за счёт краевого бюджета – 37 292,17 тыс. рублей, средств местного бюджета – 20,00 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятия подпрограммы составило 37 434,53 тыс. рублей (99,97 % к бюджетной росписи) в том числе: за счёт краевого бюджета – 37 418,60 тыс. рублей (99,98 %), средств местного бюджета – 15,93 тыс. рублей (79,65 %).

В 2018 году в рамках реализации подпрограммы:

произведены выплаты по оплате труда работникам УТСЗН;

были произведены расходы по опеке и попечительству в области здра­воохранения;

произведена уплата налога на имущество организации и земельного налога;

проведены работы по приобретению имущества и содержанию имуще­ства, находящегося в муниципальной собственности.

Муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Управление финансами и имуществом» утвер­ждена постановлением администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края от 27 декабря 2017 г. № 2672 (с изменениями от 09 но­ября 2018 г. № 3633).

На реализацию мероприятий Программы в 2018 году запланировано средств в объеме 86 583,35 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета.

Кассовое исполнение мероприятий программы за счёт средств мест­ного бюджета составило 73 616,67 тыс. рублей (99,37 процента к бюд­жетной росписи), в том числе: за счёт средств краевого бюджета – 2 278,71 тыс. рублей (100,0 %), средства местного бюджета – 71 337,96 тыс. рублей (99,35).

Программа включает 3 подпрограммы.

1. Подпрограмма «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Георгиевского городского округа Ставропольского края» предусматривает выполнение 2 основных мероприятий, на реа­лизацию которых запланировано 160,00 тыс. руб­лей за счёт средств местного бюд­жета.

Кассовое исполнение мероприятий подпрограммы за счёт средств ме­стного бюджета составило 149,97 тыс. рублей (98,74 процента к бюджетной росписи).

В 2018 году в рамках реализации подпрограммы:

проведен мониторинг качества финансового менеджмента, осуществ­ляемого главными распорядителями средств бюджета Георгиевского город­ского округа Ставропольского края, в целях повышения эффективности рас­ходов и качества управления средствами бюджета округа;

проведены 6 заседаний межведомственной комиссии по контролю за поступлением в бюджет Георгиевского городского округа Ставропольского края налоговых и неналоговых платежей, увеличению налогового потенциала Георгиевского городского округа Ставропольского края и легализации зара­ботной платы;

совместно с представителями налоговой инспекции и службы судебных приставов за 2018 год проведено 13 выездных заседаний рабочей группы по ликвидации задолженности по платежам в бюджеты всех уровней;

принимали участие в совместных контрольно-надзорных мероприятиях с представителями Государственной инспекции труда в Ставропольском крае, в результате которых выявляют работодателей, использующих труд граждан без официального оформления трудовых отношений, а также вы­плачивающих заработную плату ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в Ставропольском крае;

проведены 2 заседания рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации «теневой» заработной платы, повышению собираемо­сти страховых взносов во внебюджетные фонды, расположенные на террито­рии Георгиевского городского округа Ставропольского края;

совместно с инспекцией ФНС РФ по г. Георгиевску проводилась регу­лярная работа с налогоплательщиками, имеющими задолженность по нало­гам в бюджет;

еженедельно проводились рейды совместно с ФССП РФ и ИФНС по г. Георгиевску по взысканию задолженности по налогам в бюджет, ежемесячно размещалась информация в средствах массовой информации;

проведено 30 рейдов с использованием «Дорожного пристава»;

проводилась регулярная работа с руководителями предприятий и орга­низаций Георгиевского городского округа Ставропольского края, работники которых имеют задолженность по имущественным налогам, по месту работы. В средствах массовой информации и на официальном сайте размещены об­ращения к налогоплательщикам – физическим лицам о необходимости оп­латы имеющейся задолженности по земельному налогу, налогу на имущество физических лиц и транспортному налогу в досудебном порядке;

реализуется План мероприятий, направленных на увеличение роста до­ходов и оптимизацию расходов бюджета Георгиевского городского округа Ставропольского края, совершенствование долговой политики Георгиевского городского округа Ставропольского края;

проводился сравнительный анализ ставок по местным налогам, осу­ществлялось поэтапное повышение ставок, действующих на территории ок­руга;

в целях совершенствования системы закупок для муниципальных нужд, органами местного самоуправления Георгиевского городского округа Ставропольского края утверждаются нормативные затраты на обеспечение функций органов местного самоуправления Георгиевского городского округа Ставропольского края;

проведены мероприятия по реорганизации ряда учреждений (в сферах образования и культуры) путем присоединения «мелких» организаций к бо­лее «крупным» и создания филиальной сети;

в целях оптимизации бюджетных расходов и реформирования бухгал­терского (бюджетного) учета завершена работа по централизации ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению отчетности органов мест­ного самоуправления и муниципальных учреждений;

формируется, ведется и публикуется в информационно-телекоммуни­кационной сети «Интернет» бюджет для граждан;

проводился мониторинг исполнения бюджета с целью выявления не­эффективных расходов и перераспределения сэкономленных средств на пер­воочередные нужды Георгиевского городского округа Ставропольского края.

2. Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в области зем­леустройства, землепользования и управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности Георгиевского городского округа Ставро­польского края» предусматривает выполнение 1 основного мероприятия, на реа­лизацию которого запланировано 4 911,20 тыс. руб­лей за счёт средств ме­стного бюджета.

Кассовое исполнение мероприятий подпрограммы за счёт средств ме­стного бюджета составило 3 626,82 тыс. рублей (95,54 процента к бюджетной росписи).

В 2018 году в рамках реализации подпрограммы:

проведена инвентаризация и оформлены кадастровые паспорта на 56 объектов недвижимого имущества, находящего в муниципальной собствен­ности Георгиевского городского округа Ставропольского края;

проведены мероприятия по оценке 12 объектов недвижимого имуще­ства, находящего в муниципальной собственности Георгиевского городского округа Ставропольского края, и 12 земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена;

сформировано 30 земельных участков под многоквартирные дома, рас­положенные на территории Георгиевского городского округа Ставрополь­ского края;

проведены кадастровые работы по 262 земельным участкам, отнесен­ным к муниципальной собственности Георгиевского городского округа Ставропольского края;

проведены мероприятия по формированию 14 земельных участков под строительство и земельных участков на иные цели.

3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия» предусматривает выполнение 1 основ­ного мероприятия, на реа­лизацию которого запланировано 81 512,15 тыс. руб­лей за счёт средств местного бюджета.

Кассовое исполнение мероприятий подпрограммы за счёт средств ме­стного бюджета составило 69 839,88 тыс. рублей (99,58 процента к бюджет­ной росписи), за счёт краевого бюджета – 2 278,71 тыс. рублей (100,00 %), местного бюджета – 67 561,17 тыс. рублей (99,57 %).

В 2018 году в рамках реализации подпрограммы средства были на­правлены на обеспечение текущей деятельности финансового управления администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края, управления имущественных и земельных отношений администрации Георги­евского городского округа Ставропольского края и МКУ «Учетный центр».

Муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие муниципального образования и по­вышение открытости администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Геор­гиевского городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2017 г. № 2677 (с изменениями от 10 августа 2018г. № 2037, от 12 сентября 2018 г. № 2387).

На реализацию мероприятий Программой в 2018 году было запланиро­вано средств в объеме 255 964,23 тыс. рублей, в том числе: за счёт федераль­ного бюджета 248,40 тыс. рублей, средств краевого бюджета – 36 686,77 тыс. рублей, местного бюджета – 211 066,39 тыс. рублей, внебюджетные источ­ники – 7 962,67 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы за счёт всех источников финансирования составило 258 362,53 тыс. рублей (99,35 % к бюд­жетной росписи), в том числе: за счёт федерального бюджета 670,51 тыс. руб. (84, 78 %), краевого бюджета – 46 979,11 тыс. рублей (99,81 %), местного бюджета – 202 743,16 тыс. рублей (99,28 %), внебюджетные источники – 7 969,75 тыс. рублей (100,00% к уточненному плану на 2018 год).

Программа включает 4 подпрограммы.

1. Подпрограмма «Повышение открытости деятельности администра­ции округа, снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в ГГО СК и проти­водействие коррупции» включает 2 основных мероприятия, на реа­лизацию которых предусмотрено средств в объеме 28 800,29 тыс. рублей, в том числе: за счёт средств краевого бюджета – 1 287,88 тыс. рублей, местного бюджета – 27 512,41 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий подпрограммы за счёт всех источ­ников финансирования составило 28 770,52 тыс. рублей (100,00 % к бюджет­ной росписи), в том числе: за счёт средств краевого бюджета – 2 108,70 тыс. рублей (100,00 %), местного бюджета – 26 661,82 тыс. рублей (100,00 %).

В 2018 году в рамках реализации подпрограммы:

выполнены работы на содержание и использование Архивного фонда Ставрополь­ского края;

увеличение доли граждан, зарегистрированных в единой системе иден­тификации и аутентификации портала gosuslugi.ru, в рамках проводились со­циальные акции «Госуслуги – модно, доступно, удобно!», «В новый год с Го­суслугами!», в целях информирования граждан о проведении акции были за­куплены 55 000 листовок;

закуплены два баннера в рамках информацион­ной кампании портала gosuslugi.ru;

переведено 7 муниципальных услуг в электронный вид;

средства направлены на обеспечение деятельности МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Георгиевского го­родского округа».

На развитие информационного общества и формирование элементов элек­тронного правительства было приобретено: продление неисключитель­ных прав на использование лицензионного антивирусного программного обеспечения Kaspersky Endpoint Security в количестве 116 лицензий; услуги по подключению к сети 220В коммуникационного оборудования для ло­кально-вычислительной сети; услуги по генерации сертификатов ключей электронных подписей; услуги по сопровождению системы электронного до­кументооборота «Дело»; планшетные компьютеры в количестве 7 шт.; мик­рофон конференционный в количестве 4 шт.; услуги по продлению права ис­пользования программного обеспечения ViPNet Client, 1C-Битрикс, Аском-ДОК; услуги по продлению абонентского обслуживания и хостинга офици­ального сайта Георгиевского городского округа; услуги по проведению атте­стационных мероприятий для защиты информации информационной сис­темы персональных данных; услуги по заправке и восстановлению картрид­жей офисной техники; источник бесперебойного питания в количестве 3 шт., МФУ в количестве 12 шт., системный блок в количестве 22 шт., принтер ла­зерный в количестве 5 шт., ЖК-монитор в количестве 8 шт., принтер струй­ный в количестве 1 шт., компрессор в количестве 1 шт., шредер в количестве 1 шт.; ноутбук, проектор, экран для проектора, потолочное крепление и пульт для презентаций; услуги по ремонту, оценке технического состояния и ути­лизации компьютерной и офисной техники; услуги по поставке и внедрению программного обеспечения «Портфель руководителя для iOS»; программное средство криптографической защиты информации «КриптоПРО CSP» в ко­личестве 7 шт.; услуги по высокоскоростному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет; услуги по адаптации и сопровождению программного комплекса «Награды»; картриджы для офисной техники в ко­личестве 30 шт.; информационные услуги по использованию справочно-пра­вовой системы; услуги по созданию и внедрению сайта «Георгиевская ок­руга».

2. Подпрограмма «Развитие муниципального образования Георгиев­ский городского округ Ставропольского края» включает 3 основных меро­приятия, на реа­лизацию которых предусмотрено средств в объеме 50 517,65 тыс. рублей, в том числе: за счёт средств краевого бюджета – 32 915,58 тыс. рублей, местного бюджета – 9 639,40 тыс. рублей, внебюджетные источники – 7 962,67 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий подпрограммы за счёт всех источ­ников финансирования составило 53 138,64 тыс. рублей (100,00 % к бюджет­ной росписи), в том числе: за счёт средств федерального бюджета – 542,51 тыс. рублей (100,00 %), краевого бюджета – 35 038,22 тыс. рублей (100,00 %), местного бюджета – 9 588,16 тыс. рублей (100,00 %), внебюджетных ис­точников – 7 969,75 (100,00 % к уточненному плану на 2018 год).

В 2018 году в рамках реализации подпрограммы:

оказана муниципальная поддержка в виде грантов 5 субъектам малого и сред­него предпринимательства;

реализованы проекты развития территории, основанных на местных инициативах:

«Благоустройство территории муниципального бюджетного учрежде­ния «Спортивно – развлекательный комплекс» (парк культуры и отдыха) го­рода Георгиевска Георгиевского городского округа Ставропольского края ат­тракционами»;

[«Благоустройство части аллеи, ремонт фонтана «Каменный цветок» по ул. Лермонтова в городе Георгиевске Георгиевского городского округа Став­ропольского края»](http://www.georgievsk.ru/kamennyy-tsvetok-po-ul-lermontova.php);

«Благоустройство озера в городе Георгиевске Георгиевского город­ского округа Ставропольского края»;

[«Замена оконных и дверных блоков в здании Александрийского сель­ского Дома культуры муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система Георгиевского городского округа», рас­положенного в станице Александрийская Георгиевского городского округа Ставропольского края»](http://www.georgievsk.ru/aleksandriyskaya.php);

[«Ремонт кровли здания Георгиевского сельского Дома культуры муни­ципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система Георгиевского городского округа», расположенного в станице Геор­гиевская Георгиевского городского округа Ставропольского края»](http://www.georgievsk.ru/georgievskaya.php);

[«Обустройство контейнерных площадок для сбора ТКО» в селе Крас­нокумском Георгиевского городского округа Ставропольского края](http://www.georgievsk.ru/krasnokumskoe.php);

[«Обустройство парковой зоны в центральной части поселка Падин­ского» в поселке Падинском Георгиевского городского округа Ставрополь­ского края](http://www.georgievsk.ru/padinskiy.php);

[«Обустройство спортивных площадок на территории станицы Лысо­горской Георгиевского городского округа Ставропольского края» в станице Лысогорской Георгиевского городского округа Ставропольского края](http://www.georgievsk.ru/lysogorskaya.php);

[«Благоустройство территории, прилегающей к памятнику истории, расположенному по адресу: Ставропольский край, Георгиевский район, ст. Незлобная, ул. Ленина» в станице Незлобной Георгиевского городского ок­руга Ставропольского края](http://www.georgievsk.ru/nezlobnaya.php);

[«Обустройство стадиона» в поселке Новом Георгиевского городского округа Ставропольского края](http://www.georgievsk.ru/novyy.php);

[«Ремонт внутренней отопительной системы Обильненского сельского Дома культуры муниципального бюджетного учреждения культуры «Цен­трализованная клубная система Георгиевского городского округа», располо­женного в селе Обильное Георгиевского городского округа Ставропольского края»](http://www.georgievsk.ru/obilnoe.php);

[«Ремонт кровли Подгорненского сельского Дома культуры муници­пального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система Георгиевского городского округа», расположенного в станице Под­горная Георгиевского городского округа Ставропольского края»](http://www.georgievsk.ru/podgornaya.php);

[«Текущий ремонт здания Новоульяновского сельского Дома культуры муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система Георгиевского городского округа», расположенного в по­селке Новоульяновский Георгиевского городского округа Ставропольского края»](http://www.georgievsk.ru/novoulyanovskiy.php);

[«Ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная в пос. Нижнезольском Георгиевского городского округа Ставропольского края» в поселке Нижне­зольском Георгиевского городского округа Ставропольского края](http://www.georgievsk.ru/nizhnezolskiy.php);

[«Ремонт крыши здания Урухского сельского Дома культуры  муници­пального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система Георгиевского городского округа», расположенного в станице Урух­ская Георгиевского городского округа Ставропольского края»](http://www.georgievsk.ru/urukhskaya.php);

[«Парковая зона у Дома культуры поселка Шаумянского Георгиевского городского округа Ставропольского края (вторая очередь)» в поселке Шау­мянском Георгиевского городского округа Ставропольского края](http://www.georgievsk.ru/shaumyanskiy.php);

реализованы проекты по устойчивому развитию сельских территории:

построена комплексная спортивная площадка в п. Новом;

выполнены работы по сооружению 2 объектов социальной и инженерной инфраструктуры по развитию водоснабжения в сельской местности (2 этап строительства водо­провода ст. Георгиевской и водопроводная сеть жилой зоны Юго-Западного микрорайона п. Нового).

3. Подпрограмма «Безопасный округ» включает 6 основных мероприя­тий, на реа­лизацию которых было запланировано 27 812,49 тыс. руб­лей, в том числе: за счёт краевого бюджета – 95,00 тыс. рублей, местного бюджета – 27 717,49 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятия подпрограммы за счёт всех источ­ников финансирования составило 27 689,10 тыс. рублей (99,53 % к бюджет­ной росписи), в том числе: за счёт средств краевого бюджета – 990,85 тыс. рублей (100,0 %), местного бюджета – 26 698,25 тыс. рублей (99,51 %).

В 2018 году в рамках реализации подпрограммы:

средства направлены на обеспечение деятельности управления по делам ГО и ЧС (количество экстренных выездов 655);

обеспечено 20 членов казачьего общества удостоверениями народного дружинника;

выплачено материальное стимулирование членам народных дружинни­ков из числа казачества за охрану общественного порядка;

приобретено 10 комплектов традиционной казачьей формы одежды;

обеспечена деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, профилактика правонарушений среди несовершеннолетних;

изготовлено 2000 шт. (памятки для подростков, буклеты «Что нужно знать родителям, чтобы уберечь подростка от наркотиков», «Скажи наркоти­кам: «НЕТ!», а жизни: «ДА») в рамках осуществления профилактических мер по сокращению вероятности правонарушений;

размещены на информационных стендах в зданиях территориальных от­делов по работе с населением управления по делам территорий администра­ции и в общественных местах на территории сельских населен­ных пунктов округа информационные памятки (листовки) о способах и средст­вах правомерной защиты от преступных и иных посягательств, преде­лах необходимой обороны (распространено 9030 информационных листовок, проведено 279 собраний с уличными комитетами и 112 заседаний с руководи­телями предприятий, организаций и учреждений);

проведено 4 совещания по вопросу профилактики мошенничества;

управлением по общественной безопасности администрации округа во взаимодействии с ГБУЗ СК «Георгиевская районная больница» разработаны листовки, содержащие информацию о негативных последствиях злоупотребле­ния алкогольной продукции, а во взаимодействии с отделом МВД России по Георгиевскому городскому округу - призывающие сообщать в отдел о фактах незаконной реализации алкогольной продукции (распростра­нено 124 памятки, прочитана 81 лекция на тему «Профилактика алкого­лизма», проведено 1027 бесед, выпущено 32 санбюллетеня, распространено 900 листовок);

проведены 2 обучающих семинара для должностных лиц администра­ции Георгиевского городского округа, уполномоченных составлять прото­колы об административных правонарушениях;

повышение информированности населения округа в области терро­ризма и сокращение вероятности совершения террористического акта, изго­товлено 2 баннера, 1000 плакатов антитеррористической направленности;

техническое обслуживание систем видеонаблюдения в общественных местах, обслужено 18 видеокамер;

оплата за предоставление 18 каналов связи по волоконно-оптическому кабелю со скоростью 4 Мбит/с;

оплата за передачу информации от 5 систем «Гражданин полиция» до автоматизированного рабочего места;

оплата за хранение записи с 18 видеокамер в течение 30 суток на сер­вере ООО «СерДи ТелеКом»;

приобретение 2 камер видеонаблюдения, которые установлены на площади По­беды г. Георгиевска.

4. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия» включает 3 основных мероприятия, на реа­лизацию которых предусмотрено средств в объеме 148 833,80 тыс. руб­лей, в том числе: за счёт средств федерального бюджета – 248,40 тыс. рублей, краевого бюджета – 2 388,31 тыс. рублей, местного бюджета – 146 197,09 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий подпрограммы за счёт всех источ­ников финансирования составило 148 764,27 тыс. рублей (98,97 % к бюджет­ной росписи), в том числе: за счёт средств федерального бюджета – 128,00 тыс. рублей (51,53 %), краевого бюджета – 8 841,34 тыс. рублей (99,02%), местного бюджета – 139 794,93 тыс. рублей (99,05 %).

В 2018 году в рамках реализации подпрограммы:

муниципальными служащими освоены программы повышения квали­фикации, обновлены теоретические и практические знания в соответствии с постоянно повышающимися требованиями к уровню квалификации и необ­ходимостью изучения современных методов решения профессиональных за­дач. Прошли курсы повышения квалификации 28 муниципальных служащих администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края;

В 2018 году в рамках реализации подпрограммы средства были направ­лены на обеспечение текущей деятельности администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края.

Муниципальная программа «Формирование современной город­ской среды»утверждена постановлением администрации Георгиевского го­родского округа Ставропольского края № 687 от 20 марта 2018 г.(с изменениями от 05 октября 2018 г. № 2651).

На реализацию мероприятий Программой, в 2018 году запланировано средств в объеме 105 263,16 тыс. рублей, в том числе: за счёт средств феде­рального бюджета – 94 000,00 тыс. руб., краевого бюджета – 6 000,00 тыс. руб., местного бюджета – 5 263,16 тыс. руб.

Кассовое исполнение мероприятий Программой за счёт всех источников финансирования составило 61 147,86 тыс. рублей (37,87 % к бюд­жетной рос­писи), в том числе: за счёт средств федерального бюджета – 48 985,47 тыс. рублей (99,5 %), краевого бюджета – 9 105,00 тыс. рублей (99,5 %), местного бюджета – 3 057,39 тыс. рублей (2,97 %).

Программа включает 2 подпрограммы:

1. Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края» предусматривает выполнение одного основного мероприятия, на реа­лизацию которого запланировано 105 263,16 тыс. руб­лей, в том числе: за счёт средств федерального бюджета – 94 000,00 тыс. рублей, краевого бюджета – 6 000,00 тыс. рублей, местного бюджета – 5 263,16 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы за счёт всех источников финансирования составило 61 147,86 тыс. рублей (99,50 % к бюд­жетной рос­писи), в том числе: за счёт средств федерального бюджета – 48 985,47 тыс. рублей (99,5 %), краевого бюджета – 9 105,00 тыс. рублей (99,5 %), местного бюджета – 3 057,39 тыс. рублей (99,5 %)

В рамках реализации подпрограммы выполнено:

по проекту благоустройства парка «Дружбы» по ул. Батакской в г. Ге­оргиевске ГГО СК были установлены: скамейки – 106 шт., урны – 94 шт., светильники – 103 шт., детское оборудование, оборудование для детей с ог­раниченными возможностями, уличные тренажеры, качели, видеонаблюде­ние, а также оформлены: зеленая зона, площадка для мероприятий, дорожки из теннесита – 2800 м2; тротуары, площадки из брусчатки – 2568 м2, асфаль­тобетонное покрытие подъездных дорог и стоянок – 1760 м2;

по аллее ул. Лермонтова установлены: тротуары, площадки из брусчатки – 5843 м2, покрытие из газонной решетки экостоянки – 694 м2, покрытие из газонной решетки площадки кроссбукинга – 80 м2, газон – 126,72 м2, а также установлены: светильники – 88 шт., урны – 67 шт., стенды выставочные – 10 шт., скамейки – 87 шт.

2. Подпрограмма «Создание комфортной городской среды в малых го­родах и исторических поселениях» предусматривает выполнение одного ос­новного мероприятия, на реа­лизацию которого запланировано 100 000,00 тыс. руб­лей, в том числе: за счёт средств федерального бюджета – 100 00,00 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий подпрограммы за счёт всех источ­ников финансирования составило 0,00 тыс. рублей (0,00% к бюджетной рос­писи).

Реализация мероприятий подпрограммы планируется в 2019 году.

Муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» утверждена по­становлением администрации Георгиевского городского округа Ставрополь­ского края № 2669 от 27 декабря 2017 г. (с изменениями от 27 декабря 2018 г. № 3633).

На реализацию мероприятий программы в 2018 году запланировано средств в объеме 814 489,65 тыс. рублей, в том числе: за счёт средств феде­рального бюджета 10 425,17 тыс. рублей, краевого бюджета – 21 517,85 тыс. рублей, местного бюджета – 10 526,63 тыс. рублей, внебюджетные средства 772 020,00 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы за счёт всех источников финансирования составило 826 536,90 тыс. рублей (99,97 % к бюд­жетной росписи), в том числе: за счёт федерального бюджета 22 000,96 тыс. рублей (99,55 %), краевого бюджета – 22 790,95 тыс. рублей (99,91 %), мест­ного бюджета 9 719,99 тыс. рублей (98,79 %), внебюджетные средства 772 025 тыс. рублей (100 % к уточненному плану на 2018 год).

Программа включает 2 подпрограммы.

1. Подпрограмма «Развитие растениеводства и животноводства в Геор­гиевском городском округе Ставропольского края» предусматривает выпол­нение 3 основных мероприятия, на реа­лизацию которых запланировано 802 742,43 тыс. рублей, в том числе: за счёт федерального бюджета 10 425,17 тыс. рублей, краевого бюджета 19 491,43 тыс. рублей, местного бюджета 805,83 рублей и внебюджетные источники 772 020,00 рублей.

Кассовое исполнение мероприятий подпрограммы за счёт всех источ­ников финансирования составило 815 189,29 тыс. рублей (99,99 % к бюджет­ной росписи), в том числе: за счёт средств федерального бюджета 22 000,96 тыс. рублей (99,55 %), краевого бюджета 20 483,73 тыс. рублей (99,90 %), местного бюджета 679,60 тыс. рублей (100,00 %), внебюджетные источники 772 025,00 тыс. рублей (100,00 %).

В 2018 году в рамках реализации подпрограммы:

уровень интенсивности использования посевных площадей составил 3,74 центнера с гектара;

обработано 526 га природных биотопов (пастбищ), заселенных иксодо­выми клещами-переносчиками крымской геморрагической лихорадки;

произведено плодово-ягодной продукции 21,2 тыс. тонн;

численность овец маточного поголовья овец и коз составила 491 го­лову;

произведено яйца 80 600 тыс. штук;

произведено скота и птицы на убой 28,09 тыс. тонн;

заложено садов суперинтенсивного типа 4 га.

2. Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепро­граммные мероприятия» предусматривает одно мероприятие, на реализацию которого предусмотрено 11 747,22 тыс. рублей, в том числе за счет краевого бюджета 2 026,42 тыс. рублей, местного бюджета 9 720,80 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятия подпрограммы за счёт всех источ­ников финансирования составило 11 347,61 тыс. рублей (98,96 % к бюджет­ной росписи), в том числе за счет средств краевого бюджета 2 307,22 тыс. рублей (100,00 %), местного бюджета 9 040,39 тыс. рублей (98,70 %).

В 2018 году в рамках реализации подпрограммы выполнено обеспече­ние юридических и физических лиц государственной поддержкой в области сельского хозяйства 100%.

Управляющий делами администрации

Георгиевского городского округа

Ставропольского края Н.Е.Филиппова