Приложение 3

к отчету о реализации муниципальных программ Георгиевского городского округа Ставропольского края за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении контрольных событий муниципальных программ за 2020 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, контрольных событий основных мероприятий | Количество контрольных событий, всего | Количество выполненных контрольных событий | Количество невыполненных контрольных событий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ВСЕГО по программам: | 53 | 42 | 11 |
|  | из них: |  |  |  |
| 1. | «Развитие образования и молодёжной поли­тики» | 21 | 15 | 6\*\*\* |
| 2. | «Развитие жилищно-коммунального хозяй­ства и дорожного хозяйства, благоустройство Георгиевского городского округа Ставропольского края» | 2 | 2 | 0 |
| 3. | «Развитие культуры, туризма и спорта» | 8 | 6 | 2\* |
| 4. | «Развитие муниципального образования и повышение открытости администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края» | 2 | 2 | 0 |
| 5. | «Развитие сельского хозяйства» | 10 | 7 | 3\*\* |
| 6. | «Формирование современной городской среды» | 2 | 2 | 0 |
| 7. | «Профилактика правонарушений, терроризма, обеспечение общественного порядка, межнациональные отношения и поддержка казачества» | 8 | 8 | 0 |

\* Контрольное событие «Увеличение доли жителей Георгиевского городского округа Ставропольского края, вы-полнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности населения жителей Георгиевского городского округа Ставропольского края, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) до 6,5%» не выполнено (по причине введения ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Контрольное событие «Освоение 100% финансовых средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы» не выполнено в связи с введением ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 (сложилась экономия по статье «Расходы на коммунальные услуги», проведением культурно-досуговых мероприятий в формате онлайн).

\*\* Контрольное событие «Производство яйца в хозяйствах всех категорий Георгиевского городского округа невыполнение объясняется тем, что основной производитель яйца СХА «Птицефабрика Кумская» в связи с технологическим процессом ликвидирует старку кур –несушек и заменяют их на молодку (у молодки в первый год яйценоскость меньше, чем у старки.

Контрольное событие «Ввод в действие инженерных сетей коммунальной инфраструктуры в 2020 году 1 км.» – ввод в действие распределительного газопровода перенесен на 2021 год.

Контрольное событие «Количество разработанной проектной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы (письмо об отсутствии необходимости ее проведения) на объекты социальной и инженерной инфраструктуры, расположенных в сельской местности в 2020 году составит 7 единиц» – по двум объектам не разработана в связи с отсутствием на конец отчетного периода положительного заключения государственной экспертизы проектной документации.

\*\*\* Контрольное событие «Выполнение ремонта кровли здания МБОУ СОШ № 25 пос. Новоульяновский» не выполнено в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств на 2020 год.

Контрольное событие «Благоустройство территории муниципальных общеобразовательных организаций Георгиевского городского округа, путем асфальтирования (включая установку (замену) бордюров) территории (МБОУ СОШ №7, МБОУ СОШ №19 пос. Нижнезольского )» не выполнено в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств на 2020 год;

Контрольное событие «Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на содержание которых опекуны (попечители) получили денежные выплаты на содержание не менее 340 чел. по итогам ежегодного статистического отчета РИК-103» не выполнено – 318 чел. получили денежные выплаты.

Контрольное событие «Строительство детского сада на 160 мест в городе Георгиевске по ул. Быкова 12/2» не выполнено – срок ввода в эксплуатацию 2021 год.

Контрольное событие «Обеспечение охвата детей отдыхом и оздоровлением в каникулярный период» не выполнено связи с введением ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Контрольное событие «Обеспечение охвата несовершеннолетних граждан, обучающихся в образовательных организациях округа, временно трудоустроенных, в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» не выполнено в связи с введением ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.