Приложение 1

Сведения

о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограммы Программы за 9 месяцев 2022 года

| № п/п |  |  |  | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы |  |  | Единица измерения |  |  | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | планируемое значение |  |  |  | фактическое значение на конец периода |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного периода) |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края - «Развитие образования и молодёжной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Развитие дошкольного образования, создание условий обеспечивающих детям равные возможности для получения дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет |  | процентов |  |  | 7,0 |  | 6,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Создание в системе общего образования равных возможностей получения доступного и качественного образования, cохранение и укрепление здоровья детей и подростков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |  | процентов |  |  | 22,0 |  | 20,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Создание в системе дополнительного образования равных возможностей получения доступного и качественного воспитания, образования и позитивной социализации детей, оказание психолого-педагогической помощи детям, подросткам и их родителям в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | - Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в организациях дополнительного образования |  | - человек |  |  | 4700 |  | 4690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Социализация молодых граждан в современном обществе, создание условий для реализации и развития потенциала молодёжи, повышения уровня ее конкурентоспособности во всех сферах общественной жизни в интересах социального развития Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | - Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в реализуемых органами и организациями, действующими в области молодёжной политики, проектах и программах талантливой молодёжи |  | - человек |  |  | 23000 |  | 17000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Создание в Георгиевском городском округе Ставропольского края комплексной системы решения проблем семейного и детского неблагополучия, социального сиротства. Социальные выплаты гражданам, проживающим на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | - Количество получателей (имеющих право) на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | - человек |  |  |  | 4437 |  | 3614 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | - Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших на содержание денежные выплаты | - человек |  |  |  | 328 |  | 306 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Обеспечение доступности качественного дополнительного образования, способствующего совершенствованию эстетического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | - Количество организаций дополнительного образования детей в сфере культуры | - единиц |  |  |  | 11 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Создание новых мест в муниципальных образовательных организациях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | - Количество новых мест в общеобразовательных организациях, созданных путем строительства новых зданий общеобразовательных организаций | - человек |  |  |  | – |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Организация занятости обучающихся в период каникул, создание условий для оздоровления, отдыха и личностного развития обучающихся, профилактика беспризорности и безнадзорности в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | - Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в области содействия занятости населения и летним отдыхом в Георгиевском городском округе Ставропольского края | - процент |  |  |  | 98,0 |  | 98,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Создание условий для реализации мероприятий Программы и обеспечения качества образовательного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | - Доля образовательных организаций, соответствующих современным санитарно – эпидемиологическим требованиям | - процент |  |  |  | 96,0 |  | 94,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОО-2 |  |  |  |
| Цель «Повышение энергетической эффективности образовательных организаций Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | - Доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях | - процент |  |  |  | – |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Реализация механизма комплексной поддержки родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, направленного на повышение качества жизни семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | Удовлетворенность родителей, воспитывающих детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, получивших поддержку | - процент |  |  |  | – |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение государственных гарантий на получение дошкольного образования и повышения качества образовательных услуг, предоставляемых населению Георгиевского городского округа Ставропольского края системой дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  | - Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей от 1 года до 6 лет | - процент |  |  |  | 62,0 |  | 66,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | - Численность детей, получающих дошкольное образование в муниципальных дошкольных образовательных организациях Георгиевского городского округа Ставропольского края | - человек |  |  |  | 7052 |  | 6795 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в связи с уменьшением количества детей, посещающих ДОУ |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | - Поступление от оказания услуг на платной основе, запланированных в бюджете по дошкольным образовательным организациям Георгиевского городского округа Ставропольского края | - тыс. руб. |  |  |  | - 54215,1 |  | 43787,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных организаций | - процент |  |  |  | – |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | Доля замененных оконных блоков в дошкольных организациях в общем количестве оконных блоков, требующих замены в дошкольных образовательных организациях | - процент |  |  |  | – |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | Доля дошкольных организаций в общем количестве дошкольных образовательных организаций, в которых проведены ремонты | - процент |  |  |  | – |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования средств бюджета Георгиевского городского округа, выделенных на софинансирование мероприятий Подпрограммы Программы | - процент |  |  |  | – |  | 19,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.Подпрограмма «Развитие общего образования в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение доступности и повышения качества общего образования в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  | - Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | - процент |  |  |  | 99,5 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  | - Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | - процент |  |  |  | 0,5 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | - процент |  |  |  | 92,8 |  | 92,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | Доля выпускников 9 классов, не прошедших ГИА-9, в общей численности выпускников 9 классов | - процент |  |  |  | 0,2 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | Численность обучающихся в общеобразовательных организациях | - человек |  |  |  | 17050 |  | 17408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | Поступление от оказания услуг на платной основе, запланированных в бюджете по общеобразовательным организациям Георгиевского городского округа Ставропольского края | - тыс. руб. |  |  |  | - 20344,54 |  | 12012,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | - процент |  |  |  | 85,0 |  | 84,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных организациях | - тыс. руб. |  |  |  | 59,8 |  | 68,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | Доля обучающихся по образовательным программам начального общего образования, обеспеченных новогодними подарками, в общем количестве обучающихся по программам начального общего образования | - процент |  |  |  | 100,0 |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | - Доля замененных оконных блоков в общеобразовательных организациях в общем количестве оконных блоков, требующих замены в общеобразовательных организациях | - процент |  |  |  | – |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | - Доля общеобразовательных организаций, в которых проведены работы по капитальному ремонту кровли, в общем количестве общеобразовательных организаций требующих капитального ремонта кровли | - процент |  |  |  | – |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | - Доля обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования | - процент |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  | - Доля благоустроенных территорий общеобразовательных организаций округа, к общему количеству территорий общеобразовательных организаций, требующих благоустройства | - процент |  |  |  | – |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | - Численность человек ежемесячно вовлеченных в программу социально-культурных компетенций | - человек |  |  |  | 1150 |  | 1150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | - Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | - процент |  |  |  | – |  | 17,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОО-2 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования средств бюджета Георгиевского городского округа, выделенных на софинансирование мероприятий Подпрограммы Программы | - процент |  |  |  | 30,6 |  | 23,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  | Количество созданных детских технопарков «Кванториум» | - единиц |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и молодёжной политики в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение доступности и повышение качества дополнительного образования, создание условий для оказания психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям, подросткам и их родителям (законным представителям) в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  | - Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | - процент |  |  |  | 75,0 |  | 71,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | - Доля победителей и призеров краевых и всероссийских интеллектуальных состязаний, конференций, творческих конкурсов, спортивных соревнований, от общего количества учащихся образовательных организаций | - процент |  |  |  | 9,8 |  | 9,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  | - Поступление от оказания услуг на платной основе, запланированных в бюджете по организациям дополнительного образования детей Георгиевского городского округа Ставропольского края | - тыс. руб. |  |  |  | 964,3 |  | 649,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | Доля детей, подростков и их родителей (законных представителей), которым оказаны услуги по индивидуальной психолого-педагогической и медико-социальной помощи, от общего количества нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи | - процент |  |  |  | – |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | - Доля замененных оконных блоков в организациях дополнительного образования в общем количестве оконных блоков, требующих замены в организациях дополнительного образования | - процент |  |  |  | – |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования средств бюджета Георгиевского городского округа, выделенных на софинансирование мероприятий Подпрограммы Программы | - процент |  |  |  | – |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Развитие в Георгиевском городском округе Ставропольского края социально-экономических и организационных условий для эффективного процесса социальной адаптации молодежи и реализации ее потенциала» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  | - Доля молодых граждан, задействованных в добровольческой деятельности в общем количестве молодых граждан | - процент |  |  |  | 14,0 |  | 14,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | - процент |  |  |  | 4,7 |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма «Поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, меры социальной поддержки и иные выплаты гражданам в сфере образования Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение законных прав и интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечение социальной поддержки семей с детьми, посещающими дошкольные образовательные организации, и предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского населения Георгиевского городского округа Ставропольского края | - процент |  |  |  | 1,16 |  | 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | - Доля граждан, воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы, в общей численности граждан, дети которых посещают дошкольные образовательные организации | - процент |  |  |  | 63,7 |  | 70,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | Количество педагогических работников, получающих меры социальной поддержки | - количество работников |  |  |  | 910 |  | 927 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Повышение качества оказываемых муниципальных услуг в области дополнительного образования в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | - Доля детей и подростков, охваченных дополнительным образованием в сфере культуры, в общей численности детей 5-18 лет | - процент |  |  |  | 7,0 |  | 7,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | Доля учащихся победителей и призеров краевых, всероссийских, международных творческих конкурсов, фестивалей, выставок в общем количестве обучающихся | - процент |  |  |  | 32,0 |  | 44,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | Количество новых музыкальных инструментов | - единиц |  |  |  | – |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | Количество зданий муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) по видам искусств, в которых проведен капитальный ремонт | - единиц |  |  |  | – |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования средств бюджета Георгиевского городского округа, выделенных на софинансирование мероприятий Подпрограммы Программы | - процент |  |  |  | – |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Строительство новой школы в селе Краснокумском, нового корпуса МБОУ СОШ № 1 им. А.К. Просоедова г. Георгиевска и строительство детского сада на 160 мест в г. Георгиевске по ул. Быкова, 12/2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | - Доля учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся во вторую смену | - процент |  |  |  | 20,0 |  | 20,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | - Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2-х месяцев до 3 лет в дошкольных образовательных организациях | - процент |  |  |  | – |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования средств бюджета Георгиевского городского округа, выделенных на софинансирование мероприятий Подпрограммы Программы | - процент |  |  |  | 99,0 |  | 99,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. Подпрограмма «Организация летнего отдыха и занятости детей и подростков в каникулярный период в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение отдыха и трудоустройство детей и подростков в каникулярный период в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | - Доля детей, обучающихся в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, охваченных отдыхом в каникулярный период, в общем количестве обучающихся образовательных организаций | - процент |  |  |  | 28,1 |  | 28,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | - Доля несовершеннолетних граждан, обучающихся в образовательных организациях округа, временно трудоустроенных в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | - процент |  |  |  | 9,2 |  | 9,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.8. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Анализ состояния муниципальной системы образования, прогнозирование перспектив ее развития, разработка и реализация в пределах своей компетенции единой стратегии ее развития, планирование, организация, регулирование и контроль обеспечения уставной деятельности подведомственных организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | - Достижение уровня показателей по реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года по отрасли «Образование» | - да/нет |  |  |  | да |  | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | Количество работников системы образования, получивших награды на региональном и федеральном уровнях в соответствии с новыми формами | - человек |  |  |  | 40 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | - Уровень удовлетворенности населения Георгиевского городского округа качеством дошкольного, общего и дополнительного образования | - процент |  |  |  | 75,6 |  | 75,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.9. Подпрограмма «Поддержка родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Создание условий для интеграции детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей в общество в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | - Количество детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, получивших поддержку | - человек |  |  |  | – |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | Количество семей, воспитывающих детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, получивших поддержку | - человек |  |  |  | – |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Проведение государственной и муниципальной политики в сфере жилищного хозяйства на территории ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами | процентов |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  | Доля переселённых граждан ГГО СК в результате реализации Программы в общем количестве граждан ГГО СК, признанных в установленном порядке нуждающимися в переселении в текущем году | процентов |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | срок исполнения – 4 квартал 2022 года |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  | Доля полностью переселённых многоквартирных домов в результате реализации Программы в общем количестве многоквартирных домов, предусмотренных на переселение в текущем году | процентов |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | срок исполнения – 4 квартал 2022 года |  |  |  |
| Цель «Повышение эффективности и надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры ГГО СК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | электрическая энергия | кВт/ч на 1 проживающего |  |  |  | 615,0 |  | 615,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади |  |  |  | 0,099 |  | 0,099 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | горячая вода | куб. метров на 1 проживающего |  |  |  | 6,95 |  | 6,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | холодная вода | куб. метров на 1 проживающего |  |  |  | 28,3 |  | 28,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | природный газ | куб. метров на 1 проживающего |  |  |  | 189 |  | 189 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  | Доля посещений бани в общем объёме производственных возможностей городской бани | процентов |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  | Доля увеличения протяженности инженерных сетей коммунальной инфраструктуры | процентов |  |  |  | 1,5 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Повышение энергетической эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории ГГО СК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | электрическая энергия | кВт/ч на 1 человека населения |  |  |  | 22,20 |  | 22,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади |  |  |  | 0,106 |  | 0,106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | горячая вода | куб. метров на 1 человека населения |  |  |  | 0,189 |  | 0,189 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | холодная вода | куб. метров на 1 человека населения |  |  |  | 0,685 |  | 0,685 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | природный газ | куб. метров на 1 человека населения |  |  |  | 9,55 |  | 9,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  | Повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, муниципальных предприятий и учреждений, жилищного фонда ГГО СК | процентов |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Создание наиболее благоприятной и комфортной среды проживания горожан, обеспечение устойчивого состояния благоустроенности территории ГГО СК, а также максимально возможные снижения экологического загрязнения ГГО СК, путём озеленения его территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  | Снижение процента негорения светильников уличного освещения | процентов |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  | Отношение количества посаженных деревьев к общему количеству удалённых аварийных деревьев | процентов |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Предоставление поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий в ГГО СК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | процентов |  |  |  | 0,38 |  | 0,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  | Доля молодых семей ГГО СК, улучшивших жилищные условия, в общем количестве молодых семей ГГО СК, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий в текущем году | процентов |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Комплексное развитие улично-дорожной сети ГГО СК, соответствующей нормативным требованиям» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов |  |  |  | 60 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведённых в состояние, отвечающее требованиям ГОСТа, после проведения реконструкции или ремонта дорог | процентов |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  | Доля дорог общего пользования местного значения, на которых выполнялись работы по содержанию дорог | процентов |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Обеспечение безопасности дорожного движения на улицах ГГО СК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  |  | Доля светофорных объектов в общем количестве светофорных объектов, на которых выполнялись работы по текущему содержанию и ремонту | процентов |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  |  |  |  | Доля дорожных знаков, на которых выполнялись работы по текущему содержанию и ремонту | процентов |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Реализация на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края единой государственной и муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, строительства и дорожной деятельности в пределах своей компетенции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  |  |  |  | Достижение запланированных целевых индикаторов и показателей по Программе и по подпрограммам | процентов |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Создание условий для повышения качественных характеристик жилищного фонда Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  | Количество аварийных многоквартирных домов, полностью расселённых в результате реализации Подпрограммы | единиц |  |  |  | 5 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | срок исполнения – 4 квартал 2022 года |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  | Количество переселённых граждан в результате реализации Программы | человек |  |  |  | 78 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.Подпрограмма «Развитие коммунального хозяйства Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Создание объектов коммунального хозяйства и реконструкция действующих объектов энергоснабжения, теплоснабжения и водоснабжения с внедрением энергосберегающих технологий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  | Число посещений городской муниципальной бани | процентов |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  | Процент увеличения протяженности инженерных сетей коммунальной инфраструктуры | процентов |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, муниципальных предприятий и учреждений, и жилищного фонда ГГО СК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов | процентов |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.Подпрограмма «Благоустройство Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Приведение в качественное состояние элементов благоустройства ГГО СК, улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территорий ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  | Доля негорения светильников уличного освещения | процентов |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  | Число удалённых аварийных деревьев | штук |  |  |  | 100 |  | 248 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  | Отсутствие жалоб по санитарному состоянию округа | единиц |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  | Отсутствие жалоб по содержанию мест захоронения | единиц |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения | единиц |  |  |  | 252 |  | 243 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.Подпрограмма «Дорожное хозяйство Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение сохранности и развития дорожной сети Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  | Доля реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения к общей протяжённости дорог с твёрдым покрытием | процентов |  |  |  | 2,33 |  | 1,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | срок исполнения – 4 квартал 2022 года |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  | Доля отремонтированных дорог к общей протяженности дорог с твердым покрытием | процентов |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  | Доля длины дорог общего пользования местного значения, на которых выполнялись работы по содержанию дорог | километр |  |  |  | 809,9 |  | 809,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  | Увеличение количества автобусных остановок, расположенных на улично-дорожной сети ГГО СК, полностью оборудованных «заездными карманами», тротуарами, павильонами в соответствии с ГОСТ | штук |  |  |  | 3 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  | Увеличение количества пешеходных спусков, на которых выполнен ремонт | штук |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. Подпрограмма «Безопасность дорожного движения в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  | Увеличение протяжённости леерных ограждений после ремонта или новой установки | метр |  |  |  | 30 |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  | Увеличение количества новых светофорных объектов | штук |  |  |  | 2 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  | Увеличение количества переоборудованных светофорных объектов с заменой секций светофоров с лампами накаливания на светодиодные источники света, с установкой режима работы светофорного объекта, предусматривающего задержку красного сигнала светофора по всем направлениям и с применением других средств оптимизации светофорного регулирования | штук |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение эффективной деятельности управления ЖКХ ГГО СК по выполнению комплекса мероприятий Программы, целевого и эффективного расходования финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы, организация управленческих функций, взаимосвязь с организациями коммунального комплекса ГГО СК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  | Достижение запланированных целевых индикаторов и показателей по Программе и по Подпрограммам | процентов |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры, туризма и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Укрепление и развитие единого культурного пространства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры на территории Георгиевского городского округа |  |  |  |  | процент |  | 97,8 |  | 99,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Создание условий для занятий физической культурой и спортом, приобщения всех слоев населения округа к систематическим занятиям физической культурой и спортом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Удовлетворенность населения уровнем организации спортивно-массовых мероприятий на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  | процент |  | 50,0 |  | 43,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Формирование кластера туристского типа, основанного на индустрии лечения, оздоровления, отдыха, развлечений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Количество туристов, посетивших Георгиевский городской округ |  |  |  |  | - человек |  | 10150 |  | 7455 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Создание и обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы Георгиевского городского округа «Развитие культуры, туризма и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | Обеспечение реализации Программы (исполнение индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач Подпрограмм) |  |  |  |  | - процент |  | 100 |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | показатель оценивается по итогам года |  |  |  |
| 3.1. Подпрограмма «Культура и досуг в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Удовлетворение культурных потребностей населения округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Количество посетителей культурно - досуговых мероприятий |  |  |  |  | - тыс. чел. |  | 402 |  | 465,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Количество выездных культурно-массовых мероприятий, организованных с участием автоклуба |  |  |  |  | - единица |  | 170 |  | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры |  |  |  |  | - процент |  | 22,6 |  |  | 22,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования средств бюджета Георгиевского городского округа, выделенных на софинансирование мероприятий Подпрограммы Программы |  |  |  |  | - процентов |  | 0,28 |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  | показатель оценивается по итогам года |  |  |  |
| Задача «Повышение уровня обслуживания пользователей городских библиотек, обеспечение библиотек современной литературой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | Число посещений библиотек |  |  |  |  | тыс. чел. |  | 412,45 |  |  | 377,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  | Обновление (приобретение) библиотечного фонда библиотек |  |  |  |  | экземпляр |  | 3000 |  |  | 7921 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | показатель увеличен в связи с выделением средств на комплектование книжных фондов из федерального бюджета |  |  |  |
| Задача «Поддержка всех видов искусства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  | Количество культурно-массовых мероприятий, организованных на территории округа |  |  |  |  | - единица |  | 3740 |  |  | 2138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  | Доля мероприятий, организуемых на конкурсной основе, в общем объёме культурно-массовых мероприятий |  |  |  |  | - процент |  | 1,76 |  |  | 1,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение необходимого режима содержания и использования объектов культурного наследия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  | Доля объектов культурного наследия, расположенного на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края, находящегося в удовлетворительном состоянии |  |  |  |  | - процент |  | 72,3 |  |  | 72,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение равного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к учреждениям культуры Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  | Доля зданий учреждений культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  | - процент |  | 52,83 |  |  | 20,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | работы по организации условий доступности в отчётный период не проведены |  |  |  |
| 3.2.Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Популяризация и развитие физической культуры и спорта на территории округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Доля населения Георгиевского городского округа Ставропольского края, систематически занимающаяся физической культурой и спортом |  |  |  |  | процент |  | 50 |  |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Количество мероприятий в области физической культуры и спорта |  |  |  |  | единицы |  | 215 |  |  | 165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Доля жителей Георгиевского городского округа Ставропольского края в возрасте от 6 до 75 лет, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения в возрасте от 6 до 75 лет |  |  |  |  | процент |  | 65 |  |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | Площади благоустроенной территории населенных пунктов при строительстве спортивных площадок |  |  |  |  | кв.м. |  | – |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования средств бюджета Георгиевского городского округа, выделенных на софинансирование мероприятий Подпрограммы Программы |  |  |  |  | процент |  | 4,05 |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  | показатель оценивается по итогам года |  |  |  |
| 3.3. Подпрограмма «Развитие туристско-рекреационного комплекса Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Формирование позитивного имиджа Георгиевского городского округа Ставропольского края как благоприятного для развития внутреннего туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Изготовление полиграфической продукции |  |  |  |  | наименований |  | 10 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Изготовление указателей туристической навигации |  |  |  |  | единиц |  | – |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение эффективной деятельности управления культуры и туризма по выполнению комплекса мероприятий Программы, целевого и эффективного расходования финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Уровень обеспеченности учреждениями культуры клубного типа |  |  |  |  | процент |  | 82,6 |  |  | 82,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Уровень обеспеченности библиотеками: |  |  |  |  | процент |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Достижение уровня показателя по реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года по отрасли «Культура» |  |  |  |  | да/нет |  | да |  |  | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие муниципального образования и повышение открытости администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, снижение административных барьеров и реализация антикоррупционной политики в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень удовлетворенности населения Георгиевского городского округа Ставропольского края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  | - процент |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля муниципальных услуг, переведенных в электронный вид |  |  |  |  |  |  | - процент |  |  | 50 |  |  | 63,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в связи с запуском платформы государственных сервисов (далее – ПГС 2.0) Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации увеличилось количество предоставляемых в электронной форме муниципальных услуг, за счет массовых социально значимых услуг (далее - МСЗУ), предоставляемых с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг. |  |  |
| 3. | Количество семинаров, проводимых для муниципальных служащих с целью профилактики коррупционных правонарушений и правового просвещения |  |  |  |  |  |  | - единиц |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Содействие инвестиционной активности, поддержка малого и среднего предпринимательства, увеличение степени вовлеченности территорий в решение социально-экономических проблем Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте на 10 тыс. человек населения |  |  |  |  |  |  | - единиц |  |  | 250,3 |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  | показатель оценивается по итогам года |  |  |
| 5. | Количество реализованных в Георгиевском городском округе Ставропольского края социально значимых проектов, основанных на местных инициативах |  |  |  |  |  |  | - единиц |  |  | – |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Упорядочение градостроительной деятельности на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Площадь земельных участков, предоставляющих для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения |  |  |  |  |  |  | - гектаров |  |  | - 0,3 |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | - Наличие в городском округе утвержденного генерального плана городского округа |  |  |  |  |  |  | - да\нет |  |  | - да |  |  | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Создание эффективной системы социальной поддержки семьям и детям в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | - Доля семей, которым предоставлены меры социальной поддержки в общей численности семей, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Ставропольского края |  |  |  |  |  |  | - процент |  |  | - 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Создание условий для развития и совершенствования муниципального управления на территории муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | - Расходы бюджета Георгиевского городского округа Ставропольского края на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя Георгиевского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  | - рублей |  |  | - не более 900 |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  | показатель оценивается по итогам года |  |  |
| - 4.1. Подпрограмма «Повышение открытости деятельности администрации округа, снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в ГГО СК и противодействие коррупции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача «Повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ, от общего количества муниципальных услуг предоставляемых органами местного самоуправления |  |  |  |  |  |  | - процент |  |  | 70,0 |  |  | 75,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | согласно Рекомендуемого типового перечня муниципальных услуг, предоставление которых может быть организовано по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, утвержденного протоколом заседания рабочей группы по снижению административных барьеров и повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае краевой межведомственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Ставропольского края, образованной постановлением Правительства Ставропольского края от 14 октября 2010 г. № 323-п, от «23» сентября 2021 г. № 1 и заключенного соглашения о взаимодействии между государственным казенным учреждением Ставропольского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и администрацией Георгиевского городского округа Ставропольского края от «28» января 2019 г. № 07/ОМСУ (с изменениями от 22.04.2022 г. № 7). |  |  |
| - Задача «Модернизация программного, технического обеспечения, формирование информационной открытости и реализация - антикоррупционной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Степень износа программного и технического обеспечения |  |  |  |  |  |  | - процент |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество переведенных услуг в электронный вид |  |  |  |  |  |  | - единиц |  |  | 45 |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в связи с запуском ПГС 2.0 Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации увеличилось количество предоставляемых в электронной форме муниципальных услуг, за счет МСЗУ, предоставляемых с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг. |  |  |
| 4. | Количество агитационных материалов, направленных на противодействие коррупции |  |  |  |  |  |  | - единиц |  |  | 500 |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  | срок исполнение – 3 квартал 2022 года |  |  |
| 5. | - Доля наиболее востребованных архивных документов, переведенных в электронный формат |  |  |  |  |  |  | - процент |  |  | 22 |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.2. Подпрограмма «Развитие муниципального образования Георгиевский городской округ Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача «Поддержка и повышение активности малого и среднего предпринимательства в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана финансовая поддержка в Георгиевском городском округе Ставропольского края |  |  |  |  |  |  | единиц |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций |  |  |  |  |  |  | процент |  |  | 33,0 |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  | показатель оценивается по итогам года |  |  |
| Задача «Развитие многоформатной системы торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | - Оборот розничной торговли |  |  |  |  |  |  | - млн. руб. |  |  | - 12047,1 |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  | показатель оценивается по итогам года |  |  |
| 4. | - Количество проведенных ярмарок на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  | - единиц |  |  | - 23 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Развитие инвестиционного потенциала территории Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя |  |  |  |  |  |  | руб. |  |  | 6184 |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  | показатель оценивается по итогам года |  |  |
| - Задача «Развитие территорий Георгиевского городского округа Ставропольского края, основанное на местных инициативах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Доля завершенных проектов в общей численности проектов, запланированных к реализации на основе местных инициатив до конца отчетного года |  |  |  |  |  |  | - процент |  |  | 100,0 |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  | срок исполнение – 4 квартал 2022 года |  |  |
| 7. | Объём привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования средств бюджета Георгиевского городского округа, выделенных на со финансирование мероприятий Подпрограммы Программы |  |  |  |  |  |  | - процент |  |  | 2,01 |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  | показатель оценивается по итогам года |  |  |
| Задача «Привлечение жителей Георгиевского городского округа Ставропольского края к участию в реализации инициативных проектов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Количество реализованных инициативных проектов на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  | - единиц |  |  | 9 |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  | срок исполнение – 4 квартал 2022 года |  |  |
| Задача «Совершенствование системы стратегического планирования в Ставропольском края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Среднее отклонение фактических значений макроэкономических показателей социально-экономического развития Ставропольского края от прогнозируемых |  |  |  |  |  |  | - процент |  |  | 22,0 |  |  | 22,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. Подпрограмма «Градостроительная деятельность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача «Обеспечение разработки и реализации документов территориального планирования Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес разработанной проектной документации в общем объеме документов необходимых для градостроительной деятельности |  |  |  |  |  |  | - процент |  |  | – |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.4. Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Повышение уровня качества жизни малоимущих семей, в том числе семей с детьми, проживающих на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - Отношение численности получателей ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, получающих пособие в отчетном финансовом году, к численности получателей указанной категории, получающих пособие в году, предшествующем отчетному году |  |  |  |  |  |  | - процент |  |  | 1,03 |  |  | 0,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Отношение численности получателей ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям в случае рождения в них третьего или последующего ребенка в отчетном финансовом году, к численности получателей указанной категории, получающих пособие в году, предшествующем отчетному году |  |  |  |  |  |  | - процент |  |  | 0,89 |  |  | 1,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Создания оптимальных условий для повышения эффективности реализации полномочий администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета Георгиевского городского округа Ставропольского края (без учета субвенций) |  |  |  |  |  |  | процент |  |  | не менее 32,11 |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  | показатель оценивается по итогам года |  |  |
| 2. | - Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов Георгиевского городского округа Ставропольского края на оплату труда (включая начисления на оплату труда) |  |  |  |  |  |  | процент |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | - Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года по полной учетной стоимости) |  |  |  |  |  |  | - процент |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | - Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории Георгиевского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  | - процент |  |  | 68 |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Цель «Обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей и повышение эффективности использования возобновляемых природных ресурсов в сельскохозяйственном производстве в Георгиевском городском округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение валового объема производства продукции сельского хозяйства всех категорий георгиевского городского округа |  |  |  |  |  | млрд. руб. |  |  | 7,9 |  |  |  | – |  |  |  | показатель оценивается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе |  |  |  |  |  | процент |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Создание условий для реализации мероприятий муниципальной программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Обеспечение исполнение задач и мероприятий Программы |  |  |  |  |  | процентов |  |  | 100 |  |  |  | 67,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Обеспечение создания и развития инфраструктуры сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Увеличение протяженности инженерных сетей коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  | процентов |  |  | 1,4 |  |  |  | 0 |  |  |  | срок исполнение – 4 квартал 2022 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Количество спортивных сооружений, введённых в эксплуатацию в сельской местности Георгиевском городском округе |  |  |  |  |  | единиц |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | срок исполнение – 4 квартал 2022 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Подпрограмма «Развитие растениеводства и животноводства в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Развитие растениеводства в Георгиевском городском округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень интенсивности использования посевных площадей центнеров зерновых единиц с га |  |  |  |  |  | центнер |  |  | 3,85 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | срок исполнение – 4 квартал 2022 года |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Удельный вес площади посевов сельскохозяйственных культур, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов |  |  |  |  |  | процентов |  |  | 80 |  |  |  | 259 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Площадь ежегодной обработки природных биотопов (пастбищ), заселенных иксодовыми клещами-переносчиками крымской геморрагической лихорадки |  |  |  |  |  | га |  |  | 5,3 |  |  |  | 11,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Производство плодово-ягодной продукции |  |  |  |  |  | тыс. тонн |  |  | 14 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | показатель оценивается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Развитие животноводства в Георгиевском городском округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Численность овец |  |  |  |  |  | голов |  |  | 330 |  |  |  | 1319 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Производство яйца |  |  |  |  |  | тыс. шт. |  |  | 34200 |  |  |  | 32580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Производство скота и птицы на убой |  |  |  |  |  | тыс. тонн |  |  | 23,5 |  |  |  | 13,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Площадь ежегодной закладки сада суперинтенсивного типа |  |  |  |  |  | га |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача «Осуществление отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства на территории Георгиевского городского округа и муниципальной политики в области сельского хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспеченность юридических и физических лиц государственной поддержкой |  |  |  |  |  | процент |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 .Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности Георгиевского городского округа объектами социальной и инженерной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ввод в действие инженерных сетей коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  | км |  |  | – |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ввод в эксплуатацию спортивных сооружений |  |  |  |  |  | единиц |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | срок исполнение – 4 квартал 2022 года |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ввод в действие распределительного газопровода среднего и низкого давления с установкой ГРШП с подключением земельных участков индивидуальных домов |  |  |  |  |  | штук |  |  | – |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Количество разработанной проектной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы (письмо об отсутствии необходимости ее проведения) на объекты социальной и инженерной инфраструктуры, расположенных в сельской местности |  |  |  |  |  | единиц |  |  | – |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Количество объектов социальной сферы, в которых произведён капитальный ремонт |  |  |  |  |  | единиц |  |  | – |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий на 1 рубль финансирования средств бюджета Георгиевского городского округа, выделенных на софинансирование мероприятий Подпрограммы Программы |  |  |  |  |  | процентов |  |  | – |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6. Муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края - «Формирование современной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля благоустроенных территорий, прилегающих к многоквартирным домам, расположенным на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, расположенным на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  | процентов |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля благоустроенных общественных территорий в Георгиевском городском округе Ставропольского края |  |  |  |  |  | процентов |  |  | 93,62 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Доля вовлеченных заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  | процентов |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Создание условий для повышения качества и комфорта на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Доля фактической обеспеченности населения благоустроенными территориями |  |  |  |  |  | процентов |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6.1.Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - Количество дворов МКД отремонтированных и благоустроенных в ходе реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий Георгиевского городского округа |  |  |  |  |  | процентов |  | - 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Процент площади благоустраиваемой муниципальной территории общего пользования Георгиевского городского округа |  |  |  |  |  | процентов |  | 93,62 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | - Число вовлеченных заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа |  |  |  |  |  | человек |  | - 50 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования средств бюджета Георгиевского городского округа, выделенных на софинансирование мероприятий Подпрограммы Программы |  |  |  |  |  | процент |  | - 9996,6 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6.2.Подпрограмма «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение мероприятий по благоустройству территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - Фактическая обеспеченность населения благоустроенными территориями Георгиевского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  | процентов |  | - 0 |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | - Число вовлеченных заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа |  |  |  |  |  | человек |  | - 0 |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7. Муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений, терроризма, обеспечение общественного порядка, межнациональные отношения и поддержка казачества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Цель «Реализация в Георгиевском городском округе Ставропольского края мероприятий в сфере профилактики правонарушений и мер по противодействию незаконному потреблению и обороту наркотических средств и психотропных веществ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | - Снижение темпа количества правонарушений |  |  |  |  |  | - процент | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  | 10,1 |  |  |  | всего совершено правонарушений 6496(АППГ - 7227) |  |  |  |  |  |
| 2. |  | - Снижение уровня общей заболеваемости наркоманией |  |  |  |  |  | - процент | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | - Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма |  |  |  |  |  | - единиц | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Создание условий для развития казачества в Георгиевском городском округе Ставропольского края на основе общегражданского патриотизма и военно-патриотического воспитания казачьей молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Количество членов казачьего общества привлеченных к несению службы по охране общественного порядка |  |  |  |  |  | человек | 28 |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Доля населения округа, положительно оценивающего состояние межнациональных отношений в округе, в общей численности опрошенных лиц |  |  |  |  |  | процент | 54 |  |  |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  | Анкетирование населения запланировано на декабрь 2022 года. |  |  |  |  |
| - Цель «Обеспечение и поддержание в высокой готовности сил и средств гражданской обороны» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Доля предприятий и организаций Георгиевского городского округа Ставропольского края, которым оказана методическая помощь в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, а также подготовленного населения способами защиты при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время |  |  |  |  |  | процент | 95 |  |  |  |  |  |  |  | 83,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7.1 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ, обеспечение общественного порядка в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Осуществление профилактических мер, направленных на снижение количества правонарушений и незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Количество полиграфической продукции, распространяемой в Георгиевском городском округе Ставропольского края, направленной на профилактику правонарушений, незаконного потребления наркотиков, пропаганду здорового образа жизни среди населения Георгиевского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  | единиц | 3000 |  |  |  |  |  |  |  | 3500 |  |  |  |  | планируемое значение целевого индикатора превышено на 16,6% за счет увеличения лимитов бюджетных обязательств в текущем году. |  |  |  |  |
|  |  | Доля обучающихся 7-11 классов общеобразовательных организаций Георгиевского городского округа Ставропольского края, принявших участие в социально-психологическом тестировании, в общей численности обучающихся 7-11 классов общеобразовательных организаций Георгиевского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  | - процент | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования средств бюджета Георгиевского городского округа Ставропольского края, выделенных на софинансирование мероприятий Подпрограммы Программы |  |  |  |  |  | - процент | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Совершенствование системы профилактики правонарушений несовершеннолетних» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними лицами |  |  |  |  |  | единиц | 62 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | количество преступлений, совершенных несовершеннолетними лицами и с их участием уменьшилось на 144% и составило 9 (АППГ – 22). |  |  |  |  |
| Задача «Оказание содействия в социальной адаптации лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе лицам, освободившимся из мест лишения свободы, в рамках установленных полномочий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения свободы, обратившихся в ГКУ «Центр занятости населения Георгиевского района» |  |  |  |  |  | - процент | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Совершенствование системы комплексной профилактики употребления алкоголя» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество преступлений, совершаемых лицами в состоянии алкогольного опьянения |  |  |  |  |  | - единица | 222 |  |  |  |  |  |  |  | 109 |  |  |  |  | Количество преступлений, совершаемых лицами в состоянии алкогольного опьянения уменьшилось на 21% и составило 109 (АППГ – 138). |  |  |  |  |
|  |  | Количество подростков и молодежи, вовлеченных в профилактические мероприятия (на конец года) |  |  |  |  |  | - единица | 8 000 |  |  |  |  |  |  |  | 9 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля подростков и молодежи, активно занимающихся спортом и другими видами активного досуга, в общей численности молодежи Георгиевского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  | - процент | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение профилактических мер по укреплению общественной безопасности и охраны общественного порядка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах Георгиевского городского округа Ставропольского края, в общем количестве преступлений, совершенных в Георгиевском городском округе Ставропольского края |  |  |  |  |  | - процент | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Осуществление профилактических мер, направленных на профилактику мошенничества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Удельный вес преступлений, связанных с мошенничеством, в общем количестве преступлений, совершенных в Георгиевском городском округе Ставропольского края |  |  |  |  |  | - процент | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7.2. Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Создание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового пребывания людей на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | - Количество агитационных материалов, направленных на профилактику терроризма, экстремизма на территории округа и в молодежной среде |  |  |  |  |  | - единиц | 1800 |  |  |  |  |  |  |  | 6400 |  |  |  |  | с целью большего охвата населения округа изготовлено 6400 единиц (1 плакат формата А2, 375 плакатов формата АП2, 4 024 листовки формата А5, 2 000 буклетов формата А4) |  |  |  |  |
| 2. |  | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования средств бюджета Георгиевского городского округа Ставропольского края, выделенных на софинансирование мероприятий Подпрограммы Программы |  |  |  |  |  | - процент | 19,01 |  |  |  |  |  |  |  | 19,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7.3. Подпрограмма «Поддержка казачества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Содействие сохранению и развитию в Георгиевском городском округе Ставропольского края традиционной казачьей культуры, обычаев и обрядов казачества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Количество членов казачьего общества, обеспеченных удостоверениями народного дружинника |  |  |  |  |  | человек | 85 |  |  |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Количество мероприятий военно-патриотической направленности, проводимых казачьим обществом |  |  |  |  |  | единиц | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Осуществление профилактических и пропагандистских мер, направленных на предупреждение межнациональных и межконфессиональных конфликтов, этнического и религиозного экстремизма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Количество участников мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и межэтнических отношений, профилактику этнического и религиозного экстремизма |  |  |  |  |  | человек | 400 |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. Подпрограмма «Безопасный округ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение готовности сил и средств Георгиевского городского звена территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ставропольского края (далее – ТП РСЧС СК) к выполнению задач по предназначению, качественное решение задач в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | - Количество предприятий и организаций Георгиевского городского округа Ставропольского края, которым оказана методическая помощь в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  | - единиц | 180 |  |  |  |  |  |  |  | 173 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | - Количество подготовленного неработающего населения способам защиты при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время |  |  |  |  |  | - человек | 15000 |  |  |  |  |  |  |  | 15750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | - Количество подготовленных должностных лиц окружного звена ТП РСЧС СК к действиям по предназначению |  |  |  |  |  | - человек | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Объем грунтовых вод, откаченных в подвальных помещениях строений и сооружений пер. Таманского, пер. Казачьего, ул. Шоссейной, вблизи реки Подкумок в г. Георгиевске Георгиевского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  | - тыс. м3 | – |  |  |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |