Пояснительная записка

к информации о ходе реализации муниципальных программ  Георгиевского городского округа Ставропольского края за 1 полугодие 2019 года

В 2019 году за счет средств бюджета Георгиевского городского округа Ставропольского края реализуются  9 муниципальных программ Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее соответственно – программа, программы).

Общий объём финансирования, запланированного программами, на 2019 год составил 3 765 914,44 тыс. рублей, из них: за счёт средств федерального бюджета – 406 150,94 тыс. рублей (10,7% от общего объёма финансирования на 2019 год), краевого бюджета – 1 798 550,72 тыс. рублей (47,8%), местного бюджета – 1 441 556,87 тыс. рублей (38,3%), внебюджетных источников – 119 655,91 тыс. рублей (3,2%).

Уровень освоения бюджетных средств в соответствии с уточнённой бюджетной росписью за 1 полугодие 2019 года составил 1 666 574,01 тыс. рублей (42,1% к бюджетной росписи), в том числе: за счёт средств федерального бюджета – 154 314,94 тыс. рублей (41,8%), краевого бюджета – 900 545,36 тыс. рублей (43,8%), местного бюджета – 598 266,52 тыс. рублей (39,6%), внебюджетных источников – 13 447,19 тыс. рублей (67,1%).

Кассовый расход по основным мероприятиям программ в отчетном периоде за счёт бюджетных ассигнований составил:

муниципальная программа «Развитие образования и молодёжной политики» (47,04%);

муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства, благоустройство Георгиевского городского округа Ставропольского края» (28,91%);

муниципальная программа «Развитие культуры, туризма и спорта» (23,05%);

муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» (51,51%);

муниципальная программа «Управление финансами и имуществом» (33,14%);

муниципальная программа «Развитие муниципального образования и повышения открытости администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края» (43,60%);

муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» (17,95%);

муниципальная программа «Формирование современной городской среды» (28,88%);

муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, обеспечение общественного порядка, межнациональные отношения и поддержка казачества» (23,02%).

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограммы за 1 полугодие 2019 года согласно приложению.

Начальник управления экономического

развития и торговли администрации

георгиевского городского округа                                                      Ю.С.Дзиова