Сведения

о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограммы Программы за 1 полугодие 2019 года

| № п/п |  |  |  |  | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы |  | Единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | планируемое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | фактическое значение на конец периода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного периода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края - «Развитие образования и молодёжной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Развитие дошкольного образования, создание условий обеспечивающих детям равные возможности для получения дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Создание в системе общего образования равных возможностей получения доступного и качественного образования, cохранение и укрепление здоровья детей и подростков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных бщеобразовательных организациях | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Создание в системе дополнительного образования равных возможностей получения доступного и качественного воспитания, образования и позитивной социализации детей, оказание психолого-педагогической помощи детям, подросткам и их родителям в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | - Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в организациях дополнительного образования | - человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5151 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Социализация молодых граждан в современном обществе, создание условий для реализации и развития потенциала молодёжи, повышения уровня ее конкурентоспособности во всех сферах общественной жизни в интересах социального развития Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | - Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в реализуемых органами и организациями, действующими в области молодёжной политики, проектах и программах талантливой молодёжи | - человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Создание в Георгиевском городском округе Ставропольского края комплексной системы решения проблем семейного и детского неблагополучия, социального сиротства. Социальные выплаты гражданам, проживающим на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | - Количество получателей (имеющих право) на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования |  |  |  |  |  | - человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6609 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5879 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | - Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших на содержание денежные выплаты |  |  |  |  |  | - человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 355 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 287 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Обеспечение доступности качественного дополнительного образования, способствующего совершенствованию эстетического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | - Количество организаций дополнительного образования детей в сфере культуры |  |  |  |  |  | - единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Создание новых мест в муниципальных образовательных организациях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  | - Количество новых мест в общеобразовательных организациях, созданных путем строительства новых зданий общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  | - человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Организация занятости обучающихся в период каникул, создание условий для оздоровления, отдыха и личностного развития обучающихся, профилактика беспризорности и безнадзорности в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  | - Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в области содействия занятости населения и летним отдыхом в Георгиевском городском округе Ставропольского края |  |  |  |  |  | - процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Создание условий для реализации мероприятий Программы и обеспечения качества образовательного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  | - Доля образовательных организаций, соответствующих современным санитарно – эпидемиологическим требованиям |  |  |  |  |  | - процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Повышение энергетической эффективности образовательных организаций Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  | - Доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях |  |  |  |  |  | - процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель « Реализация механизма комплексной поддержки родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, направленного на повышение качества жизни семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  | Удовлетворенность родителей, воспитывающих детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, получивших поддержку |  |  |  |  |  | - процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок реализации 2 полугодие 2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача « Обеспечение государственных гарантий на получение дошкольного образования и повышения качества образовательных услуг, предоставляемых населению Георгиевского городского округа Ставропольского края системой дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  | - Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей от 1 года до 6 лет |  |  |  |  |  | - процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | - Численность детей, получающих дошкольное образование в муниципальных дошкольных образовательных организациях Георгиевского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  | - человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7379 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7323 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | - Поступление от оказания услуг на платной основе, запланированных в бюджете по дошкольным образовательным организациям Георгиевского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  | - тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 38 149,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16270,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фактическое поступление денежных средств за 2 квартал 2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных организаций |  |  |  |  |  | - процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | Доля замененных оконных блоков в дошкольных организациях в общем количестве оконных блоков, требующих замены в дошкольных образовательных организациях |  |  |  |  |  | - процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | Доля дошкольных организаций в общем количестве дошкольных образовательных организаций, в которых проведены ремонты |  |  |  |  |  | - процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок реализации 2 полугодие 2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования средств бюджета Георгиевского городского округа, выделенных на софинансирование мероприятий Подпрограммы Программы |  |  |  |  |  | - процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.Подпрограмма «Развитие общего образования в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение доступности и повышения качества общего образования в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  | - Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам |  |  |  |  |  | - процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 выпускников 11 классов пересдают экзамен в сентябре 2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  | - Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  | - процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 выпускников 11 классов пересдают экзамен в сентябре 2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  | - процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | Доля выпускников 9 классов, не прошедших ГИА-9, в общей численности выпускников 9 классов |  |  |  |  |  | - процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 выпускников 9 классов пересдают экзамен в сентябре 2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | Численность обучающихся в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  | - человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | Поступление от оказания услуг на платной основе, запланированных в бюджете по общеобразовательным организациям Георгиевского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  | - тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 17 000,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14279,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фактическое поступление денежных средств за 2 квартал 2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  | - процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  | - процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  | - тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  | - Доля замененных оконных блоков в общеобразовательных организациях в общем количестве оконных блоков, требующих замены в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  | - процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  | - Доля общеобразовательных организаций, в которых проведены работы по капитальному ремонту кровли, в общем количестве общеобразовательных организаций требующих капитального ремонта кровли |  |  |  |  |  | - процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  | - Доля обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования |  |  |  |  |  | - процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  | - Доля благоустроенных территорий общеобразовательных организаций округа, к общему количеству территорий общеобразовательных организаций, требующих благоустройства |  |  |  |  |  | - процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  | - Численность человек ежемесячно вовлеченных в программу социально-культурных компетенций |  |  |  |  |  | - человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок реализации 2 полугодие 2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования средств бюджета Георгиевского городского округа, выделенных на софинансирование мероприятий Подпрограммы Программы |  |  |  |  |  | - процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и молодёжной политики в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение доступности и повышение качества дополнительного образования, создание условий для оказания психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям, подросткам и их родителям (законным представителям) в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  | - Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы |  |  |  |  |  | - процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | - Доля победителей и призеров краевых и всероссийских интеллектуальных состязаний, конференций, творческих конкурсов, спортивных соревнований, от общего количества учащихся образовательных организаций |  |  |  |  |  | - процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  | - Поступление от оказания услуг на платной основе, запланированных в бюджете по организациям дополнительного образования детей Георгиевского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  | - тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 073,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1319,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фактическое поступление денежных средств за 2 квартал 2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | Доля детей, подростков и их родителей (законных представителей), которым оказаны услуги по индивидуальной психолого-педагогической и медико-социальной помощи, от общего количества нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи |  |  |  |  |  | - процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Развитие в Георгиевском городском округе Ставропольского края социально-экономических и организационных условий для эффективного процесса социальной адаптации молодежи и реализации ее потенциала» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  | - Доля молодых граждан, задействованных в добровольческой деятельности в общем количестве молодых граждан |  |  |  |  |  | - процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.Подпрограмма «Поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, меры социальной поддержки и иные выплаты гражданам в сфере образования Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение законных прав и интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечение социальной поддержки семей с детьми, посещающими дошкольные образовательные организации, и предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского населения Георгиевского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  | - процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | - Доля граждан, воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы, в общей численности граждан, дети которых посещают дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |  | - процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отчет за 1 квартал 2019 года, за полугодие еще данных нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | Количество педагогических работников, получающих меры социальной поддержки |  |  |  |  |  | - количество работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 932 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Повышение качества оказываемых муниципальных услуг в области дополнительного образования в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | - Доля детей и подростков, охваченных дополнительным образованием в сфере культуры, в общей численности детей 5-18 лет |  |  |  |  |  | - процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | Доля учащихся победителей и призеров краевых, всероссийских, международных творческих конкурсов, фестивалей, выставок в общем количестве обучающихся |  |  |  |  |  | - процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Строительство новой школы в селе Краснокумском, нового корпуса МБОУ СОШ № 1 им. А.К. Просоедова г. Георгиевска и строительство детского сада на 160 мест в г. Георгиевске по ул. Быкова, 12/2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | - Доля учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся во вторую смену |  |  |  |  |  | - процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования средств бюджета Георгиевского городского округа, выделенных на софинансирование мероприятий Подпрограммы Программы |  |  |  |  |  | - процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.Подпрограмма «Организация летнего отдыха и занятости детей и подростков в каникулярный период в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение отдыха и трудоустройство детей и подростков в каникулярный период в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | - Доля детей, обучающихся в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, охваченных отдыхом в каникулярный период, в общем количестве обучающихся образовательных организаций |  |  |  |  |  | - процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | - Доля несовершеннолетних граждан, обучающихся в образовательных организациях округа, временно трудоустроенных в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |  |  |  |  |  | - процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.8.Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Анализ состояния муниципальной системы образования, прогнозирование перспектив ее развития, разработка и реализация в пределах своей компетенции единой стратегии ее развития, планирование, организация, регулирование и контроль обеспечения уставной деятельности подведомственных организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | - Достижение уровня показателей по реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года по отрасли «Образование» |  |  |  |  |  | - да/нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | Количество работников системы образования, получивших награды на региональном и федеральном уровнях в соответствии с новыми формами |  |  |  |  |  | - человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | - Уровень удовлетворенности населения Георгиевского городского округа качеством дошкольного, общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  | - процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.9.Подпрограмма «Поддержка родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Создание условий для интеграции детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей в общество в Георгиевском городском округе Ставропольского края » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | - Количество детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, получивших поддержку |  |  |  |  |  | - человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок реализации 2 полугодие 2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | Количество семей, воспитывающих детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, получивших поддержку |  |  |  |  |  | - человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок реализации 2 полугодие 2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Проведение государственной и муниципальной политики в сфере жилищного хозяйства на территории ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами |  |  |  |  |  | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 01 апреля 2019 г № 126-п «Об утверждении краевой адресной программы граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае в 2019–2025 годах» Георгиевский городской округ Ставропольского края примет участие в I, III, IV, V, VI этапах Программы. В I этапе программы принимают участие 12 аварийных МКД. Общая аварийная площадь 2 376,50 м2, количество квартир 69, 136 граждан. Общая площадь планируемых для переселения жилых помещений 3 354,90 м2, в том числе дополнительная площадь составляет 618,40 м2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  | Доля переселённых граждан ГГО СК в результате реализации Программы в общем количестве граждан ГГО СК, признанных в установленном порядке нуждающимися в переселении в текущем году |  |  |  |  |  | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  | Доля полностью переселённых многоквартирных домов в результате реализации Программы в общем количестве многоквартирных домов, предусмотренных на переселение в текущем году |  |  |  |  |  | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Повышение эффективности и надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры ГГО СК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | электрическая энергия |  |  |  |  |  | кВт/ч на 1 прожи-вающего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 653,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 653,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | тепловая энергия |  |  |  |  |  | Гкал на 1 кв. метр общей площади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | горячая вода |  |  |  |  |  | куб. метров на 1 прожи-вающего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | холодная вода |  |  |  |  |  | куб. метров на 1 прожи-вающего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | природный газ |  |  |  |  |  | куб. метров на 1 прожи-вающего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 196,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 196,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  | Доля посещений бани в общем объёме производственных возможностей городской бани |  |  |  |  |  | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  | Доля увеличения протяженности инженерных сетей коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Законом Ставропольского края от 20 декабря 2018 года N 113-кз «О перераспределении полномочий по решению отдельных вопросов местного значения между органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и органами государственной власти Ставропольского края» полномочия органов местного самоуправления городских округов по организации водоснабжения и водоотведения перераспределены органам государственной власти Ставропольского края Срок строительства распределительного газопровода среднего и низкого давления с установкой ГРПШ по ул. Раздольная села Краснокумское Георгиевского городского округа Ставропольского края перенесён на 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Повышение энергетической эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории ГГО СК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | электрическая энергия |  |  |  |  |  | кВт/ч на 1 человека населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | тепловая энергия |  |  |  |  |  | Гкал на 1 кв. метр общей площади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | горячая вода |  |  |  |  |  | куб. метров на 1 человека населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,195 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,195 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | холодная вода |  |  |  |  |  | куб. метров на 1 человека населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,695 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,695 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | природный газ |  |  |  |  |  | куб. метров на 1 человека населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  | Повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, муниципальных предприятий и учреждений, жилищного фонда ГГО СК |  |  |  |  |  | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Создание наиболее благоприятной и комфортной среды проживания горожан, обеспечение устойчивого состояния благоустроенности территории ГГО СК, а также максимально возможные снижения экологического загрязнения ГГО СК, путём озеленения его территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  | Снижение процента негорения светильников уличного освещения |  |  |  |  |  | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  | Отношение количества посаженных деревьев к общему количеству удалённых аварийных деревьев |  |  |  |  |  | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Предоставление поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий в ГГО СК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях |  |  |  |  |  | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  | Доля молодых семей ГГО СК, улучшивших жилищные условия, в общем количестве молодых семей ГГО СК, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий в текущем году |  |  |  |  |  | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Комплексное развитие улично-дорожной сети ГГО СК, соответствующей нормативным требованиям» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |  | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведённых в состояние, отвечающее требованиям ГОСТа, после проведения реконструкции или ремонта дорог |  |  |  |  |  | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |  | Доля дорог общего пользования местного значения, на которых выполнялись работы по содержанию дорог |  |  |  |  |  | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Обеспечение безопасности дорожного движения на улицах ГГО СК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  |  |  | Доля светофорных объектов в общем количестве светофорных объектов, на которых выполнялись работы по текущему содержанию и ремонту |  |  |  |  |  | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  |  |  |  |  | Доля дорожных знаков, на которых выполнялись работы по текущему содержанию и ремонту |  |  |  |  |  | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Реализация на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края единой государственной и муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, строительства и дорожной деятельности в пределах своей компетенции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  |  |  |  |  | Достижение запланированных целевых индикаторов и показателей по Программе и по подпрограммам |  |  |  |  |  | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Создание условий для повышения качественных характеристик жилищного фонда Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  | Количество аварийных многоквартирных домов, полностью расселённых в результате реализации Подпрограммы |  |  |  |  |  | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 01 апреля 2019 г № 126-п «Об утверждении краевой адресной программы граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае в 2019–2025 годах» Георгиевский городской округ Ставропольского края примет участие в I, III, IV, V, VI этапах Программы. В I этапе программы принимают участие 12 аварийных МКД. Общая аварийная площадь 2 376,50 м2, количество квартир 69, 136 граждан. Общая площадь планируемых для переселения жилых помещений 3 354,90 м2, в том числе дополнительная площадь составляет 618,40 м2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  | Количество переселённых граждан в результате реализации Программы |  |  |  |  |  | человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.Подпрограмма «Развитие коммунального хозяйства Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Создание объектов коммунального хозяйства и реконструкция действующих объектов энергоснабжения, теплоснабжения и водоснабжения с внедрением энергосберегающих технологий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  | Число посещений городской муниципальной бани |  |  |  |  |  | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  | Процент увеличения протяженности инженерных сетей коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Законом Ставропольского края от 20 декабря 2018 года N 113-кз «О перераспределении полномочий по решению отдельных вопросов местного значения между органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и органами государственной власти Ставропольского края» полномочия органов местного самоуправления городских округов по организации водоснабжения и водоотведения перераспределены органам государственной власти Ставропольского края Срок строительства распределительного газопровода среднего и низкого давления с установкой ГРПШ по ул. Раздольная села Краснокумское Георгиевского городского округа Ставропольского края перенесён на 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, муниципальных предприятий и учреждений, и жилищного фонда ГГО СК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.Подпрограмма «Благоустройство Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Приведение в качественное состояние элементов благоустройства ГГО СК, улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территорий ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  | Доля негорения светильников уличного освещения |  |  |  |  |  | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  | Число удалённых аварийных деревьев |  |  |  |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  | Отсутствие жалоб по санитарному состоянию округа |  |  |  |  |  | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  | Отсутствие жалоб по содержанию мест захоронения |  |  |  |  |  | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения |  |  |  |  |  | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 семей получили свидетельства, в т. ч. 11 получили соц. выплаты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.Подпрограмма «Дорожное хозяйство Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение сохранности и развития дорожной сети Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  | Доля реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения к общей протяжённости дорог с твёрдым покрытием |  |  |  |  |  | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок исполнения – 2 полугодие 2019г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  | Доля отремонтированных дорог к общей протяженности дорог с твердым покрытием |  |  |  |  |  | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок исполнения – 2 полугодие 2019г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  | Доля длины дорог общего пользования местного значения, на которых выполнялись работы по содержанию дорог |  |  |  |  |  | километр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 809,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 809,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  | Увеличение количества автобусных остановок, расположенных на улично-дорожной сети ГГО СК, полностью оборудованных «заез-дными карманами», тротуарами, павильонами в соответствии с ГОСТ |  |  |  |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  | Увеличение количества пешеходных спусков, на которых выполнен ремонт |  |  |  |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок исполнения – 2 полугодие 2019г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. Подпрограмма «Безопасность дорожного движения в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  | Увеличение протяжённости леерных ограждений после ремонта или новой установки |  |  |  |  |  | метр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок исполнения – 2 полугодие 2019г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  | Увеличение количества новых светофорных объектов |  |  |  |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок исполнения – 2 полугодие 2019г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  | Увеличение количества переоборудованных светофорных объектов с заменой секций светофоров с лампами накаливания на светодиодные источники света, с установкой режима работы светофорного объекта, предусматривающего задержку красного сигнала светофора по всем направлениям и с применением других средств оптимизации светофорного регулирования |  |  |  |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение эффективной деятельности управления ЖКХ ГГО СК по выполнению комплекса мероприятий Программы, целевого и эффективного расходования финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы, организация управленческих функций, взаимосвязь с организациями коммунального комплекса ГГО СК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  | Достижение запланированных целевых индикаторов и показателей по Программе и по Подпрограммам |  |  |  |  |  | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Программа «Развитие культуры, туризма и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Укрепление и развитие единого культурного пространства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры на территории Георгиевского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  | процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Создание условий для занятий физической культурой и спортом, приобщения всех слоев населения округа к систематическим занятиям физической культурой и спортом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | Удовлетворенность населения уровнем организации спортивно-массовых мероприятий на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  | процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Формирование кластера туристского типа, основанного на индустрии лечения, оздоровления, отдыха, развлечений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  | Количество туристов, посетивших Георгиевский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  | - человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Создание и обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы Георгиевского городского округа «Развитие культуры, туризма и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  | Обеспечение реализации Программы (исполнение индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач Подпрограмм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Подпрограмма «Культура и досуг в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Удовлетворение культурных потребностей населения округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Количество посетителей культурно - досуговых мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 284,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | Количество выездных культурно-массовых мероприятий, организованных с участием автоклуба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласно контракту, поставка автоклуба запланирована на 01.10.2019 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Повышение уровня обслуживания пользователей городских библиотек, обеспечение библиотек современной литературой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  | Число посещений библиотек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 412,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 237,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  | Обновление (приобретение) библиотечного фонда библиотек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | экземпляр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2355 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Поддержка всех видов искусства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  | Количество культурно-массовых мероприятий, организованных на территории округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3710 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1843 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  | Доля мероприятий, организуемых на конкурсной основе, в общем объёме культурно-массовых мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Популяризация и развитие физической культуры и спорта на территории округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Доля населения Георгиевского городского округа Ставропольского края, систематически занимающаяся физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | Количество мероприятий в области физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  | Доля жителей Георгиевского городского округа Ставропольского края в возрасте от 6 до 75 лет, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения в возрасте от 6 до 75 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  | Площади благоустроенной территории населенных пунктов при строительстве спортивных площадок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Подпрограмма «Развитие туристско-рекреационного комплекса Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Формирование позитивного имиджа Георгиевского городского округа Ставропольского края как благоприятного для развития внутреннего туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Изготовление полиграфической продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наименований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ведётся работа по подготовке полиграфической продукции, планируемой к изданию в 2019 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | Изготовление указателей туристической навигации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ведется работа по отбору объектов, к которым будут установлены знаки турнавигации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение эффективной деятельности управления культуры и туризма по выполнению комплекса мероприятий Программы, целевого и эффективного расходования финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Уровень обеспеченности учреждениями культуры клубного типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | Уровень обеспеченности библиотеками: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  | Достижение уровня показателя по реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года по отрасли «Культура» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да/нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Программа «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель « Осуществление деятельности в сфере социальной защиты населения Георгиевского городского округа Ставропольского края и создание эффективной системы социальной поддержки граждан Георгиевского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Обеспечение доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения Ставро-польского края приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур в общем количестве приоритетных объектов Георгиевского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель « Обеспечение условий для эффективной деятельности и развития социально-ориентированных общественных объединений и иных некоммерческих организаций Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Доля граждан, охваченных патриотическим воспитанием, в общей численности граждан, проживающих на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель « Проведение единой политики в области труда и социальной защиты населения на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края, создание и обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Уровень удовлетворенности населения Георгиевского городского округа Ставропольского края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Георгиевского городского округа Ставропольского края» Задача «Выполнение государственных обязательств по социальной поддержке граждан, повышение уровня качества жизни отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 078 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изменение показателя произошло вследствие увеличения численности получателей мер социальной поддержки |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля семей, проживающих на территории Георгиевского городского округа, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в общем количестве семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | проценты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение индикатора будет достигнуто к концу 2019 года |  |  |  |  |  |
| 3. | Отношение численности получателей пособия по уходу за ребенком, получающих пособие в отчетном финансовом году, к численности получателей указанной категории, получающих пособие в году, предшествующем отчетному году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изменение показателя произошло вследствие увеличения количества получателей |  |  |  |  |  |
| 4. | Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в семьях в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году предшествующем отчетному году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изменение показателя произошло вследствие увеличения численности третьих и последующих детей, родившихся в семьях в отчетном году |  |  |  |  |  |
| 4.2.Подпрограмма «Доступная среда в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в учреждениях культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения округа объектов культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изменение показателя произошло вследствие перераспределения денежных средств выделенных на реализацию задачи в соответствии решением Думы ГГО СК от 24.04.2019 №508-29 |  |  |  |  |  |
| Задача « Создание доступности объектов транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача « Усиление патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края, укрепление роли социально-ориентированных некоммерческих организаций Георгиевского городского округа Ставропольского края в проведении мероприятий патриотической направленности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Количество граждан, охваченных патриотическим воспитанием, проживающих на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Выполнение функций органа местного самоуправления, в соответствии с переданными полномочиями» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оказание мер социальной поддержки и обеспечение социальными выплатами и пособиями граждан, имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Программа «Управление финансами и имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Обеспечение сбалансированности, финансовой стабильности бюджета Георгиевского городского округа Ставропольского края, повышение качества управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Объем исполнения бюджета округа в части расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 89,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значения показателей индикаторов достижения целей Программы планируется достигнуть по итогам финансового года |  |  |  |  |
| 2 |  | - Качество планирования доходов бюджета округа без учета безвозмездных поступлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более +(-) 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Качество планирования расходов местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | - Удельный вес расходов на обслуживание муниципального долга Георгиевского городского округа Ставропольского края в общем объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | - Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета Георгиевского городского округа Ставропольского края (без учета субвенций) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 29,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | - Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов Георгиевского городского округа Ставропольского края на оплату труда (включая начисления на оплату труда) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | - Доля главных распорядителей средств бюджета Георгиевского городского округа Ставропольского края, в отношении которых проведен анализ осуществления ими внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | - Расходы бюджета Георгиевского городского округа Ставропольского края на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя Георгиевского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 882,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Развитие эффективной системы управления муниципальным имуществом и земельными участками» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Сохранение 100 % уровня доходности, получаемого от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципального образования Георгиевского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значения показателей индикаторов достижения целей Программы планируется достигнуть по итогам финансового года |  |  |  |
| 2 |  | - Сохранение 100 % уровня доходности, получаемого от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальным образованием Георгиевским городским округом Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значения показателей индикаторов достижения целей Программы планируется достигнуть по итогам финансового года |  |  |  |
| 3 |  | - Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года по полной учетной стоимости) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | - Сохранение 100 % уровня доходности, получаемого в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципального образования Георгиевского городского округа Ставропольского края, либо земли, государственная собственность на которые не разграничена, право распоряжения которыми осуществляет Георгиевский городской округ Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значения показателей индикаторов достижения целей Программы планируется достигнуть по итогам финансового года |  |  |  |
| 5 |  | - Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории Георгиевского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Подпрограмма «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Осуществление стратегического бюджетного планирования, обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Формирование, ведение и публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» бюджета и отчета о его исполнении в доступной для граждан форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да/нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Темп роста налоговых и неналоговых доходов местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Создание условий для повышения финансовой устойчивости бюджета Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | - Предельное значение дефицита бюджета Георгиевского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласно ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, дефицит может превышать ограничения, установленные настоящим пунктом, если в составе источников финансирования бюджета утверждены остатки средств на счетах по учету средств бюджета. Фактически по состоянию на 01.07.2019 г. сложился профицит |  |  |  |
| 5.2.Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в области землеустройства, землепользования и управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача «Повышение эффективности использования муниципального имущества, земельных участков, вовлечение муниципального имущества и земельных участков в гражданский оборот» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Георгиевского городского округа Ставропольского края, передаваемых в аренду, в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих передаче в аренду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Доля приватизированных объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности Георгиевского городского округа Ставропольского края, в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих приватизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значения показателей индикаторов достижения целей Программы планируется достигнуть по итогам финансового года |  |  |  |
| 3 |  |  | Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Георгиевского городского округа Ставропольского края, в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих государственной регистрации в муниципальную собственность Георгиевского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | - Доля земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Георгиевского городского округа Ставропольского края, в общем количестве земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность Георгиевского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Доля муниципальных предприятий, получающих по итогам деятельности за отчетный год, прибыль свыше 500,00 тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение эффективной деятельности финансового управления и управления имущественных и земельных отношений по выполнению комплекса мероприятий Программы и Подпрограмм Программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Выполнение индикаторов - достижения целей Программы и показателей решения задач Подпрограмм Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значения показателей индикаторов достижения целей Программы планируется достигнуть по итогам финансового года |  |  |  |  |  |  |
| 6. Программа «Развитие муниципального образования и повышение открытости администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, снижение административных барьеров и реализация антикоррупционной политики в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Уровень удовлетворенности населения Георгиевского городского округа Ставропольского края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Доля муниципальных услуг, переведенных в электронный вид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Количество семинаров, проводимых для муниципальных служащих с целью профилактики коррупционных правонарушений и правового просвещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Содействие инвестиционной активности, поддержка малого и среднего предпринимательства, увеличение степени вовлеченности территорий в решение социально-экономических проблем Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте на 10 тыс. человек населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 247,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель оценивается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  | Количество реализованных в Георгиевском городском округе Ставропольского края социально значимых проектов, основанных на местных инициативах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Обеспечение и поддержание в высокой готовности сил и средств гражданской обороны» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  | Доля предприятий и организаций Георгиевского городского округа Ставропольского края, которым оказана методическая помощь в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, а также подготовленного населения способами защиты при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Упорядочение градостроительной деятельности на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  | Площадь земельных участков, предоставляющих для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - гектаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  | - Наличие в городском округе утвержденного генерального плана городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - да\нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок исполнения 4 квартал |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Создание условий для развития и совершенствования муниципального управления на территории муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6.1. Подпрограмма «Повышение открытости деятельности администрации округа, снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в ГГО СК и противодействие коррупции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача «Повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Доля муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ, от общего количества муниципальных услуг предоставляемых органами местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача «Модернизация программного, технического обеспечения, формирование информационной открытости и реализация - антикоррупционной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Степень износа программного и технического обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок исполнения 4 квартал |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Количество переведенных услуг в электронный вид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | Количество агитационных материалов, направленных на противодействие коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок исполнения 4 квартал |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  | - Доля наиболее востребованных архивных документов, переведенных в электронный формат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6.2. Подпрограмма «Развитие муниципального образования Георгиевский городской округ Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача «Поддержка и повышение активности малого и среднего предпринимательства в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана финансовая поддержка в Георгиевском городском округе Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок исполнения 3 квартал |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель оценивается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель оценивается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача «Развитие территорий Георгиевского городского округа Ставропольского края, основанное на местных инициативах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | Доля завершенных проектов в общей численности проектов, запланированных к реализации на основе местных инициатив до конца отчетного года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6.3. Подпрограмма «Безопасный округ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача «Обеспечение готовности сил и средств Георгиевского городского звена территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ставропольского края (далее – ТП РСЧС СК) к выполнению задач по предназначению, качественное решение задач в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | - Количество предприятий и организаций Георгиевского городского округа Ставропольского края, которым оказана методическая помощь в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | - Количество подготовленного неработающего населения способам защиты при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | - Количество подготовленных должностных лиц окружного звена ТП РСЧС СК действиям по предназначению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Градостроительная деятельность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача «Обеспечение разработки и реализации документов территориального планирования Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Удельный вес разработанной проектной документации в общем объеме документов необходимых для градостроительной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок исполнения 4 квартал |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6.4. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача «Создания оптимальных условий для повышения эффективности реализации полномочий администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Программа «Развитие сельского хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Цель «Обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей и повышение эффективности использования возобновляемых природных ресурсов в сельскохозяйственном производстве в Георгиевском городском округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Увеличение валового объема производства продукции сельского хозяйства всех категорий георгиевского городского округа |  |  |  | млрд. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе |  |  |  | процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Создание условий для реализации мероприятий муниципальной программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Обеспечение исполнение задач и мероприятий Программы |  |  |  | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Подпрограмма «Развитие растениеводства и животноводства в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Развитие растениеводства в Георгиевском городском округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Уровень интенсивности использования посевных площадей центнеров зерновых единиц с га |  |  |  |  |  |  |  | центнер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет данных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Удельный вес площади посевов сельскохозяйственных культур, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов |  |  |  |  |  |  |  | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет данных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Площадь ежегодной обработки природных биотопов (пастбищ), заселенных иксодовыми клещами-переносчиками крымской геморрагической лихорадки |  |  |  |  |  |  |  | га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | Производство плодово-ягодной продукции |  |  |  |  |  |  |  | тыс. тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет данных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Развитие животноводства в Георгиевском городском округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  | Численность овец |  |  |  |  |  |  |  | голов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  | Производство яйца |  |  |  |  |  |  |  | тыс. шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  | Производство скота и птицы на убой |  |  |  |  |  |  |  | тыс. тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  | Площадь ежегодной закладки сада суперинтенсивного типа |  |  |  |  |  |  |  | га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача «Осуществление отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства на территории Георгиевского городского округа и муниципальной политики в области сельского хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Обеспеченность юридических и физических лиц государственной поддержкой |  |  |  |  |  |  |  | процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет данных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8.Муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края - «Формирование современной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Доля благоустроенных территорий, прилегающих к многоквартирным домам, расположенным на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, расположенным на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | В 2019 г. не предусмотрено благоустройство дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Доля благоустроенных общественных территорий в Георгиевском городском округе Ставропольского края |  |  |  |  | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ведутся работы по благоустройству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Доля вовлеченных заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Заинтересованные граждане, организации не привлекались в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Создание условий для повышения качества и комфорта на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | Доля фактической обеспеченности населения благоустроенными территориями |  |  |  |  | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ведутся работы по благоустройству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8.1.Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | - Количество дворов МКД отремонтированных и благоустроенных в ходе реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий Георгиевского городского округа |  |  |  |  |  |  | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В 2019 г. не предусмотрено благоустройство дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Процент площади благоустраиваемой муниципальной территории общего пользования Георгиевского городского округа |  |  |  |  |  |  | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ведутся работы по благоустройству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | - Число вовлеченных заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа |  |  |  |  |  |  | человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заинтересованные граждане, организации не привлекались в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8.2.Подпрограмма «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение мероприятий по благоустройству территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | - Фактическая обеспеченность населения благоустроенными территориями Георгиевского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 21,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ведутся работы по благоустройству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | - Число вовлеченных заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа |  |  |  |  |  |  | человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заинтересованные граждане, организации не привлекались в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9.Муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений, терроризма, обеспечение общественного порядка, межнациональные отношения и поддержка казачества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Реализация в Георгиевском городском округе Ставропольского края мероприятий в сфере профилактики правонарушений и мер по противодействию незаконному потреблению и обороту наркотических средств и психотропных веществ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | - Снижение темпа количества правонарушений |  |  |  |  |  |  | - процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | - Снижение уровня общей заболеваемости наркоманией |  |  |  |  |  |  | - процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | - Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма |  |  |  |  |  | - единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Создание условий для развития казачества в Георгиевском городском округе Ставропольского края на основе общегражданского патриотизма и военно-патриотического воспитания казачьей молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | Количество членов казачьего общества привлеченных к несению службы по охране общественного порядка |  |  |  |  |  | человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Планируемое значение целевого индикатора будет достигнуто к 31 декабря 2019 года, после проведения (02.07.2019) конкурсного отбора казачьих обществ на получение субсидии за счет средств бюджета Георгиевского городского округа Ставропольского края на мероприятия по поддержке казачества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9.1. Подпрограмма «Профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ, обеспечение общественного порядка в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Осуществление профилактических мер, направленных на снижение количества правонарушений и незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Количество полиграфической продукции, распространяемой в Георгиевском городском округе Ставропольского края, направленной на профилактику правонарушений, незаконного потребления наркотиков, пропаганду здорового образа жизни среди населения Георгиевского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Планируемое значение целевого индикатора будет достигнуто к 31 декабря 2019 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними лицами |  |  |  |  |  | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9.2. Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Создание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового пребывания людей на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | - Количество агитационных материалов, направленных на профилактику терроризма, экстремизма на территории округа и в молодежной среде |  |  |  |  |  | - единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2009 |  |  |  |  | Первоначально планировалось изготовить 300 информационных плакатов форматом А1. Для увеличения охвата населения округа в целях профилактики терроризма и экстремизма на территории округа изготовлено 460 плакатов формата А2 и 1649 листовок формата А4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9.3. Подпрограмма «Поддержка казачества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Содействие сохранению и развитию в Георгиевском городском округе Ставропольского края традиционной казачьей культуры, обычаев и обрядов казачества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Количество членов казачьего общества, обеспеченных удостоверениями народного дружинника |  |  |  |  |  | человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Планируемое значение целевого индикатора будет достигнуто к 31 декабря 2019 года, после проведения (02.07.2019) конкурсного отбора казачьих обществ на получение субсидии за счет средств бюджета Георгиевского городского округа Ставропольского края на мероприятия по поддержке казачества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Количество мероприятий военно-патриотической направленности, проводимых казачьим обществом |  |  |  |  |  | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |