ОТЧЁТ

о ходе реализации муниципальных программ  Георгиевского городского округа Ставропольского края за 1 полугодие 2020 года

В 2020 году за счет средств бюджета Георгиевского городского округа Ставропольского края реализуются 7 муниципальных программ Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее соответственно – программа, программы).

Общий объём финансирования, запланированного программами, на 2020 год составил 3 516 254,82 тыс. рублей, из них: за счёт средств федерального бюджета – 178 684,54 тыс. рублей (5,09% от общего объёма финансирования на 2020 год), краевого бюджета – 1 949 372,99 тыс. рублей (55,43%), местного бюджета – 1 290 658,73 тыс. рублей (36,70%), внебюджетных источников – 97 538,56 тыс. рублей (2,77%).

Уровень освоения бюджетных средств в соответствии с уточнённой бюджетной росписью по состоянию на 01 июля 2020 года составил 1 452 741,03 тыс. рублей (37,15 % к бюджетной росписи), в том числе: за счёт средств федерального бюджета – 164 255,19 тыс. рублей (24,68%), краевого бюджета – 631 945,31 тыс. рублей (34,25%), местного бюджета – 547 406,63 тыс. рублей (42,08%), внебюджетных источников – 109 133,90 тыс. рублей (110,76%).

Кассовый расход по основным мероприятиям программ в отчетном периоде за счёт бюджетных ассигнований составил:

муниципальная программа «Развитие образования и молодёжной политики» (34,02 %);

муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства, благоустройство Георгиевского городского округа Ставропольского края» (38,08 %);

муниципальная программа «Развитие культуры, туризма и спорта» (49,16%);

муниципальная программа «Развитие муниципального образования и повышения открытости администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края» (46,97%);

муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» (24,40%);

муниципальная программа «Формирование современной городской среды» (59,60%);

муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, обеспечение общественного порядка, межнациональные отношения и поддержка казачества» (76,79%).

Сведения о достижении значений индикаторов и показателей муниципальных программ за 1 полугодие 2020 года приведены в приложении 1.

Отчет об использовании бюджетных средств на реализацию муниципальных программ за 1 полугодие 2020 года приведен в приложении 2.

Начальник управления экономического

развития и торговли администрации

георгиевского городского округа                                                           Ю.С.Дзиова