Приложение 1

Сведения

о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограммы Программы за 9 месяцев 2023 года

| № п/п |  |  | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы |  |  | Единица измерения |  |  | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | планируемое значение |  |  |  | фактическое значение на конец периода |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного периода) |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края - «Развитие образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Развитие дошкольного образования, создание условий обеспечивающих детям равные возможности для получения дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет |  | процентов |  |  | 7,0 |  | 5,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Создание в системе общего образования равных возможностей получения доступного и качественного образования, cохранение и укрепление здоровья детей и подростков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |  | процентов |  |  | 20,9 |  | 20,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Создание в системе дополнительного образования равных возможностей получения доступного и качественного воспитания, образования и позитивной социализации детей, оказание психолого-педагогической помощи детям, подросткам и их родителям в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  | - Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в организациях дополнительного образования |  | - человек |  |  | 4700 |  | 4629 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Создание в Георгиевском городском округе Ставропольского края комплексной системы решения проблем семейного и детского неблагополучия, социального сиротства. Социальные выплаты гражданам, проживающим на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  | - Количество получателей (имеющих право) на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | - человек |  |  |  | 4747 |  | 4020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  | - Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших на содержание денежные выплаты | - человек |  |  |  | 306 |  | 288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Обеспечение доступности качественного дополнительного образования, способствующего совершенствованию эстетического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  | - Количество организаций дополнительного образования детей в сфере культуры | - единиц |  |  |  | 11 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Создание новых мест в муниципальных образовательных организациях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  | - Количество новых мест в общеобразовательных организациях, созданных путем строительства новых зданий общеобразовательных организаций | - человек |  |  |  | – |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Организация занятости обучающихся в период каникул, создание условий для оздоровления, отдыха и личностного развития обучающихся, профилактика беспризорности и безнадзорности в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | - Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в области содействия занятости населения и летним отдыхом в Георгиевском городском округе Ставропольского края | - процент |  |  |  | 99,0 |  | 99,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Создание условий для реализации мероприятий Программы и обеспечения качества образовательного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  | - Доля образовательных организаций, соответствующих современным санитарно – эпидемиологическим требованиям | - процент |  |  |  | 97,0 |  | 75,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОО-2 85-к |  |  |  |
| Цель «Повышение энергетической эффективности образовательных организаций Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  | - Доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях | - процент |  |  |  | – |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Реализация механизма комплексной поддержки родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, направленного на повышение качества жизни семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  | Удовлетворенность родителей, воспитывающих детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, получивших поддержку | - процент |  |  |  | – |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение государственных гарантий на получение дошкольного образования и повышения качества образовательных услуг, предоставляемых населению Георгиевского городского округа Ставропольского края системой дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | - Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей от 1 года до 6 лет | - процент |  |  |  | 68,7 |  | 70,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | - Численность детей, получающих дошкольное образование в муниципальных дошкольных образовательных организациях Георгиевского городского округа Ставропольского края | - человек |  |  |  | 6785 |  | 6489 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  | - Поступление от оказания услуг на платной основе, запланированных в бюджете по дошкольным образовательным организациям Георгиевского городского округа Ставропольского края | - тыс. руб. |  |  |  | - 63619,8 |  | 43779,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | фактическое поступление денежных средств |  |  |  |
| 4. |  |  |  | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных организаций | - процент |  |  |  | 8,5 |  | 8,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85-к |  |  |  |
| 5. |  |  |  | Доля замененных оконных блоков в дошкольных организациях в общем количестве оконных блоков, требующих замены в дошкольных образовательных организациях | - процент |  |  |  | – |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  | Доля дошкольных организаций в общем количестве дошкольных образовательных организаций, в которых проведены ремонты | - процент |  |  |  | – |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования средств бюджета Георгиевского городского округа, выделенных на софинансирование мероприятий Подпрограммы Программы | - процент |  |  |  | – |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2. Подпрограмма «Развитие общего образования в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение доступности и повышения качества общего образования в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | - Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | - процент |  |  |  | 99,5 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | - Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | - процент |  |  |  | 0,5 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | - процент |  |  |  | 87,3 |  | 87,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  | Доля выпускников 9 классов, не прошедших ГИА-9, в общей численности выпускников 9 классов | - процент |  |  |  | 0,1 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  | Численность обучающихся в общеобразовательных организациях | - человек |  |  |  | 17408 |  | 17504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  | Поступление от оказания услуг на платной основе, запланированных в бюджете по общеобразовательным организациям Георгиевского городского округа Ставропольского края | - тыс. руб. |  |  |  | - 24250,23 |  | 18631,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | - процент |  |  |  | 83,0 |  | 83,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных организациях | - тыс. руб. |  |  |  | 66,8 |  | 81,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  | Доля обучающихся по образовательным программам начального общего образования, обеспеченных новогодними подарками, в общем количестве обучающихся по программам начального общего образования | - процент |  |  |  | 100,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  | Количество созданных специализированных Центров по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | - единица |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  | Численность человек ежемесячно вовлеченных в работу специализированных Центров по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | - человек |  |  |  | 400 |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  | - Доля замененных оконных блоков в общеобразовательных организациях в общем количестве оконных блоков, требующих замены в общеобразовательных организациях | - процент |  |  |  | – |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  | - Доля общеобразовательных организаций, в которых проведены работы по капитальному ремонту кровли, в общем количестве общеобразовательных организаций требующих капитального ремонта кровли | - процент |  |  |  | – |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  | - Доля обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования | - процент |  |  |  | 22 |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  | - Доля благоустроенных территорий общеобразовательных организаций округа, к общему количеству территорий общеобразовательных организаций, требующих благоустройства | - процент |  |  |  | – |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  | - Численность человек ежемесячно вовлеченных в программу социально-культурных компетенций | - человек |  |  |  | 3600 |  | 3239 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  |  |  | - Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | - процент |  |  |  | 67,8 |  | 60,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00-2 |  |  |  |
| 18. |  |  |  | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования средств бюджета Георгиевского городского округа, выделенных на софинансирование мероприятий Подпрограммы Программы | - процент |  |  |  | 11,4 |  | 14,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  |  |  | - Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях Георгиевского городского округа Ставропольского края, получающих бесплатное горячее питание, в общей численности обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях Георгиевского городского округа Ставропольского края | - процент |  |  |  | 100 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  |  |  | Количество созданных детских технопарков «Кванториум» | - единиц |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  |  |  | Численность человек ежемесячно вовлеченных в работу детского технопарка «Кванториум» | - человек |  |  |  | 300 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  |  |  | Обеспечение деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | - ставка |  |  |  | 14 |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение доступности и повышение качества дополнительного образования, создание условий для оказания психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям, подросткам и их родителям (законным представителям) в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | - Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | - процент |  |  |  | 74,41 |  | 75,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | - Доля победителей и призеров краевых и всероссийских интеллектуальных состязаний, конференций, творческих конкурсов, спортивных соревнований, от общего количества учащихся образовательных организаций | - процент |  |  |  | 9,9 |  | 9,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  | - Поступление от оказания услуг на платной основе, запланированных в бюджете по организациям дополнительного образования детей Георгиевского городского округа Ставропольского края | - тыс. руб. |  |  |  | 967,2 |  | 1191,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  | Доля детей, подростков и их родителей (законных представителей), которым оказаны услуги по индивидуальной психолого-педагогической и медико-социальной помощи, от общего количества нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи | - процент |  |  |  | – |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  | - Доля замененных оконных блоков в организациях дополнительного образования в общем количестве оконных блоков, требующих замены в организациях дополнительного образования | - процент |  |  |  | – |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования средств бюджета Георгиевского городского округа, выделенных на софинансирование мероприятий Подпрограммы Программы | - процент |  |  |  | – |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | - Доля детей охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования | - процент |  |  |  | 25,0 |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | - Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | - процент |  |  |  | 4,7 |  | 4,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Подпрограмма «Поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, меры социальной поддержки и иные выплаты гражданам в сфере образования Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение законных прав и интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечение социальной поддержки семей с детьми, посещающими дошкольные образовательные организации, и предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского населения Георгиевского городского округа Ставропольского края | - процент |  |  |  | 1,15 |  | 1,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | - Доля граждан, воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы, в общей численности граждан, дети которых посещают дошкольные образовательные организации | - процент |  |  |  | 76,0 |  | 66,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  | Количество педагогических работников, получающих меры социальной поддержки | - количество работников |  |  |  | 943 |  | 944 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Повышение качества оказываемых муниципальных услуг в области дополнительного образования в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | - Доля детей и подростков, охваченных дополнительным образованием в сфере культуры, в общей численности детей 5-18 лет | - процент |  |  |  | 7,1 |  | 7,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | Доля учащихся победителей и призеров краевых, всероссийских, международных творческих конкурсов, фестивалей, выставок в общем количестве обучающихся | - процент |  |  |  | 34,0 |  | 44,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  | Количество новых музыкальных инструментов | - единиц |  |  |  | – |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  | Количество зданий муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) по видам искусств, в которых проведен капитальный ремонт | - единиц |  |  |  | 1 |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования средств бюджета Георгиевского городского округа, выделенных на софинансирование мероприятий Подпрограммы Программы | - процент |  |  |  | – |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Строительство новой школы в селе Краснокумском, нового корпуса МБОУ СОШ № 1 им. А.К. Просоедова г. Георгиевска и строительство детского сада на 160 мест в г. Георгиевске по ул. Быкова, 12/2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | - Доля учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся во вторую смену | - процент |  |  |  | 20,0 |  | 20,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | - Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2-х месяцев до 3 лет в дошкольных образовательных организациях | - процент |  |  |  | – |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования средств бюджета Георгиевского городского округа, выделенных на софинансирование мероприятий Подпрограммы Программы | - процент |  |  |  | 99,0 |  | 99,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. Подпрограмма «Организация летнего отдыха и занятости детей и подростков в каникулярный период в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение отдыха и трудоустройство детей и подростков в каникулярный период в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | - Доля детей, обучающихся в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, охваченных отдыхом в каникулярный период, в общем количестве обучающихся образовательных организаций | - процент |  |  |  | 28,1 |  | 28,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | - Доля несовершеннолетних граждан, обучающихся в образовательных организациях округа, временно трудоустроенных в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | - процент |  |  |  | 9,21 |  | 9,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.8. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Анализ состояния муниципальной системы образования, прогнозирование перспектив ее развития, разработка и реализация в пределах своей компетенции единой стратегии ее развития, планирование, организация, регулирование и контроль обеспечения уставной деятельности подведомственных организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | - Достижение уровня показателей по реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года по отрасли «Образование» | - да/нет |  |  |  | да |  | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | Количество работников системы образования, получивших награды на региональном и федеральном уровнях в соответствии с новыми формами | - человек |  |  |  | 40 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  | - Уровень удовлетворенности населения Георгиевского городского округа качеством дошкольного, общего и дополнительного образования | - процент |  |  |  | 76,0 |  | 76,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.9. Подпрограмма «Поддержка родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Создание условий для интеграции детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей в общество в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | - Количество детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, получивших поддержку | - человек |  |  |  | – |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | Количество семей, воспитывающих детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, получивших поддержку | - человек |  |  |  | – |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Проведение государственной и муниципальной политики в сфере жилищного хозяйства на территории ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами | процентов |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | Доля переселённых граждан ГГО СК в результате реализации Программы в общем количестве граждан ГГО СК, признанных в установленном порядке нуждающимися в переселении в текущем году | процентов |  |  |  | 100 |  | 8,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  | Доля полностью переселённых многоквартирных домов в результате реализации Программы в общем количестве многоквартирных домов, предусмотренных на переселение в текущем году | процентов |  |  |  | 100 |  | 26,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Повышение эффективности и надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры ГГО СК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | электрическая энергия | кВт/ч на 1 проживающего |  |  |  | 600,0 |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади |  |  |  | 0,09 |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | горячая вода | куб. метров на 1 проживающего |  |  |  | 6,9 |  | 5,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | холодная вода | куб. метров на 1 проживающего |  |  |  | 28,25 |  | 21,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | природный газ | куб. метров на 1 проживающего |  |  |  | 188 |  | 141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  | Количество посещений бани | количество промывок |  |  |  | 1400 |  | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  | Доля увеличения протяженности инженерных сетей коммунальной инфраструктуры | процентов |  |  |  | 1,5 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Повышение энергетической эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории ГГО СК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | электрическая энергия | кВт/ч на 1 человека населения |  |  |  | 22,15 |  | 16,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади |  |  |  | 0,105 |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | горячая вода | куб. метров на 1 человека населения |  |  |  | 0,18 |  | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | холодная вода | куб. метров на 1 человека населения |  |  |  | 0,680 |  | 0,510 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | природный газ | куб. метров на 1 человека населения |  |  |  | 9,50 |  | 7,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  | Повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, муниципальных предприятий и учреждений, жилищного фонда ГГО СК | процентов |  |  |  | 3,0 |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Создание наиболее благоприятной и комфортной среды проживания горожан, обеспечение устойчивого состояния благоустроенности территории ГГО СК, а также максимально возможные снижения экологического загрязнения ГГО СК, путём озеленения его территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  | Снижение процента негорения светильников уличного освещения | процентов |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  | Отношение количества посаженных деревьев к общему количеству удалённых аварийных деревьев | процентов |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Предоставление поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий в ГГО СК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | процентов |  |  |  | 0,38 |  | 1,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  | Доля молодых семей ГГО СК, улучшивших жилищные условия, в общем количестве молодых семей ГГО СК, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий в текущем году | процентов |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Комплексное развитие улично-дорожной сети ГГО СК, соответствующей нормативным требованиям» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов |  |  |  | 50,0 |  | 66,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведённых в состояние, отвечающее требованиям ГОСТа, после проведения реконструкции или ремонта дорог | процентов |  |  |  | 5,0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  | Доля дорог общего пользования местного значения, на которых выполнялись работы по содержанию дорог | процентов |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Обеспечение безопасности дорожного движения на улицах ГГО СК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  | Доля светофорных объектов в общем количестве светофорных объектов, на которых выполнялись работы по текущему содержанию и ремонту | процентов |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  |  |  | Доля дорожных знаков, на которых выполнялись работы по текущему содержанию и ремонту | процентов |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Реализация на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края единой государственной и муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, строительства и дорожной деятельности в пределах своей компетенции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  |  |  | Достижение запланированных целевых индикаторов и показателей по Программе и по подпрограммам | процентов |  |  |  | 100,0 |  | 75,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Создание условий для повышения качественных характеристик жилищного фонда Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Количество аварийных многоквартирных домов, полностью расселённых в результате реализации Подпрограммы | единиц |  |  |  | 19 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | срок исполнения – 2 полугодие 2323 год |  |  |  |
| 2. |  |  |  | Количество переселённых граждан в результате реализации Программы | человек |  |  |  | 924 |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.Подпрограмма «Развитие коммунального хозяйства Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Создание объектов коммунального хозяйства и реконструкция действующих объектов энергоснабжения, теплоснабжения и водоснабжения с внедрением энергосберегающих технологий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Число посещений городской муниципальной бани | процентов |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | Процент увеличения протяженности инженерных сетей коммунальной инфраструктуры | процентов |  |  |  | 1,5 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, муниципальных предприятий и учреждений, и жилищного фонда ГГО СК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов | процентов |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.Подпрограмма «Благоустройство Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Приведение в качественное состояние элементов благоустройства ГГО СК, улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территорий ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Доля негорения светильников уличного освещения | процентов |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | Число удалённых аварийных деревьев | штук |  |  |  | 100 |  | 359 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  | Отсутствие жалоб по санитарному состоянию округа | единиц |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  | Отсутствие жалоб по содержанию мест захоронения | единиц |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения | единиц |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.Подпрограмма «Дорожное хозяйство Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение сохранности и развития дорожной сети Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Доля реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения к общей протяжённости дорог с твёрдым покрытием | процентов |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | Доля отремонтированных дорог к общей протяженности дорог с твердым покрытием | процентов |  |  |  | 5 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  | Доля длины дорог общего пользования местного значения, на которых выполнялись работы по содержанию дорог | процент |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  | Увеличение количества автобусных остановок, расположенных на улично-дорожной сети ГГО СК, полностью оборудованных «заездными карманами», тротуарами, павильонами в соответствии с ГОСТ | штук |  |  |  | 3 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  | Увеличение количества пешеходных спусков, на которых выполнен ремонт | штук |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. Подпрограмма «Безопасность дорожного движения в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Увеличение протяжённости леерных ограждений после ремонта или новой установки | метр |  |  |  | 30 |  | 48,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | Увеличение количества новых светофорных объектов | штук |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  | Увеличение количества переоборудованных светофорных объектов с заменой секций светофоров с лампами накаливания на светодиодные источники света, с установкой режима работы светофорного объекта, предусматривающего задержку красного сигнала светофора по всем направлениям и с применением других средств оптимизации светофорного регулирования | штук |  |  |  | 2 |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение эффективной деятельности управления ЖКХ ГГО СК по выполнению комплекса мероприятий Программы, целевого и эффективного расходования финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы, организация управленческих функций, взаимосвязь с организациями коммунального комплекса ГГО СК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Достижение запланированных целевых индикаторов и показателей по Программе и по Подпрограммам | процентов |  |  |  | 100 |  | 75,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | Доля благоустроенных территорий Георгиевского городского округа Ставропольского края к общему количеству территорий, требующих благоустройства | процент |  |  |  | 82,98 |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры и туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Укрепление и развитие единого культурного пространства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры на территории Георгиевского городского округа |  |  |  |  | процент |  | 98,0 |  | 99,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Формирование кластера туристского типа, основанного на индустрии лечения, оздоровления, отдыха, развлечений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Количество туристов, посетивших Георгиевский городской округ |  |  |  |  | - человек |  | 10300 |  | 7555 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Создание и обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы Георгиевского городского округа «Развитие культуры, туризма и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Обеспечение реализации Программы (исполнение индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач Подпрограмм) |  |  |  |  | - процент |  | 100 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | показатель оценивается по итогам года |  |  |  |
| 3.1. Подпрограмма «Культура и досуг в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Удовлетворение культурных потребностей населения округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Количество посетителей культурно - досуговых мероприятий |  |  |  |  | - тыс. чел. |  | 403,0 |  | 471,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Количество выездных культурно-массовых мероприятий, организованных с участием автоклуба |  |  |  |  | - единица |  | 180 |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры |  |  |  |  | - процент |  | 19,3 |  |  | 15,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | показатель уменьшен в связи с подготовкой ПСД и направлением заявок на проведение ремонта |  |  |  |
| 4. |  | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования средств бюджета Георгиевского городского округа, выделенных на софинансирование мероприятий Подпрограммы Программы |  |  |  |  | - процентов |  | 0,02 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Повышение уровня обслуживания пользователей городских библиотек, обеспечение библиотек современной литературой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Число посещений библиотек |  |  |  |  | тыс. чел. |  | 412,55 |  |  | 381,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Обновление (приобретение) библиотечного фонда библиотек |  |  |  |  | экземпляр |  | 3000 |  |  | 3904 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Поддержка всех видов искусства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Количество культурно-массовых мероприятий, организованных на территории округа |  |  |  |  | - единица |  | 3750 |  |  | 3422 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Доля мероприятий, организуемых на конкурсной основе, в общем объёме культурно-массовых мероприятий |  |  |  |  | - процент |  | 1,78 |  |  | 1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение необходимого режима содержания и использования объектов культурного наследия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Доля объектов культурного наследия, расположенного на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края, находящегося в удовлетворительном состоянии |  |  |  |  | - процент |  | 72,3 |  |  | 72,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение равного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к учреждениям культуры Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Доля зданий учреждений культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  | - процент |  | 52,83 |  |  | 20,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Подпрограмма «Развитие туристско-рекреационного комплекса Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Формирование позитивного имиджа Георгиевского городского округа Ставропольского края как благоприятного для развития внутреннего туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Изготовление полиграфической продукции |  |  |  |  | наименований |  | 12 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Изготовление указателей туристической навигации |  |  |  |  | единиц |  | – |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение эффективной деятельности управления культуры и туризма по выполнению комплекса мероприятий Программы, целевого и эффективного расходования финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Уровень обеспеченности учреждениями культуры клубного типа |  |  |  |  | процент |  | 82,6 |  |  | 87,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | изменение показателя произошло в связи с уменьшением численности населения Георгиевского городского округа |  |  |  |
| 2. |  | Уровень обеспеченности библиотеками: |  |  |  |  | процент |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Достижение уровня показателя по реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года по отрасли «Культура» |  |  |  |  | да/нет |  | да |  |  | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Создание эффективной системы социальной поддержки граждан Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края |  |  |  |  | процентов |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Обеспечение условий для эффективной деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Уровень удовлетворенности населения Георгиевского городского округа качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной защиты населения |  |  |  |  | процентов |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Выполнение государственных обязательств по социальной поддержке граждан, повышение уровня качества жизни отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Численность граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края |  |  |  |  | человек |  | 67177 |  |  | 46782 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Доля получателей государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на основании социального контракта, получающих выплату в отчетном финансовом году, к общей численности граждан, признанных малоимущими |  |  |  |  | процент |  | 28,0 |  |  | 47,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Доля получателей, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих получателей (семьи) до заключения социального контракта, в общей численности получателей, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта |  |  |  |  | процент |  | 35,0 |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Доля получателей, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в крае, по окончании срока действия социального контракта в общей численности получателей, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта |  |  |  |  | процент |  | 10,0 |  |  | 16,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Численность детей, на которых назначена ежемесячная денежная компенсация многодетным семьям отчетном году |  |  |  |  | единиц |  | 10120 |  |  | 10416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в семьях в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году предшествующем отчетному году |  |  |  |  | единиц |  | 1,02 |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Выполнение функций органа местного самоуправления, в соответствии с переданными полномочиями» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Оказание мер социальной поддержки и обеспечение социальными выплатами и пособиями граждан, имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации |  |  |  |  | процент |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие муниципального образования и повышение открытости администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, снижение административных барьеров и реализация антикоррупционной политики в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень удовлетворенности населения Георгиевского городского округа Ставропольского края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |  | - процент |  |  | 100,0 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля муниципальных услуг, переведенных в электронный вид |  |  |  |  |  | - процент |  |  | 60 |  |  | 70,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество семинаров, проводимых для муниципальных служащих с целью профилактики коррупционных правонарушений и правового просвещения |  |  |  |  |  | - единиц |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Содействие инвестиционной активности, поддержка малого и среднего предпринимательства, увеличение степени вовлеченности территорий в решение социально-экономических проблем Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте на 10 тыс. человек населения |  |  |  |  |  | - единиц |  |  | 251,3 |  |  | 296,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Количество реализованных в Георгиевском городском округе Ставропольского края социально значимых проектов, основанных на местных инициативах |  |  |  |  |  | - единиц |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Упорядочение градостроительной деятельности на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Площадь земельных участков, предоставляющих для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения |  |  |  |  |  | - гектаров |  |  | - 0,3 |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | - Наличие в городском округе утвержденного генерального плана городского округа |  |  |  |  |  | - да\нет |  |  | - да |  |  | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Социализация молодых граждан в современном обществе, создание условий для реализации и развития потенциала молодёжи, повышения уровня ее конкурентоспособности во всех сферах общественной жизни в интересах социального развития Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | - Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в реализуемых органами и организациями, действующими в области молодёжной политики, проектах и программах талантливой молодёжи |  |  |  |  |  | - человек |  |  | - 23500 |  |  | 18050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Создание условий для занятий физической культурой и спортом, приобщения всех слоев населения округа к систематическим занятиям физической культурой и спортом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | - Доля населения Георгиевского городского округа Ставропольского края систематически занимающаяся физической культурой и спортом |  |  |  |  |  | процент |  |  | - 57,0 |  |  | 58,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Создание условий для развития и совершенствования муниципального управления на территории муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | - Расходы бюджета Георгиевского городского округа Ставропольского края на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя Георгиевского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  | - рублей |  |  | не более 900 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | показатель оценивается по итогам года |  |  |
| - 5.1. Подпрограмма «Повышение открытости деятельности администрации округа, снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в ГГО СК и противодействие коррупции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача «Повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ, от общего количества муниципальных услуг предоставляемых органами местного самоуправления |  |  |  |  |  | - процент |  |  | 70 |  |  | 73,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача «Модернизация программного, технического обеспечения, формирование информационной открытости и реализация - антикоррупционной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Степень износа программного и технического обеспечения |  |  |  |  |  | - процент |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество переведенных услуг в электронный вид |  |  |  |  |  | - единиц |  |  | 50 |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Количество агитационных материалов, направленных на противодействие коррупции |  |  |  |  |  | - единиц |  |  | 500 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | - Доля наиболее востребованных архивных документов, переведенных в электронный формат |  |  |  |  |  | - процент |  |  | 23 |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5.2. Подпрограмма «Развитие муниципального образования Георгиевский городской округ Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача «Поддержка и повышение активности малого и среднего предпринимательства в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана финансовая поддержка в Георгиевском городском округе Ставропольского края |  |  |  |  |  | единиц |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Количество самозанятых граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», которым оказана финансовая поддержка в Георгиевском городском округе Ставропольского края |  |  |  |  |  | единиц |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций |  |  |  |  |  | процент |  |  | 33,2 |  |  | 26,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Развитие многоформатной системы торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - Оборот розничной торговли |  |  |  |  |  | - млн. руб. |  |  | - 12642,1 |  |  | 9586,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - Количество проведенных ярмарок на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  | - единиц |  |  | - 24 |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Развитие инвестиционного потенциала территории Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя |  |  |  |  |  | руб. |  |  | 6184 |  |  | 5166,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача «Развитие территорий Георгиевского городского округа Ставропольского края, основанное на местных инициативах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля завершенных проектов в общей численности проектов, запланированных к реализации на основе местных инициатив до конца отчетного года |  |  |  |  |  | - процент |  |  | 100 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | срок исполнение – 4 квартал 2023 года |  |  |
| 2. | Объём привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования средств бюджета Георгиевского городского округа, выделенных на со финансирование мероприятий Подпрограммы Программы |  |  |  |  |  | - процент |  |  | 2,01 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | показатель оценивается по итогам года |  |  |
| Задача «Привлечение жителей Георгиевского городского округа Ставропольского края к участию в реализации инициативных проектов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество реализованных инициативных проектов на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  | - единиц |  |  | 18 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | срок исполнение – 4 квартал 2023 года |  |  |
| Задача «Совершенствование системы стратегического планирования в Ставропольском края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Среднее отклонение фактических значений макроэкономических показателей социально-экономического развития Ставропольского края от прогнозируемых |  |  |  |  |  | - процент |  |  | 22,0 |  |  | 14,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. Подпрограмма «Градостроительная деятельность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача «Обеспечение разработки и реализации документов территориального планирования Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес разработанной проектной документации в общем объеме документов необходимых для градостроительной деятельности |  |  |  |  |  | - процент |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5.4. Подпрограмма «Молодёжная политика в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача «Развитие в Георгиевском городском округе социально-экономических и организационных условий для эффективного процесса социальной адаптации молодежи и реализации ее потенциала» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - Доля молодых граждан, задействованных в добровольческой деятельности, в общем количестве молодых граждан |  |  |  |  |  | - процент |  |  | 14,2 |  |  | 11,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5.5. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача «Популяризация и развитие физической культуры и спорта на территории Георгиевского городского округа - Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - Количество мероприятий в области физической культуры и спорта |  |  |  |  |  | единица |  |  | 225 |  |  | 175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | - Доля жителей Георгиевского городского округа Ставропольского края, выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности населения жителей Георгиевского городского округа Ставропольского края, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |  |  |  |  |  | процент |  |  | 70,0 |  |  | 79,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | - Площади благоустроенной территории населенных пунктов при строительстве спортивных площадок |  |  |  |  |  | кв. м |  |  | - |  |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | - Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию |  |  |  |  |  | человека/час |  |  | 80 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | - Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования средств бюджета Георгиевского городского округа, выделенных на софинансирование мероприятий Подпрограммы Программы |  |  |  |  |  | рубль |  |  | 4,84 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | срок исполнение – 4 квартал 2023 года |  |  |
| 5.5. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Создания оптимальных условий для повышения эффективности реализации полномочий администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета Георгиевского городского округа Ставропольского края (без учета субвенций) |  |  |  |  |  | процент |  |  | не менее 33,07 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | показатель оценивается по итогам года |  |  |
| 2. | - Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов Георгиевского городского округа Ставропольского края на оплату труда (включая начисления на оплату труда) |  |  |  |  |  | процент |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | - Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года по полной учетной стоимости) |  |  |  |  |  | - процент |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | - Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории Георгиевского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  | - процент |  |  | 68 |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Цель «Обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей и повышение эффективности использования возобновляемых природных ресурсов в сельскохозяйственном производстве в Георгиевском городском округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение валового объема производства продукции сельского хозяйства всех категорий георгиевского городского округа |  |  |  |  | млрд. руб. |  |  | 8,1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе |  |  |  |  | процент |  |  | 100 |  |  |  | 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Создание условий для реализации мероприятий муниципальной программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Обеспечение исполнение задач и мероприятий Программы |  |  |  |  | процентов |  |  | 100 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Обеспечение создания и развития инфраструктуры сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Увеличение протяженности инженерных сетей коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  | процентов |  |  | 1,5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Количество спортивных сооружений, введённых в эксплуатацию в сельской местности Георгиевском городском округе |  |  |  |  | единиц |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Подпрограмма «Развитие растениеводства и животноводства в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Развитие растениеводства в Георгиевском городском округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень интенсивности использования посевных площадей центнеров зерновых единиц с га |  |  |  |  | центнер |  |  | 3,90 |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Удельный вес площади посевов сельскохозяйственных культур, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов |  |  |  |  | процентов |  |  | 6 |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Площадь ежегодной обработки природных биотопов (пастбищ), заселенных иксодовыми клещами-переносчиками крымской геморрагической лихорадки |  |  |  |  | га |  |  | 80 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Производство плодово-ягодной продукции |  |  |  |  | тыс. тонн |  |  | 15 |  |  |  | 17,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Развитие животноводства в Георгиевском городском округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Численность овец |  |  |  |  | голов |  |  | 350 |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Производство яйца |  |  |  |  | тыс. шт. |  |  | 34700 |  |  |  | 27800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Производство скота и птицы на убой |  |  |  |  | тыс. тонн |  |  | 23,9 |  |  |  | 14,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Площадь ежегодной закладки сада суперинтенсивного типа |  |  |  |  | га |  |  | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача «Осуществление отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства на территории Георгиевского городского округа и муниципальной политики в области сельского хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспеченность юридических и физических лиц государственной поддержкой |  |  |  |  | процент |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 .Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности Георгиевского городского округа объектами социальной и инженерной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ввод в действие инженерных сетей коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  | км |  |  | – |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ввод в эксплуатацию спортивных сооружений |  |  |  |  | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ввод в действие распределительного газопровода среднего и низкого давления с установкой ГРШП с подключением земельных участков индивидуальных домов |  |  |  |  | штук |  |  | – |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Количество разработанной проектной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы (письмо об отсутствии необходимости ее проведения) на объекты социальной и инженерной инфраструктуры, расположенных в сельской местности |  |  |  |  | единиц |  |  | – |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Количество объектов социальной сферы, в которых произведён капитальный ремонт |  |  |  |  | единиц |  |  | – |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Количество обустроенных площадок накопления твердых коммунальных отходов в станице Урухской и поселке Нижнезольском Георгиевского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  | единиц |  |  | – |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий на 1 рубль финансирования средств бюджета Георгиевского городского округа, выделенных на софинансирование мероприятий Подпрограммы Программы |  |  |  |  | процентов |  |  | – |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7. Муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края - «Формирование современной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля благоустроенных территорий, прилегающих к многоквартирным домам, расположенным на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, расположенным на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  | процентов |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля благоустроенных общественных территорий в Георгиевском городском округе Ставропольского края |  |  |  |  | процентов |  |  | 95,0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Доля вовлеченных заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  | процентов |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Создание условий для повышения качества и комфорта на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Доля фактической обеспеченности населения благоустроенными территориями |  |  |  |  | процентов |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7.1.Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - Количество дворов МКД отремонтированных и благоустроенных в ходе реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий Георгиевского городского округа |  |  |  |  | процентов |  | - 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Процент площади благоустраиваемой муниципальной территории общего пользования Георгиевского городского округа |  |  |  |  | процентов |  | 95,0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | - Число вовлеченных заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа |  |  |  |  | человек |  | - 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования средств бюджета Георгиевского городского округа, выделенных на софинансирование мероприятий Подпрограммы Программы |  |  |  |  | процент |  | - 44,6 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7.2.Подпрограмма «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение мероприятий по благоустройству территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - Фактическая обеспеченность населения благоустроенными территориями Георгиевского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  | процентов |  | - 0 |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | - Число вовлеченных заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа |  |  |  |  | человек |  | - 0 |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8. Муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений, терроризма, обеспечение общественного порядка, межнациональные отношения и поддержка казачества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Цель «Реализация в Георгиевском городском округе Ставропольского края мероприятий в сфере профилактики правонарушений и мер по противодействию незаконному потреблению и обороту наркотических средств и психотропных веществ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - Снижение темпа количества правонарушений |  |  |  |  |  | - процент | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  | 13,6 |  |  |  | - всего совершено правонарушений 1056 (АППГ-1222) |  |  |  |  |  |
| 2. | - Снижение уровня общей заболеваемости наркоманией |  |  |  |  |  | - процент | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | - Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма |  |  |  |  |  | - единиц | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Создание условий для развития казачества в Георгиевском городском округе Ставропольского края на основе общегражданского патриотизма и военно-патриотического воспитания казачьей молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Количество членов казачьего общества привлеченных к несению службы по охране общественного порядка |  |  |  |  |  | человек | 28 |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Доля населения округа, положительно оценивающего состояние межнациональных отношений в округе, в общей численности опрошенных лиц |  |  |  |  |  | процент | 56 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | анкетирование о состоянии межнациональных отношений в округе запланировано в ноябре 2023 года |  |  |  |  |
| - Цель «Обеспечение и поддержание в высокой готовности сил и средств гражданской обороны» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Доля предприятий и организаций Георгиевского городского округа Ставропольского края, которым оказана методическая помощь в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, а также подготовленного населения способами защиты при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время |  |  |  |  |  | процент | 95 |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8.1 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ, обеспечение общественного порядка в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Осуществление профилактических мер, направленных на снижение количества правонарушений и незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество полиграфической продукции, распространяемой в Георгиевском городском округе Ставропольского края, направленной на профилактику правонарушений, незаконного потребления наркотиков, пропаганду здорового образа жизни среди населения Георгиевского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  | единиц | 3000 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля обучающихся 7-11 классов общеобразовательных организаций Георгиевского городского округа Ставропольского края, принявших участие в социально-психологическом тестировании, в общей численности обучающихся 7-11 классов общеобразовательных организаций Георгиевского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  | - процент | 81 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | проведение социально-психологического тестирования обучающихся общеобразовательных учреждений округа запланировано в период с октября по ноябрь 2023 года (планируемое количество участников – 4982 обучающихся) |  |  |  |  |
| 3. | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования средств бюджета Георгиевского городского округа Ставропольского края, выделенных на софинансирование мероприятий Подпрограммы Программы |  |  |  |  |  | - процент | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Совершенствование системы профилактики правонарушений несовершеннолетних» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними лицами |  |  |  |  |  | единиц | 61 |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Оказание содействия в социальной адаптации лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе лицам, освободившимся из мест лишения свободы, в рамках установленных полномочий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения свободы, обратившихся в ГКУ «Центр занятости населения Георгиевского района» |  |  |  |  |  | - процент | 17 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Совершенствование системы комплексной профилактики употребления алкоголя» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество преступлений, совершаемых лицами в состоянии алкогольного опьянения |  |  |  |  |  | - единица | 210 |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Количество подростков и молодежи, вовлеченных в профилактические мероприятия (на конец года) |  |  |  |  |  | - единица | 8500 |  |  |  |  |  |  |  | 9460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Доля подростков и молодежи, активно занимающихся спортом и другими видами активного досуга, в общей численности молодежи Георгиевского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  | - процент | 26 |  |  |  |  |  |  |  | 26,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение профилактических мер по укреплению общественной безопасности и охраны общественного порядка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах Георгиевского городского округа Ставропольского края, в общем количестве преступлений, совершенных в Георгиевском городском округе Ставропольского края |  |  |  |  |  | - процент | 39 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Осуществление профилактических мер, направленных на профилактику мошенничества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес преступлений, связанных с мошенничеством, в общем количестве преступлений, совершенных в Георгиевском городском округе Ставропольского края |  |  |  |  |  | - процент | 14 |  |  |  |  |  |  |  | 20,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8.2. Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Создание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового пребывания людей на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - Количество агитационных материалов, направленных на профилактику терроризма, экстремизма на территории округа и в молодежной среде |  |  |  |  |  | - единиц | 2000 |  |  |  |  |  |  |  | 18657 |  |  |  |  | превышение показателя произошло с целью большого охвата населения округа |  |  |  |  |
| 2. | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования средств бюджета Георгиевского городского округа Ставропольского края, выделенных на софинансирование мероприятий Подпрограммы Программы |  |  |  |  |  | - процент | 19,01 |  |  |  |  |  |  |  | 19,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8.3. Подпрограмма «Поддержка казачества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Содействие сохранению и развитию в Георгиевском городском округе Ставропольского края традиционной казачьей культуры, обычаев и обрядов казачества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество членов казачьего общества, обеспеченных удостоверениями народного дружинника |  |  |  |  |  | человек | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Количество мероприятий военно-патриотической направленности, проводимых казачьим обществом |  |  |  |  |  | единиц | 800 |  |  |  |  |  |  |  | 1974 |  |  |  |  | превышение показателя произошло с целью большого охвата населения округа |  |  |  |  |
| Задача «Осуществление профилактических и пропагандистских мер, направленных на предупреждение межнациональных и межконфессиональных конфликтов, этнического и религиозного экстремизма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество участников мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и межэтнических отношений, профилактику этнического и религиозного экстремизма |  |  |  |  |  | человек | 90 |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Количество мероприятий военно-патриотической направленности, проводимых казачьим обществом |  |  |  |  |  | единиц | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Осуществление профилактических и пропагандистских мер, направленных на предупреждение межнациональных и межконфессиональных конфликтов, этнического и религиозного экстремизма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество участников мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и межэтнических отношений, профилактику этнического и религиозного экстремизма |  |  |  |  |  | человек | 450 |  |  |  |  |  |  |  | 935 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Осуществление мер, направленных на социальную и культурную адаптацию иностранных граждан на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля населения Георгиевского городского округа Ставропольского края, не испытывающего негативного отношения к иностранным гражданам, в общей численности опрошенных лиц |  |  |  |  |  | процент | 75 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | анкетирование об отношении к иностранным гражданам планируется провести с 01 ноября по 01 декабря 2023 года |  |  |  |  |
| 8.4. Подпрограмма «Безопасный округ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение готовности сил и средств Георгиевского городского звена территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ставропольского края (далее – ТП РСЧС СК) к выполнению задач по предназначению, качественное решение задач в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - Количество предприятий и организаций Георгиевского городского округа Ставропольского края, которым оказана методическая помощь в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  | - единиц | 190 |  |  |  |  |  |  |  | 158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | - Количество подготовленного неработающего населения способам защиты при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время |  |  |  |  |  | - человек | 16000 |  |  |  |  |  |  |  | 13500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | - Количество подготовленных должностных лиц окружного звена ТП РСЧС СК к действиям по предназначению |  |  |  |  |  | - человек | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Объем грунтовых вод, откаченных в подвальных помещениях строений и сооружений пер. Таманского, пер. Казачьего, ул. Шоссейной, вблизи реки Подкумок в г. Георгиевске Георгиевского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  | - тыс. м3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |