Приложение 1

к отчету о реализации муниципальных программ Георгиевского городского округа Ставропольского края за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов и показателей муниципальных программ за 2018 год

| № п/п |  |  | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы |  |  |  |  |  | Единица измерения |  |  |  |  | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | планируемое значение |  |  |  |  | фактическое значение на конец периода |  |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного периода) |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| - 1. |  |  | - Муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие образования и молодёжной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Развитие дошкольного образования, создание условий обеспечивающих детям равные возможности для получения дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет |  |  |  |  |  | процентов |  |  |  |  | 16,0 |  |  |  |  | 12,4 |  |  |  | уменьшение показателя, в связи с комплектование дошкольной сети на 2018/2019 учебный год |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных организаций |  |  |  |  |  | процент |  |  |  |  | 8,9 |  |  |  |  | 11,1 |  |  |  | 5 зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций требуют капитального ремонта из 45 |  |  |  |  |  |
| Цель «Создание в системе общего образования равных возможностей получения доступного и качественного образования, cохранение и укрепление здоровья детей и подростков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |  |  | процентов |  |  |  |  | 18,6 |  |  |  |  | 23,5 |  |  |  | в связи с временным приостановлением МОУ СОШ № 1 и МБОУ гимназия № 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций |  |  | процент |  |  |  |  | 91,5 |  |  |  |  | 92,86 |  |  |  | 2 школы из 28 не соответствуют современным требованиям обучения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций |  |  | процент |  |  |  |  | 6,7 |  |  |  |  | 7,14 |  |  |  | 2 школы из 28 не соответствуют современным требованиям обучения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |  |  | процент |  |  |  |  | 90,8 |  |  |  |  | 90,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных организациях |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  | 47,4 |  |  |  |  | 53,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Создание в системе дополнительного образования равных возможностей получения доступного и качественного воспитания, образования и позитивной социализации детей, оказание психолого-педагогической помощи детям, подросткам и их родителям в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в организациях дополнительного образования |  |  | человек |  |  |  |  | 16100 |  |  |  |  | 16766 |  |  |  | увеличение количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в организациях дополнительного образования |  |  |  |  |  |
| Цель «Социализация молодых граждан в современном обществе, создание условий для реализации и развития потенциала молодёжи, повышения уровня ее конкурентоспособности во всех сферах общественной жизни в интересах социального развития Георгиевского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в реализуемых органами и организациями, действующими в области молодёжной политики, проектах и программах талантливой молодёжи |  |  | человек |  |  |  |  | 5 000 |  |  |  |  | 5 010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Обеспечение доступности качественного дополнительного образования, способствующего совершенствованию эстетического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество организаций дополнительного образования детей в сфере культуры |  |  | единиц |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Создание в Георгиевском городском округе Ставропольского края комплексной системы решения проблем семейного и детского неблагополучия, социального сиротства. Социальные выплаты гражданам, проживающим на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество получателей (имеющих право) на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования |  |  | человек |  |  |  |  | 7023 |  |  |  |  | 5876 |  |  | отчет «компенсации части родительской платы» за 12 месяцев 2018 года |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших на содержание денежные выплаты |  |  | человек |  |  |  |  | 383 |  |  |  |  | 343 |  |  | данные по состоянию на 01.01.2019 |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Создание новых мест в муниципальных образовательных организациях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество новых мест в общеобразовательных организациях, созданных путем строительства новых зданий общеобразовательных организаций |  |  | человек |  |  |  |  | – |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Создание условий обеспечения качества образовательного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля образовательных организаций, соответствующих современным санитарно - эпидемиологическим требованиям |  |  | процентов |  |  |  |  | 90,0 |  |  |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2 |  |  |  |  |  | - Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение государственных гарантий на получение дошкольного образования и повышения качества образовательных услуг, предоставляемых населению Георгиевского городского округа системой дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей от 1 года до 6 лет |  |  | процентов |  |  |  |  | 63,0 |  |  |  |  | 63,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Численность детей, получающих дошкольное образование в муниципальных дошкольных образовательных организациях Георгиевского городского округа Ставропольского края |  |  | человек |  |  |  |  | 7372 |  |  |  |  | 7373 |  |  |  | комплектование дошкольной сети на 01.01.2019 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля дошкольных организаций, требующих капитального ремонта, в общем количестве дошкольных организаций |  |  | процентов |  |  |  |  | 13,3 |  |  |  |  | 11,1 |  |  |  | 5 зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций требуют капитального ремонта из 45 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля замененных оконных блоков в дошкольных организациях в общем количестве оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях |  |  | процентов |  |  |  |  | 1,9 |  |  |  |  | 1,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля дошкольных образовательных организаций, соответствующих требованиям правил пожарной безопасности, в общем количестве дошкольных организаций |  |  | процентов |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.3 |  |  |  |  |  | - Подпрограмма «Развитие общего образования в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение доступности и повышения качества общего образования в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам |  |  | процентов |  |  |  |  | 99,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций |  |  | процентов |  |  |  |  | 1,4 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | все выпускники муниципальных общеобразовательных организаций получили аттестат о среднем общем образовании |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, перешедших на федеральный государственный образовательный стандарт в общем количестве общеобразовательных организаций |  |  | процентов |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  | 83,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля выпускников 9 классов, не прошедших ГИА-9, в общей численности выпускников 9 классов |  |  | процентов |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | аыпускники 9 классов все прошли ГИА-9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Численность обучающихся в общеобразовательных организациях |  |  | человек |  |  |  |  | 16308 |  |  |  |  | 16115 |  |  |  | комплектование школьной сети по состоянию на 01.09.2018 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Поступление от оказания услуг на платной основе, запланированных в бюджете |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  | 15 689,01 |  |  |  |  | 18 244,69 |  |  |  | отчет по форме 0503737 2 за 9 месяцев 2018 года |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество общеобразовательных организаций Георгиевского городского округа Ставропольского края со стопроцентной заменой оконных блоков |  |  | процентов |  |  |  |  | 85,7 |  |  |  |  | 85,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение отдыха детей и подростков в каникулярный период» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля учащихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, охваченных отдыхом в каникулярный период, от общего количества учащихся образовательных организаций |  |  | процентов |  |  |  |  | 28,0 |  |  |  |  | 28,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля замененных оконных блоков в общеобразовательных организациях в общем количестве оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях |  |  | процентов |  |  |  |  | 27,6 |  |  |  |  | 27,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля общеобразовательных организаций, в которых проведены работы по капитальному ремонту кровли, от общего количества общеобразовательных организаций требующих капитального ремонта кровли |  |  | процентов |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования |  |  | процентов |  |  |  |  | 5,1 |  |  |  |  | 5,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.4 |  |  |  |  |  | - Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и молодёжной политики в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение доступности и повышение качества дополнительного образования, создание условий для оказания психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям, подросткам и их родителям (законным представителям) в Георгиевском городском округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля детей, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 5 лет до 18 лет |  |  | процентов |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  | 84,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля учащихся победителей и призеров краевых и всероссийских интеллектуальных состязаний, конференций, творческих конкурсов, спортивных соревнований от общего количества учащихся образовательных организаций |  |  | процентов |  |  |  |  | 9,5 |  |  |  |  | 9,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля замененных оконных блоков в организациях дополнительного образования в общем количестве оконных блоков, требующих замены в организациях дополнительного образования |  |  | процентов |  |  |  |  | – |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля детей, подростков и их родителей (законных представителей), которым оказаны услуги по индивидуальной психолого-педагогической и медико-социальной помощи, от общего количества нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи |  |  | процентов |  |  |  |  | 96,5 |  |  |  |  | 96,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение отдыха детей и подростков в каникулярный период» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля учащихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, охваченных отдыхом в каникулярный период, от общего количества учащихся образовательных организаций |  |  | процентов |  |  |  |  | 28,0 |  |  |  |  | 28,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Развитие в Георгиевском городском округе социально-экономических и организационных условий для эффективного процесса социальной адаптации молодежи и реализации ее потенциала» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Доля молодых граждан, задействованных в добровольческой деятельности в общем количестве молодых граждан |  |  | процентов |  |  |  |  | 13,5 |  |  |  |  | 13,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |  |  | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Повышение качества оказываемых муниципальных услуг в области дополнительного образования в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля детей и подростков, охваченных дополнительным образованием в сфере культуры, в общей численности детей 5-18 лет |  |  | процентов |  |  |  |  | 6,6 |  |  |  |  | 6,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля учащихся победителей и призеров краевых, всероссийских международных творческих конкурсов, фестивалей, выставок от общего количества обучающихся |  |  | процентов |  |  |  |  | 26,0 |  |  |  |  | 32,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  |  |  |  |  | Подпрограмма «Поддержка детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, меры социальной поддержки и иные выплаты гражданам в сфере образования Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение законных прав и интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечение социальной поддержки семей с детьми, посещающими дошкольные образовательные организации, и предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения Георгиевского городского округа |  |  | процентов |  |  |  |  | 1,09 |  |  |  |  | 1,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля граждан, воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы, от общей численности граждан, дети которых посещают дошкольные образовательные организации |  |  | процентов |  |  |  |  | 96,0 |  |  |  |  | 83,9 |  |  |  | отчет по «компенсации части родительской платы» за 12 месяцев 2018 года |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество педагогических работников, получающих меры социальной поддержки |  |  | количество работников |  |  |  |  | 1242 |  |  |  |  | 1224 |  |  |  | отчет о численности получателей мер социальной поддержки за 12 месяцев 2018 года |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  |  |  |  |  |  | Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Строительство новой школы в селе Краснокумском» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся во вторую смену |  |  | процентов |  |  |  |  | 21,4 |  |  |  |  | 23,5 |  |  |  | а связи с временным приостановлением МОУ СОШ №1 и МБОУ гимназия № 2 |  |  |  |  |  |
| 1.8 |  |  |  |  |  | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Анализ состояния муниципальной системы образования, прогнозирование перспектив ее развития, разработка и реализация в пределах своей компетенции единой стратегии ее развития; планирование, организация, регулирование и контроль обеспечения уставной деятельности подведомственных организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Достижение уровня показателей по реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года по отрасли «Образование» |  |  | да/нет |  |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество работников системы образования, получивших награды на региональном и федеральных уровнях в соответствии с новыми формами |  |  | человек |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Уровень удовлетворенности населения Георгиевского городского округа качеством дошкольного, общего и дополнительного образования |  |  | процент |  |  |  |  | 74,6 |  |  |  |  |  |  | 86,0 |  | согласно анкетированию жителей ГГО СК |  |  |  |  |  |
| - 2. |  |  |  |  |  | - Программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Проведение государственной политики в сфере жилищного хозяйства на территории ГГО СК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля переселённых граждан ГГО СК в результате реализации Программы в общем количестве граждан ГГО СК, признанных в установленном порядке, нуждающимися в переселении в текущем году |  |  | процент |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | на сегодняшний день ещё нет механизма реализации переселения граждан из домов, признанных аварийным после 01.01.2012 года не только в Ставропольском крае, но и в Российской Федерации. Данный вопрос находится на рассмотрении в Правительстве Российской Федерации. Средства перераспределяются на другие статьи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля полностью переселённых многоквартирных домов в результате реализации Программы в общем количестве многоквартирных домов, предусмотренных на переселение в текущем году |  |  | процент |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Повышение эффективности и надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры ГГО СК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | электрическая энергия |  |  | кВт/ч на 1 проживающего |  |  |  |  | 656,40 |  |  |  |  | 656,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | тепловая энергия |  |  | Гкал на 1 кв. метр общей площади |  |  |  |  | 0,110 |  |  |  |  | 0,110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | горячая вода |  |  | куб. метров на 1 проживающего |  |  |  |  | 7,50 |  |  |  |  | 7,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | холодная вода |  |  | куб. метров на 1 проживающего |  |  |  |  | 29,75 |  |  |  |  | 29,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | природный газ |  |  | куб. метров на 1 проживающего |  |  |  |  | 196,50 |  |  |  |  | 196,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля посещений бани в общем объёме производственных возможностей городской бани |  |  | процент |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля увеличения протяженности инженерных сетей коммунальной инфраструктуры |  |  | процент |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | завершилось строительство в декабре 2018 года водопровода в п. Новом 9,85 км, в ст. Георгиевской 6,71 км |  |  |  |  |  |
| Цель «Повышение энергетической эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории ГГО СК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | электрическая энергия |  |  | кВт/ч на 1 человека населения |  |  |  |  | 23,25 |  |  |  |  | 23,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | тепловая энергия |  |  | Гкал на 1 кв. метр общей площади |  |  |  |  | 0,109 |  |  |  |  | 0,109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | горячая вода |  |  | куб. метров на 1 человека населения |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | холодная вода |  |  | куб. метров на 1 человека населения |  |  |  |  | 0,700 |  |  |  |  | 0,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | природный газ |  |  | куб. метров на 1 человека населения |  |  |  |  | 9,68 |  |  |  |  | 9,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, муниципальных предприятий и учреждений, жилищного фонда ГГО СК, экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  | процент |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Цель «Создание наиболее благоприятной и комфортной среды проживания горожан, обеспечение устойчивого состояния благоустроенности территории ГГО СК, а также максимально возможные снижения экологического загрязнения ГГО СК, путём озеленения его территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Снижение процента негорения светильников уличного освещения |  |  | процент |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Отношение количества посаженных деревьев к общему количеству удалённых аварийных деревьев |  |  | процент |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Предоставление поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий в ГГО СК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля молодых семей ГГО СК, улучшивших жилищные условия, в общем количестве молодых семей ГГО СК, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий в текущем году |  |  | процент |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 101 сертификат выдан молодым семьям |  |  |  |  |  |
| Цель «Комплексное развитие улично-дорожной сети ГГО СК, соответствующей нормативным требованиям» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | процентов |  |  |  |  | 69,20 |  |  |  |  | 69,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведённых в состояние, отвечающее требованиям ГОСТа, после проведения реконструкции или ремонта дорог |  |  | процент |  |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Доля дорог общего пользования местного значения, на которых выполнялись работы по содержанию |  |  | процент |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Обеспечение безопасности дорожного движения на улицах ГГО СК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля светофорных объектов в общем количестве светофорных объектов, на которых выполнялись работы по текущему содержанию и ремонту |  |  | процент |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля дорожных знаков, на которых выполнялись работы по текущему содержанию и ремонту |  |  | процент |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Реализация на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края единой государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, строительства и дорожной деятельности в пределах своей компетенции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Достижение запланированных целевых индикаторов и показателей по Программе и по Подпрограммам |  |  | процент |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  | Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Создание условий для повышения качественных характеристик жилищного фонда Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество аварийных многоквартирных домов, полностью расселённых в результате реализации Подпрограммы |  |  | единица |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | - |  |  |  | на сегодняшний день ещё нет механизма реализации переселения граждан из домов, признанных аварийным после 01.01.2012 года не только в Ставропольском крае, но и в Российской Федерации. Данный вопрос находится на рассмотрении в Правительстве Российской Федерации. Средства перераспределяются на другие статьи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество переселённых граждан в результате реализации Программы |  |  | человек |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  |  |  |  | Подпрограмма «Развитие коммунального хозяйства Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Создание объектов коммунального хозяйства и реконструкция действующих объектов энергоснабжения, теплоснабжения и водоснабжения с внедрением энергосберегающих технологий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Число посещений городской муниципальной бани |  |  | единица |  |  |  |  | 6000 |  |  |  |  | 3004 |  |  |  | в связи с тем, что 4 месяца производился ремонт в городской муниципальной бане |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Процент увеличения протяженности инженерных сетей коммунальной инфраструктуры |  |  | процент |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | завершилось строительство водопровода в п. Новом 9,85 км., в ст. Георгиевской 6,71 км. |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  |  |  |  |  | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, муниципальных предприятий и учреждений, и жилищного фонда ГГО СК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, муниципальных предприятий и учреждений, жилищного фонда ГГО СК, экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  | процентов |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. |  |  |  |  |  | Подпрограмма «Благоустройство Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Приведение в качественное состояние элементов благоустройства ГГО СК, улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территорий ГГО СК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля негорения светильников уличного освещения |  |  | процент |  |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Число удалённых аварийных деревьев |  |  | штука |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие жалоб по санитарному состоянию округа |  |  | единица |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие жалоб по содержанию мест захоронения |  |  | единица |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Эффективное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию мероприятий программы |  |  | процент |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. |  |  |  |  |  | Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения |  |  | единиц |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 101 |  |  |  | заключено соглашение, выдан 101 сертификат |  |  |  |  |  |
| 2.6. |  |  |  |  |  | Подпрограмма «Дорожное хозяйство Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи «Обеспечение улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения к общей протяжённости дорог с твёрдым покрытием |  |  | процент |  |  |  |  | 2,33 |  |  |  |  | 2,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля отремонтированных дорог к общей протяженности дорог с твердым покрытием |  |  | процент |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 12,19 |  |  |  | 9,875 км/809,9 км*100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Протяжённость дорог общего пользования местного значения, на которых выполнялись работы по содержанию дорог |  |  | километр |  |  |  |  | 809,9 |  |  |  |  | 809,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Увеличение количества автобусных остановок, расположенных на улично-дорожной сети ГГО СК, полностью оборудованных «заездными карманами», тротуарами, павильонами в соответствии с ГОСТ |  |  | штук |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Увеличение количества пешеходных спусков, на которых выполнен ремонт |  |  | штук |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. |  |  |  |  |  | Подпрограмма «Безопасность дорожного движения в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Увеличение протяжённости леерных ограждений после ремонта или новой установки |  |  | метр |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Увеличение количества новых светофорных объектов |  |  | штук |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Увеличение количества переоборудованных светофорных объектов с заменой секций светофоров с лампами накаливания на светодиодные источники света, с установкой режима работы светофорного объекта, предусматривающего задержку красного сигнала светофора по всем направлениям и с применением других средств оптимизации светофорного регулирования |  |  | штук |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. |  |  |  |  |  | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Достижение запланированных целевых индикаторов и показателей по Программе и по Подпрограммам |  |  | процентов |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3. |  |  |  |  |  | - Муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры, туризма и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Укрепление и развитие единого культурного пространства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры на территории Георгиевского городского округа |  |  | процент |  |  |  |  | 97,3 |  |  |  |  | 98,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Создание условий для занятий физической культурой и спортом, приобщения всех слоев населения округа к систематическим занятиям физической культурой и спортом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Удовлетворенность населения уровнем организации городских спортивно-массовых мероприятий на территории Георгиевского городского округа |  |  | - процент |  |  |  |  | 99,00 |  |  |  |  | 99,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Формирование кластера туристского типа, основанного на индустрии лечения, оздоровления, отдыха, развлечений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество туристов, посетивших Георгиевский городской округ |  |  | человек |  |  |  |  | 9650 |  |  |  |  | 9 668 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Создание и обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы Георгиевского городского округа «Развитие культуры, туризма и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Обеспечение реализации Программы (исполнение показателей основных мероприятий) |  |  | процент |  |  |  |  | 95,0 |  |  |  |  | 95,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  |  |  | Подпрограмма «Культура и досуг в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Удовлетворение культурных потребностей населения округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий |  |  | тыс. чел. |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  |  | 453,32 |  |  |  | показатель превышен на 33 % в связи с повышением уровня культурно-массовых мероприятий, увеличением числа гастролирующих организаций |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля учреждений культуры, здания которых находятся в удовлетворительном состоянии |  |  | - процент |  |  |  |  | 67,7 |  |  |  |  | 67,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Повышение уровня обслуживания пользователей городских библиотек, обеспечение библиотек современной литературой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Число посещений библиотек |  |  | - тыс. чел. |  |  |  |  | 412,05 |  |  |  |  | 413,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Обновление (приобретение) библиотечного фонда библиотек |  |  | - экземпляр |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  | 4348 |  |  |  | показатель превышен на 31% в связи с выделением средств из краевого и федерального бюджетов в сумме 354,82, что позволило приобрести 2 825 экземпляров книг |  |  |  |  |  |
| Задача «Поддержка всех видов искусства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество культурно-массовых мероприятий, организованных на территории округа |  |  | - единица |  |  |  |  | 3700 |  |  |  |  | 3845 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Популяризация и развитие физической культуры и спорта на территории округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля населения округа, систематически занимающаяся физической культурой и спортом |  |  | - процент |  |  |  |  | 36,4 |  |  |  |  | 39,29 |  |  |  | рост показателя связан с открытием новых спортивных объектов в населенных пунктах округа (п. Новый, с. Новозаведенное, ст. Урухская, г. Георгиевск), дополнительного привлечения детей, подростков и молодежи в спортивные секции |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий в области физической культуры и спорта |  |  | единицы |  |  |  |  | 195 |  |  |  |  | 203 |  |  |  | увеличение числа мероприятий – следствие включения в календарный план дополнительных спортивных соревнований по различным видам спорта на призы Главы ГГО, участия в краевых и Всероссийских соревнованиях |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля жителей округа в возрасте от 6 до 75 лет, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения округа в возрасте от 6 до 75 лет |  |  | - процент |  |  |  |  | 5,5 |  |  |  |  | 2,7 |  |  |  | снижение показателя обусловлено проведением реконструкции легкоатлетической дорожки стадиона МБУ «Спортивно-развлекательный комплекс» - основного места проведения мероприятий комплекса ГТО |  |  |  |  |  |
| 3.3. |  |  |  |  |  |  |  | Подпрограмма «Развитие туристско-рекреационного комплекса Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Формирование позитивного имиджа Георгиевского городского округа Ставропольского края как благоприятного для развития внутреннего туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Изготовление полиграфической продукции |  |  | - наименований |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Изготовление указателей туристической навигации |  |  | - единиц |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. |  |  |  |  |  | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение эффективной деятельности управления культуры и туризма по выполнению комплекса мероприятий Программы, целевого и эффективного расходования финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Уровень обеспеченности учреждениями культуры клубного типа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - город Георгиевск |  |  | - процент |  |  |  |  | 67,0 |  |  |  |  | 73,9 |  |  |  | данный показатель за отчётный период просчитан по Георгиевскому городскому округу. В 2017 году изменилась методика расчёта обеспеченности. Показатели просчитаны на основании приказа министерства культуры Ставропольского края от 15.09.2017 №445 и распоряжения Министерства культуры РФ от 02.08.2017 № 965-р |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | сельские поселения округа |  |  | - процент |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Уровень обеспеченности библиотеками: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - город Георгиевск |  |  | процент |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  | данный показатель за отчётный период просчитан по Георгиевскому городскому округу. В 2017 году изменилась методика расчёта обеспеченности. Показатели просчитаны на основании приказа министерства культуры Ставропольского края от 15.09.2017 № 445 и распоряжения Министерства культуры РФ от 02.08.2017 № 965-р |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | сельские поселения округа |  |  | процент |  |  |  |  | 45,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Достижение уровня показателя по реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года по отрасли «Культура» |  |  | - да/нет |  |  |  |  | да |  |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  | Программа «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель « Осуществление деятельности в сфере социальной защиты населения Георгиевского городского округа Ставропольского края и создание эффективной системы социальной поддержки граждан Георгиевского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации |  |  | процент |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Обеспечение доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения округа объектов культуры, спорта, дошкольного и дополнительного образования, транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Георгиевского городского округа Ставропольского края |  |  | процент |  |  |  |  | 71,00 |  |  |  |  | 71,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Обеспечение условий для эффективной деятельности и развития социально-ориентированных общественных объединений и иных некоммерческих организаций Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля граждан, охваченных патриотическим воспитанием, в общей численности граждан, проживающих на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края |  |  | процент |  |  |  |  | 5,2 |  |  |  |  | 5,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Проведение единой политики в области труда и социальной защиты населения на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края, создание и обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Уровень удовлетворенности населения Георгиевского городского округа Ставропольского края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной защиты населения |  |  | процент |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  |  |  |  |  | Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Выполнение государственных обязательств по социальной поддержке граждан, повышение уровня качества жизни отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Численность граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края |  |  | человек |  |  |  |  | 45374 |  |  |  |  | 443586 |  |  |  | уменьшение показателя произошло вследствие уменьшения количества получателей ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям, назначаемой в случае рождения у них после 31 декабря 2012 г. третьего ребенка или последующих детей, компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля семей, проживающих на территории Георгиевского городского округа, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в общем количестве семей |  |  | процент |  |  |  |  | 10,21 |  |  |  |  | 9,7 |  |  |  | уменьшение показателя возникло вследствие изменения краевых стандартов стоимости ЖКУ. Постановление Правительства Российской Федерации от 08.10.2018 № 430-п, а так же вследствие увеличения размера пенсии в феврале 2018 года |  |  |  |  |  |
| - 4.2. |  |  |  |  |  | - Подпрограмма «Доступная среда в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в учреждениях культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения округа объектов культуры и спорта |  |  | штук |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в учреждениях дошкольного и дополнительного образования и учреждениях спортивной направленности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения города объектов дошкольного и дополнительного образования |  |  | штук |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Создание доступности объектов транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры |  |  | штук |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Усиление патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края, укрепление роли социально-ориентированных некоммерческих организаций Георгиевского городского округа Ставропольского края в проведении мероприятий патриотической направленности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  | мероприятие |  |  |  |  | 239 |  |  |  |  | 239 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. |  | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Выполнение функций органа местного самоуправления в соответствии с переданными полномочиями» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оказание мер социальной поддержки и обеспечение социальными выплатами и пособиями граждан, имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации |  |  |  |  |  |  | процент |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Программа «Управление финансами и имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Обеспечение сбалансированности, финансовой стабильности бюджета Георгиевского городского округа Ставропольского края, повышение качества управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем исполнения бюджета округа в части расходов |  |  |  |  |  |  | процент |  |  |  |  | не менее 89,2 |  |  |  |  | 96,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Качество планирования доходов бюджета округа без учета безвозмездных поступлений |  |  |  |  |  |  | - процент |  |  |  |  | не более +(-) 10,0 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Повышение качества планирования расходов местного бюджета |  |  |  |  |  |  | процент |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Удельный вес расходов на обслуживание муниципального долга Георгиевского городского округа в общем объеме расходов бюджета округа, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |  |  |  |  |  |  | - процент |  |  |  |  |  | не более 1,0 |  |  |  | 0,00005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета Георгиевского городского округа Ставропольского края (без учета субвенций) |  |  |  |  |  |  | - процент |  |  |  |  |  | не менее 28,83 |  |  |  | 32,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов Георгиевского городского округа Ставропольского края на оплату труда (включая начисления на оплату труда) |  |  |  |  |  |  | - процент |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Расходы бюджета Георгиевского городского округа Ставропольского края на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя Георгиевского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  | - рублей |  |  |  |  |  | не более 1000 |  |  |  | 909,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Развитие эффективной системы управления муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сохранение 100% уровня доходности, получаемого от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципального образования Георгиевского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  | - процент |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Сохранение 100% уровня доходности, получаемого от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальным образованием Георгиевским городским округом Ставропольского края |  |  |  |  |  |  | - процент |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года по полной учетной стоимости) |  |  |  |  |  |  | - процент |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Развитие эффективной системы управления земельными участками» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Сохранение 100 % уровня доходности, получаемого в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципального образования Георгиевского городского округа, либо земли, государственная собственность на которые не разграничена, право распоряжения которыми осуществляет Георгиевский городской округ Ставропольского края |  |  |  |  |  |  | - процент |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории Георгиевского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  | - процент |  |  |  |  |  |  | 63 |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Подпрограмма «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Координация стратегического и бюджетного планирования, создание инструментов долгосрочного бюджетного планирования, развитие и совершенствование бюджетного процесса, обеспечение принципа прозрачности (открытости), повышение финансовой грамотности населения, применение программно-целевого принципа формирования бюджета округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мотивация главных распорядителей местного бюджета к повышению качества финансового менеджмента в Георгиевском городском округе Ставропольского края |  |  |  |  |  |  | процент |  |  |  |  |  |  | 2 |  | – |  |  |  |  | срок представления отчета по данному показателю 1 июня 2019 года |  |  |  |  |  |
|  |  | Формирование, ведение и публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» бюджета для граждан |  |  |  |  |  |  | да/нет |  |  |  |  |  |  | да |  | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Создание условий для повышения финансовой устойчивости бюджета Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Предельное значение дефицита бюджета Георгиевского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  | - процент |  |  |  |  |  |  | не более 10,0 |  | 4,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. |  | Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в области землеустройства, землепользования и управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача «Повышение эффективности использования муниципального имущества, вовлечение муниципального имущества - в гражданский оборот» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля приватизированных объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности Георгиевского городского округа Ставропольского края, в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих приватизации |  |  |  |  |  |  | процент |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Георгиевского городского округа Ставропольского края, в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих государственной регистрации в муниципальную собственность Георгиевского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  | процент |  |  |  |  |  |  | 37 |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Повышение эффективности использования земельных участков, вовлечение земельных участков в гражданский оборот» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Доля земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Георгиевского городского округа Ставропольского края, в общем количестве земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность Георгиевского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  | - процент |  |  |  |  |  |  | 36 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. |  | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Реализация единой финансовой, бюджетной и налоговой политики на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края, развитие и совершенствование бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ежегодное приведение параметров бюджетного прогноза Георгиевского городского округа на долгосрочный период в соответствии с решением Думы Георгиевского городского округа Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период |  |  |  |  |  |  |  | да/нет |  |  |  |  |  | да |  | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мобилизация налоговых и неналоговых доходов местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  | процент |  |  |  |  |  | не менее 1,0 |  | 3,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры по устранению нарушений, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд Георгиевского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  | процент |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры по устранению нарушений, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения |  |  |  |  |  |  |  | процент |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение эффективного управления, распоряжения и рационального использования имущества и земельных ресурсов, создание и обеспечение функционирования системы учета имущества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соотношение количества удовлетворенных исков, к количеству поданных судебных исков по взысканию задолженности в бюджет Георгиевского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  | процент |  |  |  |  |  | 85 |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Георгиевского городского округа Ставропольского края, передаваемых в аренду, в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих передаче в аренду |  |  |  |  |  |  |  | процент |  |  |  |  |  | 85 |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Программа «Развитие муниципального образования и повышение открытости администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, снижение административных барьеров и реализация антикоррупционной политики в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Уровень удовлетворенности населения Георгиевского городского округа Ставропольского края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  | - процент |  |  |  |  |  | 100,0 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля муниципальных услуг, переведенных в электронный вид |  |  |  |  |  |  |  | - процент |  |  |  |  |  | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество семинаров, проводимых для муниципальных служащих с целью профилактики коррупционных правонарушений и правового просвещения |  |  |  |  |  |  |  | - единиц |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Развитие малого и среднего предпринимательства, увеличение степени вовлеченности территорий в решение социально-экономических проблем Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте на 10 тыс. человек населения |  |  |  |  |  |  |  | - единиц |  |  |  |  |  | 320,9 |  | 320,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество реализованных в Георгиевском городском округе Ставропольского края социально значимых проектов, основанных на местных инициативах |  |  |  |  |  |  |  | - единиц |  |  |  |  |  | 2 |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Обеспечение безопасности и правопорядка в Георгиевском городском округе Ставропольского края, защита населения и территории округа от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля предприятий и организаций Георгиевского городского округа Ставропольского края, которым оказана методическая помощь в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, а также подготовленного населения способами защиты при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время, в том числе подготовленных должностных лиц городского звена территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ставропольского края к действиям по предназначению к общему количеству предприятий и организаций, численности населения Георгиевского городского округа Ставропольского края и количеству должностных лиц, подготовленных в области ГОЧС |  |  |  |  |  |  |  | процент |  |  |  |  |  | 85 |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество членов казачьего общества привлеченных к несению службы по охране общественного порядка |  |  |  |  |  |  |  | человек |  |  |  |  |  | 25 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Темп снижения правонарушений |  |  |  |  |  |  |  | процент |  |  |  |  |  | 0,3 |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6.1 |  | - Подпрограмма «Повышение открытости деятельности администрации округа, снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в ГГО СК и противодействие коррупции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача «Повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля граждан Георгиевского городского округа Ставропольского края, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг, по принципу «одного окна» |  |  |  |  |  |  |  |  | - процент |  |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ, от общего количества муниципальных услуг предоставляемых органами местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  | - процент |  |  |  |  | 90 |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача «Модернизация программного, технического обеспечения, формирование информационной открытости и реализация - антикоррупционной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Степень износа программного и технического обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  | - процент |  |  |  |  | 45 |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество переведенных услуг в электронный вид |  |  |  |  |  |  |  |  | - единиц |  |  |  |  | 27 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество агитационных материалов, направленных на противодействие коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  | - единиц |  |  |  |  | 500 |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Доля наиболее востребованных архивных документов, переведенных в электронный формат |  |  |  |  |  |  |  |  | - процент |  |  |  |  | 18 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6.2 |  | - Подпрограмма «Развитие муниципального образования Георгиевский городской округ Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача «Поддержка и повышение активности малого и среднего предпринимательства в Георгиевском городском округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана финансовая поддержка в Георгиевском городском округе Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  | единиц |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | 3,4 |  | 3,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  | процент |  |  |  | 31,8 |  | 31,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача «Развитие территорий Георгиевского городского округа Ставропольского края, основанное на местных инициативах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля завершенных проектов в общей численности проектов, запланированных к реализации на основе местных инициатив до конца отчетного года |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - процент |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Популяризация и развитие физической культуры и спорта в сельских населенных пунктах Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Площадь благоустроенной территории населенных пунктов при строительстве спортивных площадок |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - кв. м |  |  |  | - 800,0 |  | 800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6.3 |  | - Подпрограмма «Безопасный округ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача «Обеспечение готовности сил и средств Георгиевского городского звена территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ставропольского края (далее – ТП РСЧС СК) к выполнению задач по предназначению, качественное решение задач в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Количество предприятий и организаций Георгиевского городского округа Ставропольского края, которым оказана методическая помощь в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - единиц |  |  |  | 150 |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Количество подготовленного неработающего населения способам защиты при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - человек |  |  |  | 2000 |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Количество подготовленных должностных лиц окружного звена ТП РСЧС СК действиям по предназначению |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - человек |  |  |  | 72 |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача «Создание условий для привлечения членов казачьего общества к несению службы по охране общественного порядка на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля членов казачьего общества, обеспеченных удостоверениями народного дружинника |  |  |  |  |  |  | процент |  |  |  | 20 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля застрахованных дружинников, участвующих в охране общественного порядка |  |  |  |  |  |  | процент |  |  |  | 10 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество членов казачьего общества, получивших материальное стимулирование за охрану общественного порядка |  |  |  |  |  |  | человек |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий военно-патриотической направленности, проводимых казачьим обществом |  |  |  |  |  |  | единиц |  |  |  | 4 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача «Повышение уровня профилактической работы в области снижения правонарушений в Георгиевском городском округе - Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество агитационных материалов, направленных на профилактику правонарушений |  |  |  |  |  |  | - единиц |  |  |  | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача «Повышение антитеррористической защищённости объектов, профилактика религиозного, межэтнического и политического экстремизма на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество обслуживаемых систем видеонаблюдения |  |  |  |  |  |  | - единиц |  |  |  | 3 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество обсуживаемых систем «Гражданин-полиция» |  |  |  |  |  |  | - единиц |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Организация мероприятий по противодействию идеологии терроризма на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Количество агитационных материалов по противодействию идеологии терроризма |  |  |  |  |  |  | - единиц |  |  |  | - 2500 | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6.4. |  |  |  |  |  | - Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача «Создание условий для повышения профессионального уровня и служебного (должностного) роста муниципальных служащих администрации Георгиевского городского округа и её структурных подразделений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Доля муниципальных служащих прошедших курсы профессиональной подготовки и повышения квалификации |  |  |  |  |  |  | - процент |  |  |  | - 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Выполнение функций органа местного самоуправления в соответствии с переданными полномочиями» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Обеспечение исполнения задач и мероприятий Программы |  |  |  |  |  |  | - процент |  |  |  | - 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  | Программа «Развитие сельского хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Цель «Обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей и повышение эффективности использования возобновляемых природных ресурсов в сельскохозяйственном производстве в Георгиевском городском округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Увеличение валового объема производства продукции сельского хозяйства всех категорий Георгиевского городского округа |  |  |  |  |  |  | млрд. руб. |  |  |  | 7,8 | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Повышение уровня рентабельности сельскохозяйственных предприятий Георгиевского городского округа |  |  |  |  |  |  | процент |  |  |  | 12 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе |  |  |  |  |  |  | процент |  |  |  | 100 | 93 |  |  |  |  |  | В связи с низкой урожайностью сои и кукурузы в двух хозяйствах получен убыток |  |  |  |  |
| 7.1. |  |  |  |  |  | Подпрограмма «Развитие растениеводства и животноводства в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Развитие растениеводства в Георгиевском городском округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Уровень интенсивности использования посевных площадей центнеров зерновых единиц с га |  |  |  |  |  |  | центнер |  |  |  | 3,72 | 3,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Площадь ежегодной обработки природных биотопов (пастбищ), заселенных иксодовыми клещами - переносчиками крымской геморрагической лихорадки |  |  |  |  |  |  | га |  |  |  | 80 | 526 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Производство плодово-ягодной продукции |  |  |  |  |  |  | тыс. тонн |  |  |  | 13,8 | 21,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Развитие животноводства в Георгиевском городском округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Численность овец |  |  |  |  |  |  | голов |  |  |  | 300 | 491 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Производство яйца |  |  |  |  |  |  | тыс. шт |  |  |  | 80050 | 80600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Производство скота и птицы на убой |  |  |  |  |  |  | тыс. тонн |  |  |  | 23,0 | 28,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Площадь ежегодной закладки сада суперинтенсивного типа |  |  |  |  |  |  | га |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. |  |  |  |  |  | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача «Осуществление отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства на территории Георгиевского городского округа и муниципальной политики в области сельского хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Обеспеченность юридических и физических лиц государственной поддержкой |  |  |  |  |  |  | процент |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  | Программа «Формирование современной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля благоустроенных территорий, прилегающих к многоквартирным домам, расположенным на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, расположенным на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  | процент |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля благоустроенных общественных территорий в Георгиевском городском округе Ставропольского края |  |  |  |  |  |  | процент |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля вовлеченных заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  | процент |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Создание условий для повышения качества и комфорта на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля фактической обеспеченности населения благоустроенными территориями |  |  |  |  |  |  | процент |  |  |  | 21,9 | 21,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  |  |  |  |  | Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Количество дворов МКД, отремонтированных и благоустроенных в ходе реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий Георгиевского городского округа |  |  |  |  |  |  | штук |  |  |  | - 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Процент площади благоустраиваемой муниципальной территории общего пользования Георгиевского городского округа |  |  |  |  |  |  | процент |  |  |  | 70,05 | 70,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Число вовлеченных заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа |  |  |  |  |  |  | человек |  |  |  | - 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 |  |  |  | Подпрограмма «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение мероприятий по благоустройству территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Фактическая обеспеченность населения благоустроенными территориями Георгиевского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  | процент |  |  |  | - 21,9 | 0,00 |  |  |  |  |  | реализация мероприятия будет осуществлена в 2019 году |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Число вовлеченных заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования Георгиевского городского округа |  |  |  |  |  |  | человек |  |  |  | - 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |