ОТЧЁТ

о ходе реализации муниципальных программ  Георгиевского городского округа Ставропольского края за 9 месяцев 2020 года

В 2020 году за счет средств бюджета Георгиевского городского округа Ставропольского края реализуются 7 муниципальных программ Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее соответственно – программа, программы).

Общий объём финансирования, запланированного программами, на 2020 год составил 3 516 254,83 тыс. рублей, из них: за счёт средств федерального бюджета – 178 684,55 тыс. рублей (5,09% от общего объёма финансирования на 2020 год), краевого бюджета – 1 949 372,99 тыс. рублей (55,43%), местного бюджета – 1 290 658,73 тыс. рублей (36,70%), внебюджетных источников – 97 538,56 тыс. рублей (2,77%).

Уровень освоения бюджетных средств в соответствии с уточнённой бюджетной росписью по состоянию на 01 октября 2020 года составил 2 195 483,14 тыс. рублей (63,64 % к бюджетной росписи), в том числе: за счёт средств федерального бюджета – 303 493,19 тыс. рублей (75,12%), краевого бюджета – 964 244,19 тыс. рублей (57,42%), местного бюджета – 815 465,51 тыс. рублей (64,29%), внебюджетных источников – 112 280,25 тыс. рублей (114,67%).

Кассовый расход по основным мероприятиям программ в отчетном периоде за счёт бюджетных ассигнований составил:

муниципальная программа «Развитие образования и молодёжной политики» (62,27 %);

муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства, благоустройство Георгиевского городского округа Ставропольского края» (55,47 %);

муниципальная программа «Развитие культуры, туризма и спорта» (76,60%);

муниципальная программа «Развитие муниципального образования и повышения открытости администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края» (79,25%);

муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» (41,49%);

муниципальная программа «Формирование современной городской среды» (89,54%);

муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, обеспечение общественного порядка, межнациональные отношения и поддержка казачества» (63,13%).

Сведения о достижении значений индикаторов и показателей муниципальных программ за 9 месяцев 2020 года приведены в приложении 1.

Отчет об использовании бюджетных средств на реализацию муниципальных программ за 9 месяцев 2020 года приведен в приложении 2.

Начальник управления экономического

развития и торговли администрации

георгиевского городского округа                                                           Ю.С.Дзиова