Приложение 2

к муниципальной программе Георгиевского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан»

ПОДПРОГРАММА

«Доступная среда в Георгиевском городском округе

Ставропольского края»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Доступная среда в Георгиевском

городском округе Ставропольского края»

| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Доступная среда в Георгиевском городском округе Ставропольского края» (далее - Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | управление труда и социальной защиты населения администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее - УТСЗН) |
| Соисполнители Подпрограммы | управление культуры и туризма администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее - управление культуры и туризма); управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее - управление ЖКХ) |
| Участники Подпрограммы | юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, физические лица, зарегистрированные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и осуществляющие на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края в соответствии со своими учредительными документами деятельность по оказанию транспортных услуг |
| Задачи Подпрограммы | создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в учреждениях культуры; создание доступности объектов транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| Показатели решения задач Подпрограммы | количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения округа объектов культуры; количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения округа объектов транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2019-2024 годы |
| Объёмы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 1 605,00 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 605,00 тыс. рублей; в 2020 году – 200,00 тыс. рублей; в 2021 году – 200,00 тыс. рублей; в 2022 году – 200,00 тыс. рублей; в 2023 году – 200,00 тыс. рублей; в 2024 году – 200,00 тыс. рублей; в том числе по источникам финансового обеспечения: местный бюджет – 1 605,00 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 605,00 тыс. рублей; в 2020 году – 200,00 тыс. рублей; в 2021 году – 200,00 тыс. рублей; в 2022 году – 200,00 тыс. рублей; в 2023 году – 200,00 тыс. рублей; в 2024 году – 200,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | увеличение количества доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов культуры до 34 объектов в 2024 году увеличение количества доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры до 72 объектов в 2024 году |

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

- создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к учреждениям культуры, в рамках которого предполагается:

оборудование входной группы, дооборудование санитарной комнаты с установкой откидных опорных поручней, поворотных или откидных сидений, расширение дверных проемов, приобретение ступенькохода, установка комплексных тактильных табличек с азбукой Брайля и тактильных напольных указателей и нанесение контрастных полос в Лысогорском сельском доме культуры муниципального бюджетного учреждения культуры  «Централизованная клубная система Георгиевского городского округа»;

оборудование входной группы, установка комплексных тактильных табличек с азбукой Брайля и тактильных напольных указателей и нанесение контрастных полос в Лысогорской сельской библиотеке (филиал № 9) муниципального казённого учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система»;

оборудование входной группы, установка комплексных тактильных табличек с азбукой Брайля и тактильных напольных указателей и нанесение контрастных полос в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств станицы Лысогорской»;

оборудование входной группы, дооборудование санитарной комнаты с установкой откидных опорных поручней, штанг, поворотных или откидных сидений, расширение  дверных проемов на 1-ом этаже, установка комплексных тактильных табличек с азбукой Брайля и тактильных напольных указателей и нанесение контрастных полос в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская художественная школа города Георгиевска»;

оборудование напольной тактильной плиткой и покрытиями учреждений культуры;

установка кнопки вызова специалистов в учреждениях культуры;

нанесение контрастной маркировки на двери, ступени, лестницы в учреждениях культуры.

Непосредственными результатами реализации данного мероприятия Подпрограммы станут: увеличение количества доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов культуры до 34 объектов в 2024 году.

В реализации данного основного мероприятия участвует управление культуры и туризма;

- создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры, в рамках которого предполагается:

установка звуковых сигнализаторов на светофорных объектах на пешеходных переходах Георгиевского городского округа;

обустройство с учетом нужд инвалидов автобусных остановок, тротуаров, пологих спусков к автобусным остановкам, пешеходным переходам;

обеспечение услугой по перевозке детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, а также инвалидов III группы с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, проживающих в Георгиевском городском округе.

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет увеличение количества доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры до 72 объектов в 2024 году.

В реализации данного основного мероприятия участвует управление ЖКХ.

Сведения о составе, значениях и взаимосвязи показателей муниципальной программы приведены в приложении 5 к Программе.

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, задачам подпрограмм Программы приведены в приложении 6 к Программе.