ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

30 января 2018 г.                          г. Георгиевск                                            № 207

Об организации проектной

деятельности, осуществляе-

мой на территории Георги-

евского городского округа

Ставропольского края

В соответствии с пунктом 6 постановления Правительства Ставропольского края от 22 мая 2017 г. № 208-п «Об организации проектной деятельности в Ставропольском крае», статьями 57, 61 Устава Георгиевского городского округа Ставропольского края, администрация Георгиевского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации проектной деятельности, осуществляемой на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края.

2. Установить, что функции муниципального проектного офиса на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края осуществляет управление экономического развития и торговли администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Георгиевского городского округа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава

Георгиевского городского округа

Ставропольского края                                                                          М.В.Клетин

Проект вносит исполняющий обязанности заместителя главы администрации

Р.Х.Хасанов

Проект визируют:

исполняющая обязанности заместителя

главы администрации                                                                      О.А.Бондарева

начальник правового управления

администрации                                                                                        И.В.Кельм

начальник отдела общего делопроизводства

и протокола администрации                                                             С.А.Воробьев

Проект подготовлен управлением экономического развития и торговли администрации                                                                              Г.В.Стрельников

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Георгиевского городского

округа Ставропольского края

от 30 января 2018 г. № 207

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации проектной деятельности, осуществляемой на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края

1. Общие положения

1. Положение об организации проектной деятельности, осуществляемой на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее – Положение), определяет принципы, условия и порядок управления проектной деятельностью в Георгиевском городском округе Ставропольского края (далее соответственно – проектная деятельность, ГГО СК), реализуемой с участием подведомственных организаций и иных хозяйствующих субъектов по согласованию, с использованием средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников финансирования.

2. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 г. № 1050 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации».

3. Реализации в соответствии с настоящим Положением подлежат:

1) приоритетные проекты (программы), реализуемые по основным направлениям социально-экономического развития Георгиевского городского округа Ставропольского края в соответствии со стратегией социально-экономического развития Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее - направления). Перечень направлений утверждается советом при Главе Георгиевского городского округа Ставропольского края по проектной деятельности (далее - совет);

2) межмуниципальные проекты (программы), реализуемые органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края на территории нескольких муниципальных образований края.

4. Управление проектами (программами) и взаимодействие между участниками проекта (программы) осуществляется с использованием автоматизированной информационной системы проектной деятельности (с момента ввода в эксплуатацию информационной системы проектной деятельности).

5. Организационная структура системы управления проектной деятельностью в ГГО СК включает в себя:

1) постоянные органы управления проектной деятельностью, к которым относятся:

а) совет;

б) муниципальный проектный офис;

в) координационный орган;

2) временные органы управления проектной деятельностью, формируемые в целях реализации проектов (программ), к которым относятся:

а) руководители проектов (руководители проектных команд);

б) администраторы проектов;

в) рабочие органы проектов (проектные команды), состоящие из руководителей и участников проекта;

3) вспомогательные органы управления проектной деятельностью, к которым относятся:

а) общественно-деловые советы;

б) экспертные группы.

6. Участники проектной деятельности, образующие организационную структуру системы управления проектной деятельности в ГГО СК, выполняют следующие функции:

6.1. Совет:

1) координирует подготовку предложений по параметрам и приоритетам для формирования проектов;

2) утверждает проекты, осуществляет оценку их реализации;

3) утверждает паспорта и планы проектов, принимает решения о внесении в них изменений;

4) принимает решение о начале реализации проектов, о прохождении этапов, контрольных точек проектов, о завершении (в том числе досрочном) либо приостановлении проектов;

5) назначает руководителей проектов, возглавляющих проектные команды;

6) утверждает составы проектных команд;

7) устанавливает цели и показатели деятельности руководителей проекта;

8) координирует деятельность участников проектной деятельности по вопросам, отнесённым к компетенции совета;

9) координирует развитие и применение системы стимулирования муниципальных служащих, участвующих в проектной деятельности;

10) заслушивает руководителя проекта, представителей органов местного самоуправления, организаций и предпринимательского сообщества по вопросам реализации проекта;

11) осуществляет иные функции, возложенные на совет настоящим Положением и муниципальными правовыми актами администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее – администрация ГГО СК).

6.2. Муниципальный проектный офис:

1) обеспечивает формирование и сопровождение проектов, представляет в совет для утверждения паспорта проектов, составы проектных команд, отчёты проектных команд о ходе реализации проектов, этапов проектов и контрольных точек проектов, предложения проектных команд о пересмотре паспортов проектов, о прекращении реализации проектов;

2) согласует паспорта проектов, планы проектов, отчёты о ходе реализации проектов, рассматривает вопросы соответствия представляемых документов требованиям порядка организации проектной деятельности в администрации ГГО СК;

3) согласует составы проектных команд, рассматривает вопросы соответствия кандидатур квалификационным требованиям в сфере проектного управления;

4) участвует во взаимодействии со структурными подразделениями администрации ГГО СК, заинтересованными органами государственной власти Ставропольского края и иными организациями в мониторинге реализации проектов, инициирует рассмотрение вопросов, требующих решения участниками проектной деятельности, образующими организационную структуру системы управления проектной деятельностью в администрации ГГО СК, направляет при необходимости участникам проектной деятельности предложения по организации работы с проектами;

5) обеспечивает проведение с участием заинтересованных лиц органов местного самоуправления ГГО СК оценок и иных контрольных мероприятий в отношении проектов и итогов реализации проектов, а также готовит соответствующие рекомендации и предложения;

6) обеспечивает деятельность совета;

7) обеспечивает методическое сопровождение проектной деятельности администрации ГГО СК, готовит методические рекомендации по организации проектной деятельности, а также координирует деятельность по их применению;

8) согласует проекты муниципальных правовых актов администрации ГГО СК, регламентирующих организацию проектной деятельности;

9) обеспечивает внедрение и развитие системы стимулирования муниципальных служащих, участвующих в проектной деятельности;

10) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

6.3. Координационный орган:

1) определяет параметры и приоритеты для формирования перечня проектов (программ);

2) одобряет перечень проектов (программ) и утверждает паспорта приоритетных проектов (программ);

3) одобряет проектные предложения и проекты паспортов приоритетных проектов (программ), инициируемых структурными подразделениями администрации ГГО СК;

4) представляет на утверждение руководителям соответствующих подразделений администрации ГГО СК кандидатуры администраторов, старших должностных лиц и руководителей приоритетных проектов (программ), а также формирует проектные команды приоритетных проектов (программ);

5) рассматривает информацию о ходе реализации приоритетных проектов (программ) и одобряет отчеты о ходе реализации перечня приоритетных проектов (программ);

6) выполняет иные функции, предусмотренные нормативными правовыми актами ГГО СК.

6.3.1. Координационный орган формируется по решению Главы Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее – Глава).

Руководителем координационного органа является заместитель главы администрации ГГО СК, по курируемому направлению деятельности, являющийся ответственным за организацию проектной деятельности в соответствующей сфере деятельности.

6.3.2. В целях обеспечения единства организации проектной деятельности в ГГО СК в состав координационного органа включается представитель муниципального проектного офиса. В случае несогласия с решением координационного органа муниципальный проектный офис вправе заявить особое мнение и инициировать рассмотрение соответствующего вопроса советом. В этом случае решение координационного органа приводится в соответствие с решением совета.

6.4. Руководитель проекта (руководитель проектной команды):

1) осуществляет оперативное управление реализацией проекта, обеспечивая достижение целей, значений показателей, результатов проекта в рамках финансового обеспечения проекта, в соответствии со сроками осуществления проекта и с заданными требованиями к качеству;

2) обеспечивает разработку, исполнение и своевременную актуализацию паспорта и плана проекта;

3) определяет состав проектной команды (в том числе назначает администратора проекта), распределяет роли между участниками проектной команды, руководит проектной командой и организует её работу;

4) организует формирование и актуализацию документов и данных, касающихся проекта, в автоматизированной информационной системе проектной деятельности;

5) организует представление отчётности и организацию внутреннего мониторинга реализации проекта;

6) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением, иными нормативными правовыми актами администрации ГГО СК, а также принимаемыми в соответствии с ними решениями совета.

6.5. Администратор проекта – один из участников проекта, который:

1) осуществляет организационное обеспечение деятельности руководителя проекта, участников проектной команды;

2) обеспечивает ведение мониторинга реализации проектов и формирование отчётности по проекту, в том числе в автоматизированной информационной системе проектной деятельности;

3) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

6.6. Проектная команда – рабочий орган проекта, возглавляемый руководителем проекта и формируемый в обязательном порядке с участием администратора проекта в лице представителя муниципального проектного офиса, руководителей или заместителей руководителей структурных подразделений администрации ГГО СК, в соответствии с их компетенцией.

Проектная команда:

1) разрабатывает паспорт и план проекта, вносит в них изменения;

2) обеспечивает достижение промежуточных результатов проектов, прохождение контрольных точек и этапов, завершение проектов (в том числе досрочное);

3) инициирует рассмотрение вопросов, требующих решения органами управления проекта, администрацией ГГО СК;

4) обеспечивает выполнение работ по проекту в соответствии с паспортами, планами и иными документами проекта, указаниями руководителя проекта;

5) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением, иными нормативными правовыми актами, а также принимаемыми в соответствии с ними решениями совета и руководителя проекта.

6.7. Общественно-деловой совет – консультативный и совещательный орган при администрации ГГО СК, формируемый с привлечением представителей общественных и деловых объединений, иных организаций и групп граждан, непосредственно заинтересованных в результатах соответствующего проекта, как по отдельному проекту, так и по нескольким проектам, а также в целом по направлению.

Общественно-деловой совет:

1) участвует в определении основных требований к результатам проекта, качественным результатам и ключевым показателям эффективности;

2) направляет проектной команде замечания и предложения по проекту, в том числе к паспорту и плану проекта, составу самой проектной команды;

3) участвует в приёмке окончательных результатов проекта и направляет соответствующие заключения в совет:

4) участвует в организации мониторинга, проведении оценок и иных контрольных мероприятий по проекту;

5) разрабатывает и направляет руководителю проекта и проектной команде рекомендации и предложения по увеличению выгод от проекта, в том числе с учётом открывшихся по ходу проекта возможностей, а также рекомендации по управлению рисками.

6.8. Экспертная группа, формируемая при необходимости в целях внешнего экспертного сопровождения реализации проекта:

1) оказывает содействие руководителю проекта в разработке наиболее эффективных путей достижения целей и результатов проекта, мер реагирования на риски и открывшиеся возможности в разрешении сложных вопросов в содержательной части проекта;

2) готовит заключения на паспорта и планы проектов, а также представляет руководителю проекта, проектной команде предложения по совершенствованию содержательных и технологических решений, а также иные предложения по эффективной реализации проекта.

2. Порядок управления проектами

7. Управление проектной деятельностью в администрации ГГО СК состоит из пяти этапов:

инициирование проекта приоритетного проекта (программы);

подготовка приоритетного проекта (программы);

реализация приоритетного проекта (программы) и управление изменениями приоритетного проекта (программы);

мониторинг приоритетного проекта (программы);

завершение приоритетного проекта (программы).

8. Инициирование проекта приоритетного проекта (программы)

8.1. Началом этапа инициирования приоритетного проекта (программы) является предложение приоритетного проекта (программы), которое разрабатывается инициатором приоритетного проекта (программы).

Инициатором проекта приоритетного проекта (программы) могут выступать:

1) структурное подразделение администрации ГГО СК;

2) общественные объединения;

3) научные организации;

4) муниципальные унитарные предприятия или учреждения, в отношении которых администрация ГГО СК выполняет функции учредителя;

5) иные организации, заинтересованные в реализации проекта.

8.2. При наличии решения Главы, совета или муниципального проектного офиса о целесообразности подготовки приоритетного проекта (программы) разработка и одобрение проектного (программного) предложения не требуются. По такому приоритетному проекту (программе) формируется паспорт приоритетного проекта (программы).

8.3. Предложение по приоритетному проекту (программе) формируется инициатором проекта.

В состав предложения по проекту входят следующие документы:

1) проект паспорта приоритетного проекта (программы), оформленный по форме в соответствие с приложением 1 к настоящему Положению;

2) проект состава проектной команды, оформленный по форме в соответствие с приложением 2 к настоящему Положению;

3) пояснительная записка, содержащая обоснование реализации приоритетного проекта (программы).

8.4. Разработанное предложение по приоритетному проекту (программе) направляется с сопроводительным письмом инициатором проекта в муниципальный проектный офис на бумажном носителе или по электронной почте.

8.5. Муниципальный проектный офис в течение 10 рабочих дней со дня получения предложения по проекту проводит анализ поступивших документов на соответствие требованиям, указанным в настоящем Положении.

8.6. В случае наличия замечаний, предложение по проекту возвращается муниципальным проектным офисом инициатору проекта для устранения замечаний.

Замечания либо отражаются непосредственно в тексте документов, входящих в предложение по проекту, либо оформляются соответствующим письмом (служебной запиской).

Инициатор проекта в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня возврата предложения по проекту, обеспечивает устранение замечаний и возвращает предложение по проекту в муниципальный проектный офис.

Контроль за соблюдением срока устранения замечаний возлагается на инициатора приоритетного проекта (программы).

8.7. По результатам проведённого анализа муниципальный проектный офис в течение 5 рабочих дней готовит заключение о соответствии предложения по проекту требованиям, указанным в настоящем Положении, и вносит предложение по проекту в совет для рассмотрения.

8.8. По итогам рассмотрения предложения по проекту совет принимает решение об одобрении предложения по проекту, об утверждении паспорта проекта, состава проектной команды (в том числе руководителя и администратора проекта в её составе), о включении проекта в Реестр проектов, реализуемых на территории ГГО СК, о направлении предложения по проекту на доработку, о реализации проекта, а также принять иное решение.

8.9. При назначении руководителя проекта, администратора проекта и участников проектной команды должны соблюдаться требования к уровню их квалификации в сфере проектного управления, а также учитываться личностные компетенции, включая лидерские качества, опыт успешной реализации проектов, уровень занимаемой должности, доступ к экспертизе в предметной области проекта, понимание целей проекта и нацеленность на их достижение, а также иные требования, необходимые для успешного достижения результатов в области проектного управления.

Требования к уровню квалификации в сфере проектного управления руководителя проекта, администратора проекта и участников проектной команды разрабатываются и утверждаются муниципальным проектным офисом.

8.10. При назначении руководителя проекта с учётом сложности и содержания проекта устанавливается уровень занятости назначаемых лиц на время реализации проекта (полная занятость или совмещение с другими задачами).

Решение о назначении руководителя проекта на условиях совмещения с другими задачами принимаются при условии возможности эффективного исполнения им своих обязанностей в проекте с учётом уровня занятости в связи с решением других задач.

8.11. Муниципальный проектный офис ежегодно, не позднее 25 декабря года, предшествующего планируемому периоду, представляет на утверждение в совет реестр проектов, реализуемых на территории ГГО СК.

В течение года в реестр проектов, реализуемых на территории ГГО СК, могут вноситься изменения в соответствии с решениями совета.

8.12. Проект, соответствующий сфере реализации одной или нескольким муниципальным программам ГГО СК, отражается в составе муниципальной программы в виде её структурного элемента.

9. Подготовка приоритетного проекта (программы)

9.1. Состав проектной команды и паспорт приоритетного проекта (программы) на следующий день после их утверждения направляются муниципальным проектным офисом руководителю проекта.

Руководитель проекта в течение 10 рабочих дней с момента получения материалов, указанных в абзаце первом настоящего подпункта, собирает проектную команду, участники которой:

1) рассматривают поступившие материалы;

2) принимают решение о начале разработки сводного плана приоритетного проекта (программы);

3) определяют и утверждают состав экспертной группы (при необходимости).

Сводный план приоритетного проекта (программы) состоит из следующих документов:

1) план приоритетного проекта (программы) по контрольным точкам;

2) план согласований и контрольных мероприятий приоритетного проекта (программы);

3) план финансового обеспечения приоритетного проекта (программы);

4) план управления приоритетным проектом (программой), который с учетом специфики приоритетного проекта (программы) может включать разделы по:

управлению рисками и возможностями;

рассмотрению проблемных вопросов и управлению изменениями;

организации взаимодействия и отчетности;

управлению результатами и выгодами;

закупкам и поставкам;

иные разделы.

9.2. Руководитель проекта обеспечивает разработку сводного плана приоритетного проекта (программы) проектной командой, его согласование с муниципальным проектным офисом, экспертной группой и направление на утверждение в совет.

9.3. Решение об утверждение сводного плана приоритетного проекта (программы) принимает совет. Помимо решения об утверждении сводного плана приоритетного проекта (программы) совет может принять одно из следующих решений:

о предварительном одобрении сводного плана приоритетного проекта (программы) и целесообразности внесения изменений в паспорт проекта;

о необходимости его доработки.

10. Реализация приоритетного проекта (программы) и управление изменениями приоритетного проекта (программы)

10.1. Финансовое обеспечение проекта может осуществляться частично или полностью за счёт средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета ГГО СК, бюджетов государственных внебюджетных фондов, средств государственных корпораций, публичных акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных организаций, а также иных внебюджетных источников финансирования после утверждения плана проекта и в соответствии с ним, если иное не установлено решениями совета.

Лимиты бюджетных обязательств на реализацию проекта доводятся до соответствующих главных распорядителей бюджетных средств в течение 3 рабочих дней после утверждения сводного плана приоритетного проекта (программы), если иное не установлено решениями совета.

10.2. Реализация проекта осуществляется в соответствии со сводным планом приоритетного проекта (программы), разработанным проектной командой под руководством руководителя проекта.

10.3. В случае, если в проекте выделены этапы, контрольные точки реализации проекта, то реализация мероприятий очередного этапа и (или) прохождение контрольных точек начинается при наличии соответствующего решения совета.

Указанные решения не могут быть приняты до принятия решения о завершении текущего этапа проекта или о прохождении контрольных точек проекта.

10.4. В ходе реализации приоритетного проекта (программы) проводится оценка актуальности его целей, задач и способов реализации, с учётом имеющихся рисков и возможностей по увеличению выгод от реализации сводного плана приоритетного проекта (программы). Соответствующая оценка проводится муниципальным проектным офисом. Результаты оценки и соответствующие предложения рассматриваются советом.

10.5. Разработка и согласование проектов муниципальных правовых актов, подготавливаемых в рамках реализации приоритетного проекта (программы), осуществляются участниками приоритетного проекта (программы), в пределах своей компетенции.

11. Мониторинг реализации приоритетных проектов (программ)

11.1. Мониторинг реализации приоритетных проектов (программ) представляет собой систему мероприятий по измерению фактических параметров проектов, расчёту отклонения фактических параметров проектов от плановых, анализу их причин, прогнозированию хода реализации проектов, принятию управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий.

11.2. Мониторинг реализации приоритетных проектов (программы) проводится в отношении:

1) паспорта приоритетного проекта (программы);

2) сводного плана приоритетного проекта (программы);

3) рабочего плана приоритетного проекта (программы).

11.3. Мониторинг реализации приоритетных проектов (программы) осуществляет муниципальный проектный офис.

11.4. Данные в мониторинг представляются в муниципальный проектный офис руководителем проекта.

11.5. Муниципальный проектный офис анализирует представленную информацию о ходе реализации проектов и инициирует рассмотрение соответствующих вопросов на заседании совета.

11.6. Информацию о ходе реализации приоритетных проектов (программы) докладывает руководитель проекта. В случае выявления рисков реализации проектов, требующих внесения изменений в паспорт и (или) план проекта, дополнительно к информации о ходе реализации проекта докладывается информация о принятых мерах и (или) представляются соответствующие предложения о мероприятиях по корректирующим воздействиям. В рамках указанных заседаний могут приниматься решения о проведении оценок и иных контрольных мероприятий в отношении проекта или иные решения.

11.7. Данные мониторинга реализации проектов к заседаниям совета представляются муниципальным проектным офисом.

11.8. Мониторинг реализации проекта проводится с момента принятия решения об утверждении паспорта приоритетного проекта (программы) и завершается в момент принятия решения о его завершении.

Руководителем приоритетного проекта (программы) также подготавливается ежегодный отчёт о ходе реализации приоритетного проекта (программы) в сроки, определённые планом приоритетного проекта (программы). После одобрения муниципальным проектным офисом отчёт размещается руководителем приоритетного проекта (программы) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ГГО СК.

12. Завершение приоритетного проекта (программы)

12.1. Проект решения совета о плановом завершении приоритетного проекта (программы) подготавливается руководителем приоритетного проекта (программы) в течение 5 рабочих дней по истечении срока окончания приоритетного проекта (программы), указанного в паспорте проекта, и рассматривается советом после его одобрения муниципальным проектным офисом.

К проекту решения о плановом завершении приоритетного проекта (программы) прилагается итоговый отчёт о реализации приоритетного проекта (программы), который подлежит согласованию с общественно-деловым советом до рассмотрения указанного итогового отчёта на заседании совета.

При принятии решения о плановом завершении приоритетного проекта (программы) совет может также принять решение о подготовке и реализации плана достижения результатов и выгод на период после завершения приоритетного проекта (программы).

12.2. При принятии советом решения о досрочном завершении проекта руководитель приоритетного проекта (программы) в течение 30 рабочих дней подготавливает итоговый отчёт о реализации приоритетного проекта (программы), согласовывает его общественно-деловым советом и представляет указанный итоговый отчёт для рассмотрения в муниципальный проектный офис.

Срок, в течение которых муниципальный проектный офис рассматривает итоговый отчёт о реализации приоритетного проекта (программы), не должен превышать 10 рабочих дней.

12.3. При направлении итогового отчёта о реализации приоритетного проекта (программы) для согласования в муниципальный проектный офис к нему прилагаются все документы и информация, связанные с реализацией приоритетного проекта (программы).

3. Оценка и иные контрольные мероприятия

реализации приоритетного проекта (программы)

13.1. Плановые оценки и иные контрольные мероприятия в отношении проекта осуществляются в соответствии с планом приоритетного проекта (программы).

13.2. При формировании плана приоритетного проекта (программы) руководитель проекта обеспечивает согласованность проведения оценок и иных контрольных мероприятий по срокам и мероприятиям в целях минимизации затрат ресурсов как проверяющих органов, так и участников приоритетного проекта (программы).

13.3. В отношении приоритетного проекта (программы) могут проводиться следующие виды оценок и иных контрольных мероприятий:

1) плановые оценки и иные контрольные мероприятия, реализуемые муниципальным проектным офисом с привлечением при необходимости структурных подразделений администрации ГГО СК в соответствии с их компетенцией, экспертных и иных организаций, в том числе:

а) ежегодная комплексная оценка проекта, включающая оценку рисков и реализуемости проекта, оценку соответствия проектов целям;

б) оперативная оценка хода реализации проекта при прохождении этапов и контрольных точек, в том числе в отношении достижения ожидаемых результатов и выгод проекта;

в) оценка успешности и итогов реализации проекта;

2) экстренная углубленная оценка или иное контрольное мероприятие, проводимые муниципальным проектным офисом, в том числе по результатам мониторинга реализации проекта, с привлечением при необходимости органов местного самоуправления ГГО СК в соответствии с их компетенцией, экспертного совета (при его наличии), общественно-делового совета и иных организаций в целях разрешения кризисной ситуации, связанной с реализацией проекта, а также оперативная оценка реализации антикризисных мероприятий.

13.4. По итогам оценок и иных контрольных мероприятий, проведённых в отношении приоритетного проекта (программы), Глава, совет, муниципальный проектный офис могут принять решения о внесении изменений в паспорт приоритетного проекта (программы) и (или) план приоритетного проекта (программы).

Исполняющий обязанности

заместителя главы администрации

Георгиевского городского округа

Ставропольского края                                                                          Р.Х.Хасанов

Приложение 1

к Положению об организации проектной деятельности, осуществляемой на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края

ПАСПОРТ

приоритетного проекта (программы)

«Наименование проекта (программы)»

1. Основные положения

| Наименование проекта |  |
| --- | --- |
| Краткое наименование |  |
| Руководитель проекта |  |
| Старшее должностное лицо (СДЛ)* |  |
| Функциональный заказчик |  |
| Администратор проекта |  |
| Исполнители и соисполнители проекта |  |

* при необходимости

2. Содержание приоритетного проекта

| Цель проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели проекта и их значения по годам | Показатель | Тип показателя | Базовые значения | Период, год |  |  |  |  |
| Результаты проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Описание модели функционирования результатов проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Этапы и контрольные точки

| № п/п | Наименование | Тип (завершение этапа/ контрольная точка результата/ контрольная точка показателя) | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

4. Бюджет приоритетного проекта

| Источник финансирования |  | Год реализации |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетные источники, тыс.руб. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | Бюджет Ставропольского края |  |  |  |  |
|  | Местные бюджет |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |

5. Ключевые риски и возможности

| № п/п | Наименование риска /возможности | Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

6. Описание приоритетного  проекта

| Связь со Стратегией социально-экономического развития Георгиевского городского округа Ставропольского края, муниципальными программами Георгиевского городского округа Ставропольского края |  |
| --- | --- |
| Взаимосвязь с другими проектами и программами |  |
| Формальное основание для инициации |  |
| Дополнительная информация |  |

Приложение 2

к Положению об организации проектной деятельности, осуществляемой на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края

УТВЕРЖДАЮ

Глава

Георгиевского городского округа Ставропольского края

И.О.Фамилия

СОСТАВ

проектной команды по проекту «<Название проекта>»

| Руководитель проектной команды (руководитель проекта): |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фамилия И.О. | – | заместитель главы администрации |
| Заместитель руководителя проектной команды (при необходимости): |  |  |
| Фамилия И.О. | – | руководитель управления или структурного подразделения ГГО СК |
| Ответственный секретарь проектной команды (администратор): |  |  |
| Фамилия И.О. | – | сотрудник администрации или структурного подразделения ГГО СК |
| Члены проектной команды* |  |  |
| Фамилия И.О. | – | <должность> |

Руководитель проекта

Должность									       И.О.Фамилия

Администратор проекта

Должность									       И.О.Фамилия