Приложение 1

к оценке эффективности  реализации муниципальных программ за 2017 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов и показателей муниципальных программ за 2017 год

| № п/п |  | Наименование целевого индикатора и показателя Программы | Единица измерений | Значение целевых индикаторов и показателей программы, подпрограммы программы за 2017 год |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевого индикатора и показателя на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному | план |  | факт |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Программа «Развитие образования и молодёжной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1 «Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей получения доступного и качественного воспитания, образования и позитивной социализации детей в городе Георгиевске» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Уровень удовлетворенности населения города Георгиевска качеством дошкольного, общего и дополнительного образования | процентов | 81,5 |  | 74,9 | 81,5 | на основании анкетирования населения города Георгиевска |
| Цель 2 «Создание условий для оказания психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям, подросткам и их родителям (законным представителям), создание условий для обеспечения законных прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же сохранение и укрепление здоровья детей и подростков» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Уровень удовлетворенности населения города организацией отдыха детей в каникулярное время в городе Георгиевске | процентов | 99,0 |  | 100,0 | 100,0 |  |
| 3. |  | Уровень удовлетворенности населения обеспечением защиты прав детей – сирот, детей оставшихся без попечения родителей в городе Георгиевске | процентов | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  |
| 4. |  | Уровень удовлетворенности населения психолого-педагогическими услугами в городе Георгиевске | процентов | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  |
| Цель 3 «Создание социально-экономических, организационных, правовых условий и гарантий социального становления и развития молодых граждан, их наиболее полной самореализации в интересах общества» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Уровень удовлетворенности населения проведением мероприятий для детей и молодёжи города Георгиевска | процентов | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  |
| Цель 4 « Обеспечение доступности качественного дополнительного образования, способствующего совершенствованию эстетического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере дополнительного образования в сфере культуры города Георгиевска | процентов | 99,5 |  | 94,0 | 100,0 | на основании анкетирования населения города Георгиевска |
| Цель 5 «Создание условий для реализации мероприятий муниципальной программы города Георгиевска «Развитие образования и молодёжной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным санитарно - эпидемиологическим требованиям | процентов | 90,0 |  | 90,0 | 90,0 |  |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в городе Георгиевске» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение доступности и повышения качества дошкольного, общего и дополнительного образования в городе Георгиевске» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей от 1 до 6 лет | процентов | 75,6 | 79,0 |  | 60,0 | увеличение количества детей в возрасте от 1 года |
| 2. |  | Доля детей-инвалидов дошкольного возраста, получающих образование в различных формах в общей численности детей инвалидов дошкольного возраста | процентов | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |
| 3. |  | Доля дошкольных организаций, требующих капитального ремонта в общем количестве дошкольных организаций | процентов | 41,2 | 41,2 |  | 29,4 | выполнен ремонт в 11 дошкольных учреждениях |
| 4. |  | Доля дошкольных образовательных организаций соответствующих требованиям правил пожарной безопасности в общем количестве дошкольных организаций | процентов | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |
| 5. |  | Доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших документ государственного образца об образовании, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций | процентов | 99,7 | 100,0 |  | 99,9 | документ государственного образца об образовании не получил один выпускник |
| 6. |  | Доля учащихся, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам начального, основного общего образования в общей численности учащихся, осваивающих образовательные программы начального, общего образования | процентов | 62,6 | 71,3 |  | 71,9 | увеличение количества обучающихся |
| 7. |  | Доля детей, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 5 лет до 18 лет | процентов | 43,9 | 47,4 |  | 44,6 | уменьшение числа детей, посещающих учреждения дополнительного образования детей |
| 8. |  | Доля общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, требующих капитального ремонта в общем количестве общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей | процентов | 54,0 | 66,7 |  | 30,8 | выполнен ремонт в 5 школах |
| 9. |  | Доля общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, соответствующих требованиям правил пожарной безопасности в общем количестве общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей | процентов | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |
| 10. |  | Доля учащихся победителей и призеров, краевых и всероссийских интеллектуальных состязаний, конференций, творческих конкурсов, спортивных соревнований от общего количества учащихся образовательных организаций | процентов | 9,5 | 9,5 |  | 19,6 | в связи с увеличением численности учащихся |
| 11. |  | Доля учащихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, охваченных занятостью в каникулярный период, от общего количества учащихся образовательных организаций | процентов | 2,4 | 2,6 |  | 2,4 | в связи с увеличением численности учащихся |
| Подпрограмма «Поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, оздоровление детей и подростков, оказание психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям, подросткам и их родителям (законным представителям)» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение законных прав и интересов детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, а также обеспечение социальной поддержки семей с детьми, посещающими дошкольные образовательные организации» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Доля детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения города | процентов | 1,2 | 1,1 |  | 1,2 |  |
| 2. |  | Доля детей, получающих компенсацию части родительской платы в общей численности детей посещающих дошкольные образовательные организации | процентов | 93,0 | 96,0 |  | 98,5 | увеличение детей (законных представителей), получивших компенсацию |
| Задача «Обеспечение отдыха детей и подростков в каникулярный период» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Доля детей и подростков, охваченных летним отдыхом в каникулярное время, от общего количества учащихся образовательных организаций | процентов | 29,4 | 30,5 |  | 29,8 | в связи с увеличением численности учащихся |
| Задача «Обеспечение индивидуальной психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям, подросткам и их родителям (законным представителям)» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Доля детей, подростков и их родителей (законных представителей), которым оказаны услуги по индивидуальной психолого-педагогической и медико-социальной помощи, от общего количества нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи | процентов | 96,5 | 96,5 |  | 96,5 |  |
| Подпрограмма «Молодежная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Развитие в городе Георгиевске социально-экономических и организационных условий для эффективного процесса социальной адаптации молодежи и реализации ее потенциала» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Доля молодых граждан, задействованных в добровольческой деятельности в общем количестве молодых граждан | процентов | 12,0 | 12,0 |  | 12,0 |  |
| Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере культуры города Георгиевска» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Повышение качества оказываемых муниципальных услуг в области дополнительного образования в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .1 |  | доля детей и подростков, охваченных дополнительным образованием в сфере культуры, в общей численности детей 5-18 лет | процентов | 5,9 | 5,7 |  | 6,5 | в связи с тем, что в МБУ ДО «Детская художественная школа города Георгиевска» увеличилось количество учебных классов |
| .2 |  | Доля учащихся победителей и призеров краевых, всероссийских международных творческих конкурсов, фестивалей, выставок от общего количества обучающихся | процентов | 32,2 | 27,0 |  | 50,2 | показатель увеличен в связи с увеличением числа конкурсов, проводимых на Кавминводах, а также увеличением числа дистанционных конкурсов изобразительного искусства (по ДХШ) |
| Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности города Георгиевска» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Строительство нового корпуса на 600 мест взамен аварийных построек МОУ СОШ № 1 им. А.К.Просоедова» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Доля учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся во вторую смену | процентов | 16,7 | 14,8 |  | 16,2 | увеличение численности детей в общеобразовательных учреждениях |
| Программа «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Цель «Осуществление деятельности в сфере социальной защиты населения города Георгиевска и создание эффективной системы социальной поддержки граждан города Георгиевска» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края | процентов | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |
| 2. Цель «Обеспечение доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Георгиевске» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения города объектов культуры, спорта, дошкольного и дополнительного образования, транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов города Георгиевска | процентов | 53,0 | 55,0 |  | 55,0 |  |
| 3. Цель «Обеспечение условий для эффективной деятельности и развития социально-ориентированных общественных объединений и иных некоммерческих организаций города Георгиевска» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Доля малоимущих членов и активистов социально-ориентированных общественных объединений и иных некоммерческих организаций города Георгиевска, которым оказана материальная поддержка, в общей численности обратившихся | процентов | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |
| Подпрограмма «Социальное обеспечение населения города Георгиевска» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Выполнение государственных обязательств по социальной поддержке граждан, повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих в городе Георгиевске» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Численность граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края | человек | 24 053 | 25 429 |  | 48 420 | увеличение показателя произошло в связи с принятием Закона Ставропольского края от 02 марта 2017 г. № 21 – кз «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Георгиевского муниципального района Ставропольского края, путем их объединения с муниципальным образованием городским округом городом Георгиевском Ставропольского края» |
| 2. |  | Доля семей, проживающих на территории города Георгиевска, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в общем количестве семей | процентов | 15,4 | 15,0 |  | 9,0 | уменьшение показателя возникло вследствие изменения краевых стандартов стоимости ЖКУ. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 116-п, а так же вследствие увеличения размера пенсии в феврале 2017 года |
| Подпрограмма «Доступная среда в городе Георгиевске» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в учреждениях культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения города объектов культуры и спорта | штук | 125 | 131 |  | 131 |  |
| Задача «Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в учреждениях дошкольного и дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения города объектов дошкольного и дополнительного образования | штук | 5 | 7 |  | 7 |  |
| Задача «Создание доступности объектов транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения города объектов транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры | штук | 23 | 39 |  | 39 |  |
| Подпрограмма «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций города Георгиевска» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Повышение качества жизни малоимущих членов и активистов социально-ориентированных общественных объединений и иных некоммерческих организаций города Георгиевска, усиление роли социально-ориентированных некоммерческих организаций города Георгиевска» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Численность малоимущих членов и активистов социально-ориентированных общественных объединений и иных некоммерческих организаций города Георгиевска, которым оказана материальная поддержка. | человек | 120 | 120 |  | 120 |  |
| Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Цель «Реализация государственной политики в сфере гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения и территории города Георгиевска от чрезвычайных ситуаций, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Георгиевска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Доля предприятий и организаций города Георгиевска, которым оказана методическая помощь в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, а также подготовленного населения способами защиты при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время, в том числе подготовленных должностных лиц городского звена территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ставропольского края (далее – ТП РСЧС СК) к действиям по предназначению к общему количеству предприятий и организаций города Георгиевска | процентов | 95,0 | 95,0 |  | 95,0 |  |
| 2. Цель « Проведение государственной политики в сфере жилищного хозяйства на территории города Георгиевска» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт в общем количестве многоквартирных домов, предусмотренных на проведение капитального ремонта в текущем году | процентов | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |
| 3. |  | Доля переселённых граждан города Георгиевска в результате реализации Программы в общем количестве граждан города Георгиевска, признанных в установленном порядке, нуждающимися в переселении в текущем году | процентов | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |
| 4. |  | Доля полностью переселённых многоквартирных домов в результате реализации Программы в общем количестве многоквартирных домов, предусмотренных на переселение в текущем году | процентов | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |
| 3. Цель «Повышение эффективности и надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры города Георгиевска» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Доля количества посещений бани в общем объёме производственных возможностей городской бани | процентов | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |
| 6. |  | Доля увеличения протяженности инженерных сетей коммунальной инфраструктуры | процентов | 1,0 | 2,0 |  | 0,0 | средства перераспределены на аварийно- восстановительные работы после ЧС |
| 4. Цель «Повышение энергетической эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории города Георгиевска» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Энергоэффективность от внедрения энергосберегающих устройств | процентов | 3,0 | 3,0 |  | 3,0 |  |
| 5. Цель «Создание наиболее благоприятной и комфортной среды проживания горожан, обеспечение устойчивого состояния благоустроенности территории города, а также максимально возможные снижения экологического загрязнения города, путём озеленения его территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Снижение процента негорения светильников уличного освещения | процентов | 2,0 | 2,0 |  | 3,0 |  |
| 9. |  | Отношение количества посаженных деревьев к общему количеству удалённых аварийных деревьев | процентов | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |
| 6. Цель «Предоставление поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий в городе Георгиевске» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | доля молодых семей города Георгиевска, улучшивших жилищные условия, в общем количестве молодых семей города Георгиевска, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий в текущем году | процентов | 100,0 | 100,0 |  | 0,00 | в связи с отсутствием средств из федерального и краевого бюджета |
| 7. Цель «Управление и обеспечение реализации муниципальной программы города Георгиевска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций», осуществление муниципального надзора (контроля) за реализацией программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | доля работников управления ЖКХ администрации г. Георгиевска, соответствующих квалификационным требованиям | процентов | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |
| Подпрограмма «Защита населения и территории города Георгиевска от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение готовности сил и средств Георгиевского городского звена территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ставропольского края к выполнению задач по предназначению, качественное решение задач в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Георгиевска» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Количество предприятий и организаций города Георгиевска, которым оказана методическая помощь в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, а также подготовленного населения способами защиты при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время, в том числе подготовленных должностных лиц городского звена ТП РСЧС СК действиям по предназначению | единиц | 159 | 159 |  | 173 |  |
| Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства города Георгиевска» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Создание условий для повышения качественных характеристик жилищного фонда города Георгиевска» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Число многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт | единиц | 12 | 10 |  | 18 |  |
| 2. |  | Количество переселённых граждан в результате реализации Программы | человек | 49 | 117 |  | 154 |  |
| 3. |  | Количество аварийных многоквартирных домов, полностью расселённых в результате реализации Программы | единиц | 3 | 4 |  | 6 |  |
| 4. |  | Эффективное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию мероприятий программы | процентов | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |
| Подпрограмма «Развитие коммунального хозяйства города Георгиевска» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Создание объектов коммунального хозяйства и реконструкция действующих объектов энергоснабжения, теплоснабжения и водоснабжения с внедрением энергосберегающих технологий» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | число посещений городской муниципальной бани | единиц | 5 148 | 17 023 |  | 4823 | услуга оказана в полном объёме всем обратившимся, в июле-августе проводился ремонт помещений бани |
| 2. |  | Процент увеличения протяженности инженерных сетей коммунальной инфраструктуры | процентов | 0 | 2 |  | 0 | средства перераспределены на аварийно- восстановительные работы после ЧС |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Георгиевске» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, муниципальных предприятий и учреждений, и жилищного фонда города» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | экономия топливно – энергетических ресурсов. | процентов | 3 | 3 |  | 3 |  |
| Подпрограмма «Благоустройство города Георгиевска» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Приведение в качественное состояние элементов благоустройства города, улучшение санитарно-эпидемиологического состояния городских территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Доля негорения светильников уличного освещения | процентов | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 |  |
| 2. |  | Число удаленных аварийных деревьев | штук | 100 | 100 |  | 301 |  |
| 3. |  | Отсутствие жалоб по санитарному состоянию города | единиц | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 4. |  | Отсутствие жалоб по содержанию мест захоронения | единиц | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 5. |  | Эффективное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию мероприятий программы | процентов | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |
| Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в городе Георгиевске» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Число молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с помощью ипотечных кредитных займов (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края и бюджета города Георгиевска | единиц | 2 | 5 |  | 0 | в связи с отсутствием средств из федерального и краевого бюджета |
| Подпрограмма «Формирование современной городской среды города Георгиевска» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Приведение в качественное состояние элементов благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования города Георгиевска» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Количество дворов МКД отремонтированных и благоустроенных в ходе реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий города Георгиевска | штук | 0 | 20 |  | 20 |  |
| 2. |  | Площадь благоустраиваемой муниципальной территории общего пользования города Георгиевска | м2 | 0 | 3748 |  | 3748 |  |
| 3. |  | Число вовлеченных заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования города Георгиевска | человек | 0 | 1634 |  | 1634 |  |
| Программа «Развитие культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Цель «Укрепление и развитие единого культурного пространства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры города | процентов | 97,2 | 97,2 |  | 97,2 |  |
| 2. Цель «Содействие развитию на территории города физической культуры и массового спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Удовлетворенность населения уровнем организации городских спортивно-массовых мероприятий | единиц | 99,0 | 99,0 |  | 99,0 |  |
| 3. Цель «Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы города Георгиевска «Развитие культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Освоение финансовых средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы | процентов | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |
| 4. Цель «Формирование кластера туристского типа, основанного на индустрии лечения, оздоровления, отдыха, развлечений» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Количество туристов, посетивших город | человек | 9400 | 9500 |  | 10073 |  |
| Подпрограмма «Культура и досуг в городе Георгиевске» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Повышение качества проводимых культурных мероприятий» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Уровень обеспеченности учреждениями культуры (клубами и учреждениями клубного типа) | процентов | 100,0 | 100 |  | 67,0 | согласно Методическим рекомендациям, утверждённым распоряжением Минкультуры России от 27.07.2016 г. № Р-948, должно быть 1 учреждение культурно-досугового типа на 20 тыс. жителей (в городе – 2, необходимо – 3) |
| 2. |  | Уровень обеспеченности библиотеками | процентов | 71,4 | 71,4 |  | 100,0 | согласно Методическим рекомендациям, утверждённым распоряжением Минкультуры России от 27.07.2016 г. № Р-948, в городском округе необходимо иметь 1 общедоступную библиотеку на 25 тыс. жителей. В городе 3 общедоступные библиотеки и 2 детские |
| 3. |  | Исключение риска возникновения пожара в подведомственных учреждениях | процентов | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |
| 4. |  | Доля учреждений культуры, здания которых находятся в удовлетворительном состоянии | процентов | 46,67 | 53,34 |  | 28,60 | в 2017 году при создании учреждения спорта (ЦДР и стадион) количество зданий учреждений культуры уменьшилось на 8. Капитального ремонта требуют 5 зданий из 7, в которых находятся учреждения культуры города. Аварийных зданий нет |
| Задача «Повышение уровня обслуживания пользователей городских библиотек, обеспечение библиотек современной литературой» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Обновление (приобретение) библиотечного фонда городских библиотек | экземпляр | 2086 | 1000 |  | 2003 |  |
| Задача «Повышение уровня организации досуга населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Доля компьютеризированных библиотек города | процентов | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |
| 7. |  | Количество посещений культурно-массовых мероприятий, проводимых в подведомственных учреждениях | тысяч человек | 284,4 | 188,9 |  | 290,0 |  |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в городе Георгиевске» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля населения города, систематически занимающаяся физической культурой и спортом |  | процентов | 31,25 | 33,00 |  | 36,60 |  |
| 2. | Количество проводимых на территории города физкультурных и спортивных мероприятий |  | единиц | 76 | 83 |  | 192 |  |
| Подпрограмма «Развитие туризма в городе Георгиевске» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Формирование позитивного имиджа города как благоприятного для развития внутреннего туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - Выпуск полиграфической продукции |  | - наименование | - | 5 |  | 5 |  |
| 2. | Установка указателей туристической навигации |  | - единиц | - | 3 |  | 3 |  |
| Программа «Управление финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Цель Программы «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Георгиевска, повышение качества управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем исполнения бюджета города в части расходов |  | процент | 91,5 | не менее 89,3 |  | 99,30 |  |
| 2. | Показатель средней итоговой оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города по итогам финансового года |  | балл | 65,8 | не менее 46,0 |  |  | срок предоставления отчета за 2017 год по данному показателю 1 июня 2018 года |
| 3. | Качество планирования доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений |  | процент | -0,1 | не более +(-) 10,0 |  | +3,1 |  |
| Подпрограмма «Повышение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Георгиевска» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов, развитие программно-целевого принципа формирования бюджета города» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Удельный вес расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ города Георгиевска, в общем объеме расходов бюджета города | процент | 99,3 | не менее 75,0 |  | 96,1 |  |
| 2. |  | Удельный вес расходов бюджета города, предусмотренных на формирование резервного фонда администрации города в общем объеме расходов бюджета города | процент | 0 | не более 3 |  | 0 |  |
| 3. |  | Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ города Георгиевска | процент | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |
| Задача «Эффективное управление муниципальным долгом города» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Георгиевска в общем объеме расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процент | 0,02 | не более 7,0 |  | 0,004 |  |
| Программа «Управление имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Цель «Обеспечение эффективного и рационального использования имущества, способствующее решению задач социально-экономического развития города Георгиевска, повышению доходности от использования и реализации муниципального имущества» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Доля приватизированных объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности города Георгиевска в общем количестве недвижимого имущества, подлежащих приватизации | процентов | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |
| 1.2 |  | доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности города Георгиевска, передаваемых в аренду, в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих передаче в аренду | процентов | 94,9 | 94,9 |  | 93,9 | неудовлетворительное состояние имущества для передачи в аренду |
| 3. |  | Уровень доходности от реализации и сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности города Георгиевска | тыс. рублей | 20 533,94 | 16600,00 |  | 18831,30 | досрочно погасили рассрочку за выкуп муниципального имущества |
| 2. Цель «Обеспечение проведения единой политики в области земельных отношений, эффективное управление, распоряжение, рациональное использование земельных ресурсов города Георгиевска» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Количество проводимых аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков | единиц | 2 | 3 |  | 8 | сформировано больше земельных участков для проведения аукционов |
| 5. |  | Количество заключаемых договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Георгиевска и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | единиц | 66 | 60 |  | 80 | оформление договоров аренды земельных участков имеет заявительный характер |
| 6. |  | Доходность, получаемая в виде арендной платы, а также средства от аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Георгиевска и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | тыс. рублей | 15 553,47 | 11000,0 |  | 15380,81 | оплата по договорам аренды земельных участков, заключенных по результатам аукционов и оплата задолженности прошлых лет |
| Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в области управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Георгиевска» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение учета, сохранности и мониторинга целевого использования муниципального имущества города Георгиевска» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Количество бесхозяйных объектов недвижимости и объектов недвижимости, являющихся выморочными, зарегистрированными в муниципальную собственность города Георгиевска | единиц | 1 | 2 |  | 1 | по 1 объекту недвижимости дело находится на рассмотрении в суде |
| 2. |  | Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности города Георгиевска в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих государственной регистрации в муниципальную собственность города Георгиевска | процентов | 35 | 37 |  | 37 |  |
| 3. |  | Количество объектов недвижимости, в отношении которых проводится оценка рыночной стоимости | единиц | 36 | 25 |  | 30 | проведено больше аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков |
| 4. |  | Площадь объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности города Георгиевска, числящихся в казне города Георгиевска, по которым производятся расходы на содержание имущества | кв.м | 6500 | 6500 |  | 4459,4 | расходы на содержание имущества по МЖД по адресу: г. Георгиевск, ул. Красных Партизан, 23 не вошли в 2017 год |
| Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в области землеустройства и землепользования в городе Георгиевске» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Осуществление мероприятий по рациональному использованию земель города Георгиевска» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Площадь земельных участков, вовлекаемых в хозяйственный оборот | км. м | 380 032 | 17 000 |  | 23 452 | проведено больше аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков |
| 2. |  | Количество сформированных земельных участков, расположенных под многоквартирными домами города Георгиевска | Единиц | 4 | 3 |  | 3 |  |
| 3. |  | Доля земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности города Георгиевска, в общем количестве земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность города Георгиевска | процентов | 35 | 36 |  | 36 |  |
| Программа «Повышение открытости и эффективности деятельности администрации города Георгиевска» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Цель «Совершенствование системы муниципального управления на основе информационной открытости» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Доля проектов муниципальных нормативно-правовых актов органов местного самоуправления города Георгиевска, подлежащих оценке регулирующего воздействия и размещенных на официальном сайте города Георгиевска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве проектов муниципальных нормативно-правовых актов, подлежащих оценке регулирующего воздействия | процентов | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |
| 2. |  | Доля вакантных должностей муниципальной службы, занимаемых на конкурсной основе в общем количестве должностей, подлежащих конкурсному замещению в соответствии с законодательством | процентов | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |
| 2. Цель «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Георгиевске, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Георгиевске (далее – МФЦ)» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Уровень удовлетворенности населения города Георгиевска качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | процентов | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |
| 3. Цель «Реализация антикоррупционной политики и совершенствование организации муниципальной службы в администрации города Георгиевска» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Количество семинаров, проводимых для муниципальных служащих с целью профилактики коррупционных правонарушений и правового просвещения | единиц | 36 | 40 |  | 40 |  |
| - Цель «Развитие малого и среднего бизнеса и увеличение степени его вовлеченности в решение социально-экономических проблем, возникающих в городе Георгиевске» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Доля оборота предприятий малого и среднего предпринимательства в городе Георгиевке в общем обороте организаций города по всем видам экономической деятельности | процентов | 57,0 | 58,0 |  | 58,0 |  |
| - Цель «Дальнейшая институционализация казачества в городе Георгиевске, как социальной силы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Численность членов городского казачьего общества | человек | 103 | 110 |  | 113 |  |
| - Цель «Совершенствование взаимодействия структурных подразделений администрации города Георгиевска, правоохранительных органов, организаций и граждан города Георгиевска в сфере профилактики правонарушений» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Уровень правонарушений | процентов | 96,5 | 96,0 |  | 96,0 |  |
| 7. Цель «Повышение эффективности антитеррористической, национальной и межконфессиональной политики, привлечение национально-культурных обществ, общественных и религиозных организаций к воспитанию толерантности и обеспечению правопорядка в городе Георгиевске» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Доля учащихся, проинформированных по мерам антитеррористической безопасности и негативного влияния экстремизма, в общем количестве учащихся | процентов | 75,0 | 85,0 |  | 90,0 |  |
| Подпрограмма «Повышение открытости деятельности администрации города Георгиевска и её структурных подразделений» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Формирование информационной открытости с целью реализации экономического потенциала города Георгиевска и повышение эффективности деятельности администрации города Георгиевска и её структурных подразделений» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Количество проектов муниципальных нормативно-правовых актов органов местного самоуправления города Георгиевска, подлежащих оценке регулирующего воздействия и размещенных на официальном сайте города Георгиевска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | единиц | 6 | 1 |  | 7 | проведена оценка регулирующего воздействия нормативно-правовых актов и проведена экспертиза |
| 2. |  | Количество проведенных встреч (совещаний) с предпринимательскими сообществами | единиц | 4 | 4 |  | 6 |  |
| 3. |  | Доля официально опубликованных муниципальных правовых актов города Георгиевска в общем количестве муниципальных правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в средствах массовой информации | процентов | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |
| Задача «Совершенствование системы формирования, содержания и использования муниципального архивного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Доля наиболее востребованных архивных документов, переведенных в электронный формат | процентов | 12 | 17 |  | 17 |  |
| Задача «Создание условий для повышения профессионального уровня и служебного (должностного) роста муниципальных служащих администрации города Георгиевска и её структурных подразделений» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Доля муниципальных служащих, прошедших курсы профессиональной подготовки и повышения квалификации | процентов | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |
| Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Георгиевске и противодействие коррупции» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Георгиевске, в том числе в многофункциональном центре» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Доля граждан города Георгиевска, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре | процентов | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |
| 2. |  | Доля муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ, от общего количества муниципальных услуг предоставляемых органами местного самоуправления | процентов | 86,0 | 86,0 |  | 68,5 | в связи с преобразованием города Георгиевска и Георгиевского муниципального района количество муниципальных услуг, предоставляемых администрацией и муниципальными учреждениями Георгиевского городского округа Ставропольского края увеличилось |
| Задача «Развитие антикоррупционного просвещения и пропаганды среди населения города Георгиевска» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Количество сообщений о возможных коррупционных проявлениях со стороны муниципальных служащих по «горячей линии» | процентов | 0 | 0 |  | 0 |  |
| Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Георгиевске» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Поддержка и повышение активности малого и среднего предпринимательства в городе Георгиевске» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Прирост числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте на 10 тыс. человек населения | процентов | 97,6 | 103,0 |  | 97,1 | обусловлено снижением количества субъектов малого предпринимательства (на основании статистического сборника) |
| 2. |  | Прирост оборота предприятий малого и среднего предпринимательства в городе Георгиевке | процентов | 3,2 | 3,4 |  | 3,4 |  |
| 3. |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Георгиевске, которым оказана муниципальная поддержка | единиц | 0 | 2 |  | 3 |  |
| 4. |  | Доля среднесписочной численности работников предприятий малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций города Георгиевска | процентов | 53,0 | 56,3 |  | 53,0 | обусловлено снижением количества субъектов малого предпринимательства (на основании статистического сборника) |
| Подпрограмма «Развитие и поддержка казачества города Георгиевска» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Содействие казачьему обществу в деятельности по возрождению и укреплению культурных, духовных и нравственных основ казачества в городе Георгиевске» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Количество мероприятий военно-патриотической направленности, проводимых казачьим обществом | единиц | 6 | 7 |  | 7 |  |
| Задача «Создание условий для привлечения членов казачьего общества к несению службы по охране общественного порядка на территории города Георгиевска» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Количество членов Георгиевского казачьего общества, привлеченных к несению службы по охране общественного порядка | человек | 8 | 10 |  | 10 |  |
| Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе Георгиевске» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Совершенствование системы профилактических мер в области снижения количества правонарушений» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Количество публикаций по профилактике правонарушений в средствах массовой информации | единиц | 4 | 3 |  | 4 |  |
| 2. |  | Количество наглядной агитации по профилактике правонарушений | единиц | 51 | 52 |  | 52 |  |
| Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в городе Георгиевске» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Повышение антитеррористической защищённости объектов, профилактика религиозного, межэтнического и политического экстремизма на территории города Георгиевска» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Количество публикаций антитеррористической направленности в средствах массовой информации | единиц | 10 | 10 |  | 10 |  |
| 2. |  | Количество обслуживаемых систем видеонаблюдения | единиц | 5 | 6 |  | 11 |  |
| 3. |  | Количество обслуживаемых технических средств охраны тревожной сигнализации | единиц | 30 | 30 |  | 30 |  |
| 4. |  | Доля посетителей администрации города Георгиевска, охваченные контрольно-пропускным режимом, к общему числу посетителей | процентов | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |
| 5. |  | Количество человек, допущенных к экстренной связи «Гражданин-полиция» | человек | 1000,0 | 1000,0 |  | 1000,0 |  |
| Программа «Обеспечение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Цель «Комплексное развитие улично-дорожной сети города Георгиевска, соответствующей нормативным требованиям» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведённых в состояние, отвечающее требованиям ГОСТа, после проведения реконструкции или ремонта дорог | километр | 1,15 | 5,0 |  | 3,54 | работы выполнены в рамках выделенных субвенций из дорожного фонда СК |
| 2. Цель «Комплексное развитие внутриквартальной дорожной сети города Георгиевска, соответствующей нормативным требованиям» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Увеличение площади внутриквартальных дорог и проездов, приведённых в состояние, отвечающее требованиям ГОСТа, после проведения ремонта | кв.метр | 15 903 | 13272 |  | 19423,1 |  |
| 3. Цель «Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения в состоянии, отвечающем требованиям ГОСТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Протяжённость дорог общего пользования местного значения, на которых выполнялись работы по содержанию дорог | километр | 230,1 | 230,1 |  | 230,1 |  |
| 4. Цель «Улучшение условий проживания жителей города Георгиевска» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Доля количества жителей города Георгиевска, которые могут воспользоваться результатами достижения цели улучшение условий проживания жителей города Георгиевска | процентов | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |
| 5. Цель «Обеспечение безопасности дорожного движения на улицах города Георгиевска» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Доля новых светофорных объектов в общем количестве светофорных объектов города Георгиевска | процентов | 0,0 | 5,0 |  | 5,0 |  |
| Подпрограмма «Дорожное хозяйство в городе Георгиевске» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Реконструкция автомобильных дорог общего пользования города Георгиевска» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Доля реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения к общей протяжённости дорог с твёрдым покрытием | процентов | 0,0 | 2,33 |  | 0,0 | средств из дорожного фонда СК на реконструкцию дорог в 2017 году не выделялось |
| Задача «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Доля отремонтированных дорог к общей протяженности дорог с твердым покрытием | процентов | 0,91 | 3,22 |  | 1,54 |  |
| Задача «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Георгиевска» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Доля отремонтированных внутриквартальных дорог и проездов к общей площади внутриквартальных дорог и проездов с твёрдым покрытием | процентов | 2,9 | 2,4 |  | 3,54 |  |
| Задача «Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и инженерных сооружений дорог» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Протяжённость дорог общего пользования местного значения, на которых выполнялись работы по ремонту дорог отдельными местами | километр | 230,1 | 230,1 |  | 230,1 |  |
| 5. |  | Доля длины дорог общего пользования местного значения, на которых выполнялись работы по содержанию дорог | процентов | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |
| Задача «Создание благоприятных условий для проживания в городе Георгиевске» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Увеличение количества автобусных остановок, расположенных на улично-дорожной сети города Георгиевска, полностью оборудованных «заездными карманами», тротуарами, павильонами в соответствии с ГОСТ | штук | 0 | 1 |  | 1 |  |
| 7. |  | Увеличение количества пешеходных спусков, на которых выполнен ремонт | штук | 0 | 1 |  | 1 |  |
| 8. |  | Увеличение протяжённости линий уличного освещения на улицах, проездах, переулках на окраине города Георгиевска | километр | 0,65 | 0,4 |  | 0,18 | часть запланированных работ были выполнены в 2016 году |
| Подпрограмма «Безопасность дорожного движения в городе Георгиевске» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Увеличение протяжённости леерных ограждений после ремонта или новой установки | метр | 50,0 | 50,0 |  | 186,0 |  |
| 2. |  | Увеличение количества новых светофорных объектов | штук | 0 | 1 |  | 1 |  |
| 3. |  | Увеличение количества переоборудованных светофорных объектов с заменой секций светофоров с лампами накаливания на светодиодные источники света, с установкой режима работы светофорного объекта, предусматривающего задержку красного сигнала светофора по всем направлениям и с применением других средств оптимизации светофорного регулирования | штук | 0 | 2 |  | 0 | средства были направлены на освещение пешеходных переходов |