Приложение 1

к отчету о ходе выполнения плана по  реализации  Стратегии социально-экономического развития Георгиевского городского округа Ставропольского края до 2035 года

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей Стратегии социально-экономического развития Георгиевского городского округа Ставропольского края до 2035 года

за 2020 год

| № п/п | Наименование целевого показателя | Значения показателей в разрезе этапов реализации*I Этап 2019-2021 | Значения показателей за 2020 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Цель 1: Повышение качества жизни населения Георгиевского городского округа |  |  |
| 1.1. | Задача А1. Формирование комфортной среды проживания населения |  |  |
|  | Ввод в действие жилья, тыс. кв.м. | 22,7 | 41,0 |
|  | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, % | 10,0 | 9,3 |
|  | Удельный вес ветхого и аварийного жилья в общем объеме жилищного фонда, % | 5,0 | 0,6 |
|  | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв.м. | 22,53 | 22,9 |
| 1.2. | Задача А2. Повышение доступности медицинского обслуживания |  |  |
|  | Численность постоянного населения, тыс. чел. | 164,7 | 163,7 |
|  | Коэффициент естественного прироста (убыли) населения, на 1000 человек населения | -2,4 | -4,5 |
|  | Миграционный прирост (убыль) населения, человек | -800 | -663 |
|  | Ожидаемая продолжительность жизни, лет | 76,0 | 74,46 |
| 1.3. | Задача А3. Повышение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования |  |  |
|  | Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями, мест на 1 тыс. детей в возрасте 1-6 лет | 621 | 642 |
|  | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, % | 10,5 | 11,7 |
|  | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, % | 92,8 | 90,4 |
|  | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, % | 84,5 | 35,39 |
| 1.4. | Задача А4. Повышение уровня самореализации молодёжи и развитие общественных добровольческих движений |  |  |
|  | Доля молодых граждан, задействованных в добровольческой деятельности в общем количестве молодых граждан, % | 13,6 | 15,6 |
| 1.5. | Задача А5. Повышение доступности и конкурентоспособности услуг в сфере культуры |  |  |
|  | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, % | 25,8 | 37,5 |
|  | Прирост посещаемости учреждений культуры, % | 10 | 0 |
| 1.6. | Задача А6. Сохранение культурного наследия и развитие туристического потенциала |  |  |
|  | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, % | 36,8 | 36,8 |
|  | Количество туристов, посетивших Георгиевский городской округ Ставропольского края, млн. чел. | 0,013 | 0,005 |
| 1.7. | Задача А7. Сохранение и обеспечение межнационального мира и согласия |  |  |
|  | Количество социально-значимых мероприятий, направленных на сохранение и обеспечение межнационального мира и согласия, штук | 15 | 17 |
| 1.8. | Задача А8. Создание оптимальных условий для развития физической культуры и спорта |  |  |
|  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | 46,0 | 48,2 |
|  | Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), % | 60,0 | 86,6 |
|  | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % | 94,7 | 97,1 |
| 1.9. | Задача А9. Повышение эффективности работы жилищно-коммунального комплекса |  |  |
|  | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района), % | 80,0 | 70,5 |
|  | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами, % | 100 | 100 |
|  | Доля автомобильных дорог муниципального значения, не соответствующих нормативным требованиям, % от общей протяженности дорог муниципального значения | 65,0 | 70,2 |
| 1.10. | Задача А10. Повышение эффективности работы пассажирского транспорта |  |  |
|  | Увеличения доли автобусов большей вместимостью, % | 6,7 | 2,2 |
| 2. | Цель 2. Достижение устойчивого развития экономической системы Георгиевского городского округа |  |  |
| 2.1. | Задача В1. Создание условий для развития растениеводства |  |  |
|  | Продукция растениеводства, млн. руб. | 5429,45 | 3605,1 |
|  | Индекс производства продукции растениеводства, % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100,4 | 75,0 |
| 2.2. | Задача В2. Поддержка и развитие животноводства |  |  |
|  | Продукция животноводства, млн. руб. | 2964,11 | 5029,5 |
|  | Индекс производства продукции животноводства, % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100,1 | 106,3 |
| 2.3. | Задача В3. Создание комфортной среды для жизни сельского населения, повышение престижа проживания и работы в сельской местности |  |  |
|  | Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций, руб. | 27954 | 29484 |
| 2.4. | Задача В4. Развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |
|  | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте на 10 тыс. человек населения, ед. | 312,5 | 293,5 |
|  | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, % | 32,9 | 29,2 |
|  | Среднесписочная численность занятых в экономике, тыс. человек | 76,6 | 75,72 |
|  | Количество компаний-экспортеров из числа МСП, единиц | 9 | 11 |
|  | Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта, единиц | 1 | 1 |
|  | Оборот розничной торговли, млн. руб. | 11027,1 | 9928,4 |
|  | Объем платных услуг населению, млн. руб. | 3941,27 | 3905,7 |
|  | Уровень регистрируемой безработицы (на конец года), % | 0,7 | 7,4 |
| 2.5. | Задача В5. Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края |  |  |
|  | Инвестиции в основной капитал, в ценах советующих лет; млн. руб. | 3300,0 | 3886,8 |
|  | Объём инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, рублей | 7653 | 7570 |
|  | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, млн. руб. | 13990,7 | 14330,6 |
|  | Продукция сельского хозяйства, млн. руб. | 8393,6 | 8634,6 |
|  | Индекс производства продукции сельского хозяйства, % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100,2 | 100,5 |
| 3. | Цель 3. Обеспечение открытости органов власти при формировании благоприятного общественно-делового климата в Георгиевском городском округе ставропольского края |  |  |
| 3.1. | Задача С1. Повышение открытости органов местного самоуправления и создание положительного имиджа территории |  |  |
|  | Уровень удовлетворенности населения деятельностью Главы и администрации, % | 65 | 65 |
| 3.2. | Задача С2. Повышение доступности и качества государственных и муниципальных услуг |  |  |
|  | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, % | 90 | 100 |
|  | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, % | 100 | 100 |
|  | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, % | 70 | 70,02 |

*значение показателей приводится на последний год этапа