ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

09 марта 2023 г.                            г. Георгиевск                                            № 561

О внесении изменений в муниципальную программу Георгиевского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края от 20 марта 2018 г. № 687

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением Правительства Ставропольского края от 23 августа 2017 г.                    № 332-п «Об утверждении государственной программы Ставропольского края «Формирование современной городской среды», постановлениями администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края от 31 марта 2021 г. № 950 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Георгиевского городского округа Ставропольского края», от 31 марта 2021 г. № 949 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Георгиевского городского округа Ставропольского края», на основании статей 57, 61 Устава Георгиевского городского округа Ставропольского края администрация Георгиевского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Георгиевского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края от 20 марта 2018 г. № 687 «Об утверждении муниципальной программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» (в редакции постановления администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края от 05 октября 2018 г. № 2651, с изменениями, внесенными постановлениями администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2018 г. № 3732, от 19 августа 2019 г. № 2692, от 31 октября 2019 г. № 3498, от 29 ноября 2019 г. № 3862, от 23 сентября 2020 г. № 2194, от 04 февраля 2021 г. № 191, от 14 марта 2022 г. № 798, от 08 ноября 2022 г. № 3723), следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы:

1.1.1. Позицию «Сроки реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«Сроки реализации

Программы                    2018-2025 годы».

1.1.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:

| «Объемы и источники финансового обеспечения Программы | объём финансового обеспечения мероприятий Программы составит 520 986,21 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2018 году – 61 147,86 тыс. рублей; в 2019 году – 197 261,66 тыс. рублей; в 2020 году – 37 953,43 тыс. рублей; в 2021 году – 74 127,33 тыс. рублей; в 2022 году – 68 783,93 тыс. рублей; в 2023 году – 81 712,00 тыс. рублей; в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; в том числе бюджет Георгиевского городского округа – 520 986,21 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2018 году – 61 147,86 тыс. рублей; в 2019 году – 197 261,66 тыс. рублей; в 2020 году – 37 953,43 тыс. рублей; в 2021 году – 74 127,33 тыс. рублей; в 2022 году – 68 783,93 тыс. рублей; в 2023 году – 81 712,00 тыс. рублей; в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; в том числе по источникам финансового обеспечения, за счёт средств: федерального бюджета – 360 588,50 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 48 985,47 тыс. рублей; в 2019 году – 54 472,73 тыс. рублей; в 2020 году – 36 153,25 тыс. рублей; в 2021 году – 73 000,00 тыс. рублей; в 2022 году – 68 777,05 тыс. рублей; в 2023 году – 79 200,00 тыс. рублей; в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; краевого бюджета – 48 476,83 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 9 105,00 тыс. рублей; в 2019 году – 36 994,84 тыс. рублей; в 2020 году – 1 656,99 тыс. рублей; в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; в 2023 году – 720,00 тыс. рублей; в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; местного бюджета – 111 920,88 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 3 057,39 тыс. рублей; в 2019 году – 105 794,09 тыс. рублей; в 2020 году – 143,19 тыс. рублей; в 2021 году – 1 127,33 тыс. рублей; в 2022 году – 6,88 тыс. рублей; в 2023 году – 1 792,00 тыс. рублей; в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 0,00 тыс. рублей; в 2019 году – 0,00 тыс. рублей; в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; в 2025 году – 0,00 тыс. рублей.». |
| --- | --- |

1.2. В паспорте подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края» муниципальной Программы:

1.2.1. Позицию «Сроки реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Сроки реализации

Подпрограммы             2018-2025 годы».

1.2.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | объём финансового обеспечения мероприятий Программы составит 420 986,21 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2018 году – 61 147,86 тыс. рублей; в 2019 году – 97 261,66 тыс. рублей; в 2020 году – 37 953,43 тыс. рублей; в 2021 году – 74 127,33 тыс. рублей; в 2022 году – 68 783,93 тыс. рублей; в 2023 году – 81 712,00 тыс. рублей; в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; в том числе бюджет Георгиевского городского округа – 420 986,21 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2018 году – 61 147,86 тыс. рублей; в 2019 году – 97 261,66 тыс. рублей; в 2020 году – 37 953,43 тыс. рублей; в 2021 году – 74 127,33 тыс. рублей; в 2022 году – 68 783,93 тыс. рублей; в 2023 году – 81 712,00 тыс. рублей; в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; в том числе по источникам финансового обеспечения, за счёт средств: федерального бюджета – 360 588,50 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 48 985,47 тыс. рублей; в 2019 году – 54 472,73 тыс. рублей; в 2020 году – 36 153,25 тыс. рублей; в 2021 году – 73 000,00 тыс. рублей; в 2022 году – 68 777,05 тыс. рублей; в 2023 году – 79 200,00 тыс. рублей; в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; краевого бюджета – 48 476,83 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 9 105,00 тыс. рублей; в 2019 году – 36 994,84 тыс. рублей; в 2020 году – 1 656,99 тыс. рублей; в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; в 2023 году – 720,00 тыс. рублей; в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; местного бюджета – 11 920,88 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 3 057,39 тыс. рублей; в 2019 году – 5 794,09 тыс. рублей; в 2020 году – 143,19 тыс. рублей; в 2021 году – 1 127,33 тыс. рублей; в 2022 году – 6,88 тыс. рублей; в 2023 году – 1 792,00 тыс. рублей; в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 0,00 тыс. рублей; в 2019 году – 0,00 тыс. рублей; в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; в 2025 году – 0,00 тыс. рублей;». |
| --- | --- |

1.2.3. В пункте 72 приложения 2 «Адресный перечень общественных территорий, расположенных на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период» к подпрограмме исключить слова «(сквер Толстовского)».

1.2.4. В приложении 3 «Адресный перечень дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам, расположенным на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период, исходя из минимального перечня работ по благоустройству» к подпрограмме Программы слова «выполнение работ планируется в 2022-2024 гг.» заменить словами «выполнение работ планируется в 2022-2025 гг.».

1.3. Приложение 3 «Объемы и источники финансового обеспечения программы» к программе изложить в прилагаемой редакции.

1.4. Приложение 4 «Сведения об индикаторах достижения целей Программы и показателях решения задач подпрограмм Программы, и их значениях» к программе изложить в прилагаемой редакции.

1.5. Приложение 5 «Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы» к программе изложить в прилагаемой редакции.

1.6. Приложение 6 «Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, задачам подпрограмм Программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» изложить в прилагаемой редакции.

2. Признать утратившими силу:

подпункты 1.1 и 1.2.1.2 пункта 1 постановления администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края от 19 августа 2019 г.           № 2692 «О внесении изменений в муниципальную программу Георгиевского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края от 20 марта 2018 г. № 687»;

подпункты 1.1 и 1.2 пункта 1 постановления администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края от 14 марта 2022 г. № 798 «О внесении изменений в муниципальную программу Георгиевского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края от 20 марта  2018 г. № 687».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края Грищенко И.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2023 года, и подлежит размещению на официальном сайте Георгиевского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава

Георгиевского городского округа

Ставропольского края                                                                            А.В.Зайцев

Приложение 3

к муниципальной программе

Георгиевского городского округа Ставропольского края «Формирование современной  городской среды» (в редакции постановления администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края

от 09 марта 2023 г. № 561)

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ

финансового обеспечения программы

| № п/п | Наименование Программы, Подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы | Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| 1. | Программа «Формирование современной городской среды», всего | Финансовое обеспечение муниципальной программы, в т.ч. | 61147,86 | 197261,66 | 37953,43 | 74127,33 | 68783,93 | 81712,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в т.ч. средства федерального бюджета, | 48985,47 | 54472,73 | 36153,25 | 73000,00 | 68777,05 | 79200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 48985,47 | 54472,73 | 36153,25 | 73000,00 | 68777,05 | 79200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю программы | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | в т.ч. средства краевого бюджета, | 9105,00 | 36994,84 | 1656,99 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 9105,00 | 36994,84 | 1656,99 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю программы | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | в т.ч. средства местного бюджета | 3057,39 | 105794,09 | 143,19 | 1127,33 | 6,88 | 1792,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 3057,39 | 105794,09 | 143,19 | 1127,33 | 6,88 | 1792,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю программы | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | Внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | в т.ч. средства инвестиционного характера | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2. | Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края», всего | Финансовое обеспечение подпрограммы муниципальной программы, в т.ч. | 61147,86 | 97261,66 | 37953,43 | 74127,33 | 68783,93 | 81712,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. средства федерального бюджета, | 48985,47 | 54472,73 | 36153,25 | 73000,00 | 68777,05 | 79200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 48985,47 | 54472,73 | 36153,25 | 73000,00 | 68777,05 | 79200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю программы | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | в т.ч. средства краевого бюджета, | 9105,00 | 36994,84 | 1656,99 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 9105,00 | 36994,84 | 1656,99 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю программы | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | в т.ч. средства местного бюджета | 3057,39 | 5794,09 | 143,19 | 1127,33 | 6,88 | 1792,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 3057,39 | 5794,09 | 143,19 | 1127,33 | 6,88 | 1792,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю программы | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | Внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | в т.ч. средства инвестиционного характера | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Создание комфортной городской среды, улучшение состояния дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края», всего | Финансовое обеспечение подпрограммы муниципальной программы, в т.ч. | 61147,86 | 0,00 | 0,00 | 1054,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. средства федерального бюджета, | 48985,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 48985,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю программы | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | в т.ч. средства краевого бюджета, | 9105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 9105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю программы | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | в т.ч. средства местного бюджета | 3057,39 | 0,00 | 0,00 | 1054,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 3057,39 | 0,00 | 0,00 | 1054,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю программы | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | Внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | в т.ч. средства инвестиционного характера | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.2. | Основное мероприятие: «Формирование современной городской среды в Георгиевском городском округе Ставропольского края», всего | Финансовое обеспечение подпрограммы муниципальной программы, в т.ч. | 0,00 | 36958,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. средства федерального бюджета, | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | соисполнителю программы | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | в т.ч. средства краевого бюджета, | 0,00 | 34397,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 34397,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю программы | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | в т.ч. средства местного бюджета | 0,00 | 2560,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 2560,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю программы | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | Внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | в т.ч. средства инвестиционного характера | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.3. | Основное мероприятие: «Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», всего | Финансовое обеспечение подпрограммы муниципальной программы, в т.ч. | 0,00 | 60303,30 | 37953,43 | 73073,00 | 68783,93 | 81712,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. средства федерального бюджета, | 0,00 | 54472,73 | 36153,25 | 73000,00 | 68777,05 | 79200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 54472,73 | 36153,25 | 73000,00 | 68777,05 | 79200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю программы | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | в т.ч. средства краевого бюджета, | 0,00 | 2596,90 | 1656,99 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 2596,90 | 1656,99 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю программы | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | в т.ч. средства местного бюджета | 0,00 | 3233,67 | 143,19 | 73,00 | 6,88 | 1792,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 3233,67 | 143,19 | 73,00 | 6,88 | 1792,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю программы | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | Внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | в т.ч. средства инвестиционного характера | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3. | Подпрограмма «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях», всего | Финансовое обеспечение подпрограммы муниципальной программы, в т.ч. | – | 100000,00 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | в т.ч. средства федерального бюджета, | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | соисполнителю программы | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | в т.ч. средства краевого бюджета, | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | соисполнителю программы | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | в т.ч. средства местного бюджета | – | 100000,00 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | – | 100000,00 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | соисполнителю программы | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | Внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | в т.ч. средства инвестиционного характера | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Поддержка реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях », всего | Финансовое обеспечение подпрограммы муниципальной программы, в т.ч. | – | 100000,00 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | в т.ч. средства федерального бюджета, | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | соисполнителю программы | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | в т.ч. средства краевого бюджета, | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | соисполнителю программы | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | в т.ч. средства местного бюджета | – | 100000,00 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | – | 100000,00 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | соисполнителю программы | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | Внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | в т.ч. средства инвестиционного характера | – | – | – | – | – | – | – | – |

_____

Приложение 4

к муниципальной программе

Георгиевского городского округа Ставропольского края «Формирование современной  городской среды» (в редакции постановления администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края

от 09 марта 2023 г. № 561)

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах достижения целей Программы и показателях решения задач подпрограмм Программы, и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель: «Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля благоустроенных территорий, прилегающих к многоквартирным домам, расположенным на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, расположенным на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края | процент | 0,0 | 0,0 | 0,80 | 0,80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству в Георгиевском городском округе Ставропольского края | процент | 100,0 | 100,0 | 82,98 | 89,36 | 93,62 | 95,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | Доля вовлеченных заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края | процент | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: «Обеспечение мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество дворов многоквартирных домов, отремонтированных и благоустроенных в ходе реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий Георгиевского городского округа | штук | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Процент площади благоустраиваемой муниципальной территории общего пользования Георгиевского городского округа | процент | 70,05 | 29,95 | 82,98 | 89,36 | 93,62 | 95,00 | 0,0 | 0 |
|  | Число вовлеченных заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | Объем привлеченных из краевого и федерального бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль средств бюджета Георгиевского городского округа Ставропольского края, выделяемых на софинансирование мероприятий подпрограмм Программы | рублей на рубль | 19,00 | 15,81 | 20,37 | 133,61 | 9996,66 | 44,60 | 0,00 | 0,00 |
| Цель: «Создание условий для повышения качества и комфорта на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля фактической обеспеченности населения благоустроенными территориями | процент | 0,00 | 21,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: «Обеспечение мероприятий по благоустройству территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фактическая обеспеченность населения благоустроенными территориями Георгиевского городского округа Ставропольского края | процент | 0 | 21,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Число вовлеченных заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования Георгиевского городского округа | человек | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

_____

Приложение 5

к муниципальной программе

Георгиевского городского округа Ставропольского края «Формирование современной  городской среды» (в редакции постановления администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края

от 09 марта 2023 г. № 561)

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий подпрограмм Программы

| № п/п | Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) основного мероприятия подпрограммы Программы | Срок |  | Связь с индикаторами достижения целей Программы и показателями решения задач подпрограммы Программы начала реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Цель «Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края» | управление жилищно-коммунального хозяйства | 2018 | 2025 | Доля благоустроенных территорий, прилегающих к многоквартирным домам, расположенным на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, расположенным на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края; доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству в Георгиевском городском округе Ставропольского края; доля вовлеченных заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края |
| Задача «Обеспечение мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Создание комфортной городской среды, улучшение состояния дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края | управление жилищно-коммунального хозяйства | 2018 | 2025 | Количество дворов многоквартирных домов, отремонтированных и благоустроенных в ходе реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий Георгиевского городского округа |
| 1.1.2. | Формирование современной городской среды в Георгиевском городском округе Ставропольского края | управление жилищно-коммунального хозяйства | 2018 | 2025 | Процент площади благоустраиваемой муниципальной территории общего пользования Георгиевского городского округа |
| 1.1.3. | Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | управление жилищно-коммунального хозяйства | 2018 | 2025 | Число вовлеченных заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа; объем привлеченных из краевого и федерального бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль средств бюджета Георгиевского городского округа Ставропольского края, выделяемых на софинансирование мероприятий подпрограмм Программы |
| 2. Цель «Создание условий для повышения качества и комфорта на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Подпрограмма «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях» | управление жилищно-коммунального хозяйства | 2018 | 2025 | Доля фактической обеспеченности населения благоустроенными территориями |
| Задача «Обеспечение мероприятий по благоустройству территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Поддержка реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | управление жилищно-коммунального хозяйства | 2018 | 2025 | Фактическая обеспеченность населения благоустроенными территориями Георгиевского городского округа Ставропольского края; число вовлеченных заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования Георгиевского городского округа |

_____

Приложение 6

к муниципальной программе Георгиевского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» (в редакции постановления администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края

от 09 марта 2023 г. № 561)

СВЕДЕНИЯ

о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, задачам подпрограмм Программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

| № п/п | Цели Программы и задачи подпрограмм Программы | Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям Программы и задачам подпрограмм Программы по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Цель 1: «Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края» | 0,38 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.1. | Задача 1 подпрограммы Программы: «Обеспечение мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края» | 0,38 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2. | Цель 2: «Создание условий для повышения качества и комфорта на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края» | 0,62 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Задача 1 подпрограммы Программы: «Обеспечение мероприятий по благоустройству территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края» | 0,62 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

_____

| 1. | Цель 1: «Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края» |
| --- | --- |
| 1.1. | Задача 1 подпрограммы Программы: «Обеспечение мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края» |
| 2. | Цель 2: «Создание условий для повышения качества и комфорта на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края» |
| 2.1. | Задача 1 подпрограммы Программы: «Обеспечение мероприятий по благоустройству территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края» |