Приложение 6

к муниципальной программе Ге­оргиевского городского округа Ставропольского края «Развитие муниципального образования и повышение открытости админи­страции Георгиевского город­ского округа Ставропольского края»

СВЕДЕНИЯ

о составе, значениях и взаимосвязи показателей муниципальной программы «Развитие муниципального образования и повышение открытости администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование цели, задач, индикаторов их достижения | Единица измерения | Значение показателей | | | | | | | | | | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код целевой статьи бюджетной классификации расходов (ресурсное обеспечение), источник информации (индикатор достижения) |
| 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | 11 |
| 1 | Программа «Развитие муниципального образования и повышение открытости администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | | |
|  | Финансовое обеспечение муниципальной программы, в т.ч. | тыс. руб. | 257 470,58 | 458 192,51 | 461 730,79 | | 446 969,90 | | 454 896,96 | | 455 916,95 | | админист­рация, управление по делам территорий, управление культуры и туризма, управление жилищно-коммунального хозяйства, управление труда и социальной защиты населения, управление образования и молодёжной политики | 06.0.00.00000 |
|  | средства федерального бюджета, | тыс. руб. | 31,07 | 212 338,63 | 225 436,09 | | 248 711,03 | | 256 563,09 | | 256 563,08 | |  |
|  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  | ответственному исполнителю | тыс. руб. | 31,07 | 37,33 | 32,52 | | 218,52 | | 31,97 | | 31,96 | |  |
|  | управление труда и социальной защиты населения, | тыс. руб. | – | 212 301,30 | 225 403,57 | | 248 492,51 | | 256 531,12 | | 256 531,12 | |  |
|  | средства краевого бюджета, | тыс. руб. | 58 001,59 | 41 286,93 | 32 536,54 | | 12 126,49 | | 12 126,49 | | 12 126,49 | |  |
|  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  | ответственному исполнителю | тыс. руб. | 7 319,14 | 5 132,62 | 5 205,18 | | 5 205,18 | | 5 205,18 | | 5 205,18 | |  |
|  | управление по делам территорий | тыс. руб. | 20 344,72 | 13 614,66 | 6 441,07 | | – | | – | | – | |  |
|  | управление культуры и туризма | тыс. руб. | 19 043,24 | 12 211,24 | 6 336,00 | | – | | – | | – | |  |
|  | управление жилищно-коммунального хозяйства | тыс. руб. | 6 829,49 | 3 333,21 | 8 046,00 | | – | | – | | – | |  |
|  | управление труда и социальной защиты населения | тыс. руб. | – | 6 995,79 | 6 508,29 | | 6 921,31 | | 6 921,31 | | 6 921,31 | |  |
|  | управление образования и молодёжной политики | тыс. руб. | 4 465,00 | – | – | | – | | – | | – | |  |
|  | средства местного бюджета, | тыс. руб. | 190 908,46 | 196 650,10 | 197 337,52 | | 186 132,38 | | 186 207,38 | | 187 227,38 | |  |
|  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  | ответственному исполнителю | тыс. руб. | 140 219,36 | 151 607,95 | 153 548,34 | | 149 013,56 | | 149 084,12 | | 150 104,12 | |  |
|  | управление по делам территорий | тыс. руб. | 44 984,84 | 41 726,49 | 39 454,18 | | 37 118,82 | | 37 123,26 | | 37 123,26 | |  |
|  | управление культуры и туризма | тыс. руб. | 3 036,42 | 2 574,76 | 2 100,00 | | – | | – | | – | |  |
|  | управление жилищно-коммунального хозяйства | тыс. руб. | 2 432,85 | 740,90 | 2 235,00 | | – | | – | | – | |  |
|  | управление образования и молодёжной политики | тыс. руб. | 235,00 | – | – | | – | | – | | – | |  |
|  | Внебюджетные источники | тыс. руб. | 8 529,46 | 7 916,85 | 6 420,64 | | – | | – | | – | |  |
|  | в т.ч. средства инвестиционного характера | тыс. руб. | – | – | – | | – | | – | | – | |  |
| 1.1. | Цель «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, снижение административных барьеров и реализация антикоррупционной политики в Георгиевском городском округе Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | | |
|  | Уровень удовлетворенности населения Георгиевского городского округа Ставропольского края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | процент | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 |  | определяется по данным управления экономического развития и торговли |
|  | Доля муниципальных услуг, переведенных в электронный вид | процент | 35 | 40 | | 45 | | 50 | | 60 | | 70 |  | определяется по данным управления экономического развития и торговли |
|  | Количество семинаров, проводимых для муниципальных служащих с целью профилактики коррупционных правонарушений и правового просвещения | единиц | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 |  | определяется по данным отдела кадров и муниципальной службы |
| 1.2. | Цель «Содействие инвестиционной активности, поддержка малого и среднего предпринимательства, увеличение степени вовлеченности населения и бизнеса в решение социально-экономических проблем Георгиевского городского округа Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | | |
|  | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте на 10 тыс. человек населения | единиц | 247,3 | 248,3 | | 249,3 | | 250,3 | | 251,3 | | 252,3 |  | определяется на основании данных статистического бюллетеня |
|  | Количество реализованных в Георгиевском городском округе Ставропольского края социально значимых проектов, основанных на местных инициативах | единиц | 19 | 19 | | 19 | | 20 | | 20 | | 20 |  | определяется по данным финансового управления |
| 1.3. | Цель «Упорядочение градостроительной деятельности на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | | |
|  | Площадь земельных участков, предоставляемых для строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения | гектаров | 0,3 | 0,3 | | 0,3 | | 0,3 | | 0,3 | | 0,3 |  | определяется на основании данных управления архитектуры и градостроительства |
|  | Наличие в городском округе утвержденного генерального плана городского округа | да\нет | да | да | | да | | да | | да | | да |  | определяется на основании данных управления архитектуры и градостроительства |
| 1.4. | Цель «Создание эффективной системы социальной поддержки семьям и детям в Георгиевском городском округе Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | | |
|  | Доля семей, которым предоставлены меры социальной поддержки, в общей численности семей, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Ставропольского края | процент | – | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 |  | определяется на основании данных управления труда и социальной защиты населения |
| 1.5. | Цель «Создание условий для развития и совершенствования муниципального управления на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | | |
|  | Расходы бюджета Георгиевского городского округа Ставропольского края на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя Георгиевского городского округа Ставропольского края | рублей | – | не более 950 | | не более 900 | | не более 900 | | не более 900 | | не более 900 |  | определяется по данным финансового управления |
| 2. | Подпрограмма «Повышение открытости деятельности администрации округа, снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Георгиевском городском округе Ставропольского края и противодействие коррупции» | | | | | | | | | | | | | |
|  | Финансовое обеспечение, в т.ч. | тыс. руб. | 34 105,01 | 34 097,91 | | 34 410,75 | | 34 410,75 | | 34 410,75 | | 34 410,75 | админист­рация | 06.1.00.00000 |
|  | средства федерального бюджета, | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | ответственному исполнителю | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | соисполнителю | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | средства краевого бюджета, | тыс. руб. | 1 615,99 | 1 795,80 | | 1 790,10 | | 1 790,10 | | 1 790,10 | | 1 790,10 |  |
|  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | ответственному исполнителю | тыс. руб. | 1 615,99 | 1 795,80 | | 1 790,10 | | 1 790,10 | | 1 790,10 | | 1 790,10 |  |
|  | соисполнителю | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | средства местного бюджета, | тыс. руб. | 32 489,02 | 32 302,11 | | 32 620,65 | | 32 620,65 | | 32 620,65 | | 32 620,65 |  |
|  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | ответственному исполнителю | тыс. руб. | 32 489,02 | 32 302,11 | | 32 620,65 | | 32 620,65 | | 32 620,65 | | 32 620,65 |  |
|  | соисполнителю | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | Внебюджетные источники | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | в т.ч. средства инвестиционного характера | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
| 2.1. | Задача «Повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Георгиевском городском округе Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | | |
|  | Доля муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ, от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления | процент | 90 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 |  | определяется по данным управления экономического развития и торговли |
|  | Мероприятие «Обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» | | | | | | | | | | | | | |
|  | Финансовое обеспечение, в т.ч. | тыс. руб. | 31 850,87 | 31 623,00 | | 31 899,65 | | 31 899,65 | | 31 899,65 | | 31 899,65 | админист­рация | 06.1.01.00000 |
|  | средства федерального бюджета, | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | ответственному исполнителю | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | соисполнителю | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | средства краевого бюджета, | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | ответственному исполнителю | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | соисполнителю | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | средства местного бюджета, | тыс. руб. | 31 850,87 | 31 623,00 | | 31 899,65 | | 31 899,65 | | 31 899,65 | | 31 899,65 |  |
|  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | ответственному исполнителю | тыс. руб. | 31 850,87 | 31623,00 | | 31 899,65 | | 31 899,65 | | 31 899,65 | | 31 899,65 |  |
|  | соисполнителю | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | Внебюджетные источники | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | в т.ч. средства инвестиционного характера | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
| 2.2. | Задача «Модернизация программного, технического обеспечения, формирование информационной открытости и реализация  антикоррупционной политики» | | | | | | | | | | | | | |
|  | Степень износа программного и технического обеспечения | процент | 40 | 35 | | 30 | | 25 | | 20 | | 20 |  | определяется по данным управления экономического развития и торговли |
|  | Количество переведенных услуг в электронный вид | единиц | 30 | 35 | | 40 | | 45 | | 50 | | 55 |  | определяется по данным управления экономического развития и торговли |
|  | Количество агитационных материалов, направленных на противодействие коррупции | единиц | 500 | 500 | | 500 | | 500 | | 500 | | 500 |  | определяется по данным отдела кадров и муниципальной службы |
|  | Доля наиболее востребованных архивных документов, переведенных в электронный формат | процент | 19 | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 23 |  | определяется по данным архивного отдела |
|  | Мероприятие «Снижение административных барьеров, повышение открытости деятельности администрации округа и противодействие коррупции в органах местного самоуправления» | | | | | | | | | | | | | |
|  | Финансовое обеспечение, в т.ч. | тыс. руб. | 2 254,14 | 2 474,91 | | 2 511,10 | | 2 511,10 | | 2 511,10 | | 2 511,10 | админист­рация | 06.1.03.00000 |
|  | средства федерального бюджета, | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | ответственному исполнителю | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | соисполнителю | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | средства краевого бюджета, | тыс. руб. | 1 615,99 | 1 795,80 | | 1 790,10 | | 1 790,10 | | 1 790,10 | | 1 790,10 |  |
|  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | ответственному исполнителю | тыс. руб. | 1 615,99 | 1 795,80 | | 1 790,10 | | 1 790,10 | | 1 790,10 | | 1 790,10 |  |
|  | соисполнителю | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | средства местного бюджета, | тыс. руб. | 638,15 | 679,11 | | 721,00 | | 721,00 | | 721,00 | | 721,00 |  |
|  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | ответственному исполнителю | тыс. руб. | 638,15 | 679,11 | | 721,00 | | 721,00 | | 721,00 | | 721,00 |  |
|  | соисполнителю | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | Внебюджетные источники | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | в т.ч. средства инвестиционного характера | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
| 3. | Подпрограмма «Развитие муниципального образования Георгиевский городской округ Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | | |
|  | Финансовое обеспечение муниципальной программы, в т.ч. | тыс. руб. | 71 887,05 | 42 813,93 | | 34 677,71 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 020,00 | админист­рация, управление по делам территорий, управление культуры и туризма, управление жилищно-коммунального хозяйства, управление образования и молодёжной политики | 06.2.00.00000 |
|  | средства федерального бюджета, | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | ответственному исполнителю | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | управление по делам территории | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | средства краевого бюджета, | тыс. руб. | 53 659,33 | 29 159,11 | | 20 823,07 | | – | | – | | – |  |
|  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  | |  | | – | | – | | – |  |
|  | ответственному исполнителю | тыс. руб. | 2 976,88 | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | управление образования и молодежной политики | тыс. руб. | 4 465,00 | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | управление по делам территории | тыс. руб. | 20 344,72 | 13 614,66 | | 6 441,07 | | – | | – | | – |  |
|  | управление культуры и туризма | тыс. руб. | 19 043,24 | 12 211,24 | | 6 336,00 | | – | | – | | – |  |
|  | управление жилищно-коммунального хозяйства | тыс. руб. | 6 829,49 | 3 333,21 | | 8 046,00 | | – | | – | | – |  |
|  | средства местного бюджета, | тыс. руб. | 9 698,26 | 5 737,97 | | 7 434,00 | | – | | – | | 1 020,00 |  |
|  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  | |  | | – | | – | | – |  |
|  | ответственному исполнителю | тыс. руб. | 1 746,49 | – | | 1 000,00 | | – | | – | | 1 020,00 |  |
|  | управление по делам территории | тыс. руб. | 3 241,82 | 2 422,31 | | 2 099,00 | | – | | – | | – |  |
|  | управление культуры и туризма | тыс. руб. | 3 036,42 | 2 574,76 | | 2 100,00 | | – | | – | | – |  |
|  | управление жилищно-коммунального хозяйства | тыс. руб. | 1 438,53 | 740,90 | | 2 235,00 | | – | | – | | – |  |
|  | управление образования и молодежной политики | тыс. руб. | 235,00 | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | Внебюджетные источники | тыс. руб. | 8 529,46 | 7 916,85 | | 6 420,64 | | – | | – | | – |  |
|  | в т.ч. средства инвестиционного характера | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
| 3.1. | Задача «Поддержка и повышение активности малого и среднего предпринимательства в Георгиевском городском округе  Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана финансовая поддержка в Георгиевском городском округе Ставропольского края | единиц | 4 | 4 | | 4 | | 6 | | 6 | | 6 |  | определяется по данным управления экономического развития и торговли |
|  | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процент | 31,9 | 32,0 | | 32,5 | | 33,0 | | 33,5 | | 34,0 |  | определяется на основании статистического бюллетеня |
|  | Мероприятие «Поддержка малого и среднего предпринимательства» | | | | | | | | | | | | | |
|  | Финансовое обеспечение, в т.ч. | тыс. руб. | 1 000,00 | – | | 1 000,00 | | – | | – | | 1 000,00 | админист­рация | 06.2.01.00000 |
|  | средства федерального бюджета, | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | ответственному исполнителю | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | соисполнителю | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | средства краевого бюджета, | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | в т.ч. предусмотренные: | тыс. руб. |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | ответственному исполнителю | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | соисполнителю | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | средства местного бюджета, | тыс. руб. | 1 000,00 | – | | 1 000,00 | | – | | – | | 1 000,00 |  |
|  | в т.ч. предусмотренные: | тыс. руб. |  | – | |  | | – | | – | |  |  |
|  | ответственному исполнителю | тыс. руб. | 1 000,00 | – | | 1 000,00 | | – | | – | | 1 000,00 |  |
|  | соисполнителю | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | Внебюджетные источники | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | в т.ч. средства инвестиционного характера | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
| 3.2. | Задача «Развитие многоформатной системы торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения» | | | | | | | | | | | | | |
|  | Оборот розничной торговли | млн. руб. | – | 11 027,1 | | 11 470,2 | | 12 047,1 | | 12 642,1 | | 13 371,3 |  | определяется по данным управления экономического развития и торговли |
|  | Количество проведенных ярмарок на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края | единиц | – | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 |  | определяется по данным управления экономического развития и торговли |
|  | Мероприятие «Стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность» | | | | | | | | | | | | | |
|  | Финансовое обеспечение, в т.ч. | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | 10,00 | админист­рация | 06.2.01.00000 |
|  | средства федерального бюджета, | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | ответственному исполнителю | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | соисполнителю | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | средства краевого бюджета, | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | в т.ч. предусмотренные: | тыс. руб. |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | ответственному исполнителю | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | соисполнителю | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | средства местного бюджета, | тыс. руб. | – | – | | – | | – | |  | | 10,00 |  |
|  | в т.ч. предусмотренные: | тыс. руб. |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | ответственному исполнителю | тыс. руб. | – | – | | – | | – | |  | | 10,00 |  |
|  | соисполнителю | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | Внебюджетные источники | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | в т.ч. средства инвестиционного характера | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
| 3.3. | Задача «Развитие инвестиционного потенциала территории Георгиевского городского округа Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | рублей | 6002 | 6062 | | 6123 | | 6184 | | 6246 | | 6308 |  | определяется на основании статистического бюллетеня |
|  | Мероприятие «Создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности» | | | | | | | | | | | | | |
|  | Финансовое обеспечение, в т.ч. | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | 10,00 | админист­рация | 06.2.01.00000 |
|  | средства федерального бюджета, | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | ответственному исполнителю | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | соисполнителю | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | средства краевого бюджета, | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | в т.ч. предусмотренные: | тыс. руб. |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | ответственному исполнителю | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | соисполнителю | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | средства местного бюджета, | тыс. руб. | – | – | | – | | – | |  | | 10,00 |  |
|  | в т.ч. предусмотренные: | тыс. руб. |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | ответственному исполнителю | тыс. руб. | – | – | | – | | – | |  | | 10,00 |  |
|  | соисполнителю | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | Внебюджетные источники | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | в т.ч. средства инвестиционного характера | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
| 3.4. | Задача «Развитие территорий Георгиевского городского округа Ставропольского края, основанное на местных инициативах» | | | | | | | | | | | | | |
|  | Доля завершенных проектов в общей численности проектов, запланированных к реализации на основе местных инициатив до конца отчетного года | процент | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 |  | определяется по данным финансового управления |
|  | Объём привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования средств бюджета Георгиевского городского округа, выделенных на софинансирование мероприятий Подпрограммы Программы | рублей на рубль | 4,9 | 5,1 | | 2,81 | | – | | – | | – |  | рассчитывается по формуле:  ф = (е/ м) где: ф – объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования средств бюджета Георгиевского городского округа, выделенных на софинансирование мероприятий Подпрограммы Программы;  е – средства, привлеченные из федерального и краевого бюджетов;  м – средства местного бюджета |
|  | Мероприятие «Реализация проектов развития территории округа, основанных на местных инициативах» | | | | | | | | | | | | | |
|  | Финансовое обеспечение, в т.ч. | тыс. руб. | 55 509,47 | 42 813,93 | | 33 677,71 | | – | | – | | – | админист­рация, управление по делам территорий, управление культуры и туризма, управление жилищно-коммунального хозяйства | 06.2.02.00000 |
|  | средства федерального бюджета, | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | ответственному исполнителю | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | соисполнителю | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | средства краевого бюджета, | тыс. руб. | 39 050,63 | 29 159,11 | | 20 823,07 | | – | | – | | – |  |
|  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | ответственному исполнителю | тыс. руб. | 2 976,88 | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | управление по делам территории | тыс. руб. | 17 019,72 | 13 614,66 | | 6 441,07 | | – | | – | | – |  |
|  | управление культуры и туризма | тыс. руб. | 12 224,54 | 12 211,24 | | 6 336,00 | | – | | – | | – |  |
|  | управление жилищно-коммунального хозяйства | тыс. руб. | 6 829,49 | 3 333,21 | | 8 046,00 | | – | | – | | – |  |
|  | средства местного бюджета, | тыс. руб. | 7 929,38 | 5 737,97 | | 6 434,00 | | – | | – | | – |  |
|  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | ответственному исполнителю | тыс. руб. | 746,49 | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | управление по делам территории | тыс. руб. | 3 066,82 | 2 422,31 | | 2 099,00 | | – | | – | | – |  |
|  | управление культуры и туризма | тыс. руб. | 2 677,54 | 2 574,76 | | 2 100,00 | | – | | – | | – |  |
|  | управление жилищно-коммунального хозяйства | тыс. руб. | 1 438,53 | 740,90 | | 2 235,00 | | – | | – | | – |  |
|  | Внебюджетные источники | тыс. руб. | 8 529,46 | 7 916,85 | | 6 420,64 | | – | | – | | – |  |
|  | в т.ч. средства инвестиционного характера | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | Мероприятие «Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий» | | | | | | | | | | | | | |
|  | Финансовое обеспечение, в т.ч. | тыс. руб. | 15 377,58 | – | | – | | – | | – | | – | управление по делам территорий, управление культуры и туризма, управление образования и молодёжной политики |  |
|  | средства федерального бюджета, | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | ответственному исполнителю | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | соисполнителю | тыс. руб. |  |  | | – | | – | | – | | – |  |
|  | средства краевого бюджета, | тыс. руб. | 14 608,70 | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | ответственному исполнителю | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | управление образования и молодёжной политики | тыс. руб. | 4 465,00 | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | управление по делам территорий | тыс. руб. | 3 325,00 | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | управление культуры и туризма | тыс. руб. | 6 818,70 | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | средства местного бюджета, | тыс. руб. | 768,88 | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | ответственному исполнителю | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | управление образования и молодёжной политики | тыс. руб. | 235,00 | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | управление по делам территорий | тыс. руб. | 175,00 | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | управление культуры и туризма | тыс. руб. | 358,88 | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | Внебюджетные источники | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | в т.ч. средства инвестиционного характера | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
| 4. | Подпрограмма «Градостроительная деятельность» | | | | | | | | | | | | | |
|  | Финансовое обеспечение, в т.ч. | тыс. руб. | 3 572,40 | 3 631,94 | | 595,66 | | – | | – | | – | админист­рация | 06.3.00.00000 |
|  | средства федерального бюджета, | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | ответственному исполнителю | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | соисполнителю | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | средства краевого бюджета, | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | ответственному исполнителю | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | соисполнителю | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | средства местного бюджета, | тыс. руб. | 3 572,40 | 3 631,94 | | 595,66 | | – | | – | | – |  |
|  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | ответственному исполнителю | тыс. руб. | 3 572,40 | 3 631,94 | | 595,66 | | – | | – | | – |  |
|  | соисполнителю | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | Внебюджетные источники | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | в т.ч. средства инвестиционного характера | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
| 4.1. | Задача «Обеспечение разработки и реализации документов территориального планирования Георгиевского городского округа Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | | |
|  | Удельный вес разработанной проектной документации в общем объеме документов, необходимых для градостроительной деятельности | процент | 50 | 100 | | – | | – | | – | | – |  | определяется на основании данных управления архитектуры и градостроительства |
|  | Мероприятие «Мероприятия в области градостроительной деятельности» | | | | | | | | | | | | | |
|  | Финансовое обеспечение, в т.ч. | тыс. руб. | 3 572,40 | 3 631,94 | | 595,66 | | – | | – | | – | админист­рация | 06.3.01.00000 |
|  | средства федерального бюджета, | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | ответственному исполнителю | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | соисполнителю | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | средства краевого бюджета, | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | ответственному исполнителю | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | соисполнителю | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | средства местного бюджета, | тыс. руб. | 3 572,40 | 3 631,94 | | 595,66 | | – | | – | | – |  |
|  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | ответственному исполнителю | тыс. руб. | 3 572,40 | 3 631,94 | | 595,66 | | – | | – | | – |  |
|  | соисполнителю | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | Внебюджетные источники | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | в т.ч. средства инвестиционного характера | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
| 5. | Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям» | | | | | | | | | | | | | |
|  | Финансовое обеспечение, в т.ч. | тыс. руб. | – | 219 296,50 | | 231 911,86 | | 255 413,82 | | 263 452,43 | | 263 452,43 | управление труда и социальной защиты населения | 06.4.01.00000 |
|  | средства федерального бюджета, | тыс. руб. | – | 212 301,30 | | 225 403,57 | | 248 492,51 | | 256 531,12 | | 256 531,12 |  |
|  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | ответственному исполнителю | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | управление труда и социальной защиты населения | тыс. руб. | – | 212 301,30 | | 225 403,57 | | 248 492,51 | | 256 531,12 | | 256 531,12 |  |
|  | средства краевого бюджета, | тыс. руб. | – | 6 995,79 | | 6 508,29 | | 6 921,31 | | 6 921,31 | | 6 921,31 |  |
|  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | ответственному исполнителю | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | управление труда и социальной защиты населения | тыс. руб. | – | 6 995,79 | | 6 508,29 | | 6 921,31 | | 6 921,31 | | 6 921,31 |  |
|  | средства местного бюджета, | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | в т.ч. предусмотренные: |  | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | ответственному исполнителю | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | соисполнителю | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | Внебюджетные источники | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | в т.ч. средства инвестиционного характера | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
| 5.1 | Задача «Повышение уровня качества жизни малоимущих семей, в том числе семей с детьми, проживающих на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | | |
|  | Отношение численности получателей ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, получающих пособие в отчетном финансовом году, к численности получателей указанной категории, получающих пособие в году, предшествующем отчетному году | процент | – | 1,1 | | 1,02 | | 1,03 | | 1,04 | | 1,05 |  | определяется на основании данных управление труда и социальной защиты населения |
|  | Отношение численности получателей ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям в случае рождения в них третьего или последующего ребенка в отчетном финансовом году, к численности получателей указанной категории, получающих пособие в году, предшествующем отчетному году | процент | – | 0,87 | | 0,88 | | 0,89 | | 0,9 | | 0,9 |  | определяется на основании данных управление труда и социальной защиты населения |
|  | Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | | | | | | | | | | | | | |
|  | Финансовое обеспечение, в т.ч. | тыс. руб. | – | 219 296,50 | | 231 911,86 | | 255 413,82 | | 263 452,43 | | 263 452,43 | управление труда и социальной защиты населения | 06.4.01.00000 |
|  | средства федерального бюджета, | тыс. руб. | – | 212 301,30 | | 225 403,57 | | 248 492,51 | | 256 531,12 | | 256 531,12 |  |
|  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | ответственному исполнителю | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | управление труда и социальной защиты населения | тыс. руб. | – | 212 301,30 | | 225 403,57 | | 248 492,51 | | 256 531,12 | | 256 531,12 |  |
|  | средства краевого бюджета, | тыс. руб. | – | 6 995,79 | | 6 508,29 | | 6 921,31 | | 6 921,31 | | 6 921,31 |  |
|  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | ответственному исполнителю | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | управление труда и социальной защиты населения | тыс. руб. | – | 6 995,79 | | 6 508,29 | | 6 921,31 | | 6 921,31 | | 6 921,31 |  |
|  | средства местного бюджета, | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | в т.ч. предусмотренные: |  |  | – | |  | |  | |  | |  |  |
|  | ответственному исполнителю | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | соисполнителю | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | Внебюджетные источники | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | в т.ч. средства инвестиционного характера | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
| 6. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия» | | | | | | | | | | | | | |
|  | Финансовое обеспечение муниципальной программы, в т.ч. | тыс. руб. | 147 906,12 | 158 352,23 | | 160 134,81 | | 157 145,33 | | 157 033,78 | | 157 033,77 | админист­рация, управление по делам территорий, управление жилищно-коммунального хозяйства | 06.5.00.00000 |
|  | средства федерального бюджета, | тыс. руб. | 31,07 | 37,33 | | 32,52 | | 218,52 | | 31,97 | | 31,96 |  |
|  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | ответственному исполнителю | тыс. руб. | 31,07 | 37,33 | | 32,52 | | 218,52 | | 31,97 | | 31,96 |  |
|  | соисполнителю | тыс. руб. |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | средства краевого бюджета, | тыс. руб. | 2 726,27 | 3 336,82 | | 3 415,08 | | 3 415,08 | | 3 415,08 | | 3 415,08 |  |
|  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | ответственному исполнителю | тыс. руб. | 2 726,27 | 3 336,82 | | 3 415,08 | | 3 415,08 | | 3 415,08 | | 3 415,08 |  |
|  | соисполнителю | тыс. руб. |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | средства местного бюджета, | тыс. руб. | 145 148,78 | 154 978,08 | | 156 687,21 | | 153 511,73 | | 153 586,73 | | 153 586,73 |  |
|  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | ответственному исполнителю | тыс. руб. | 102 411,45 | 115 673,90 | | 119 332,03 | | 116 392,91 | | 116 463,47 | | 116 463,47 |  |
|  | управление по делам территории | тыс. руб. | 41743,01 | 39 304,18 | | 37 355,18 | | 37 118,82 | | 37 123,26 | | 37 123,26 |  |
|  | управление жилищно-коммунального хозяйства | тыс. руб. | 994,32 | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | Внебюджетные источники | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | в т.ч. средства инвестиционного характера | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
| 6.1. | Задача «Создание оптимальных условий для повышения эффективности реализации полномочий администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | | |
|  | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета Георгиевского городского округа Ставропольского края (без учета субвенций) | процент | – | не менее 30,28 | | не менее 31,18 | | не менее 32,11 | | не менее 33,07 | | не менее 34,06 |  | определяется по данным финансового управления |
|  | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов Георгиевского городского округа Ставропольского края на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | процент | – | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |  | определяется по данным финансового управления |
|  | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года по полной учетной стоимости) | процент | – | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |  | определяется по данным финансового управления |
|  | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории Георгиевского городского округа Ставропольского края | процент | – | 65 | | 68 | | 68 | | 68 | | 68 |  | определяется по данным финансового управления |
|  | Мероприятие «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» | | | | | | | | | | | | | |
|  | Финансовое обеспечение, в т.ч. | тыс. руб. | 132 805,03 | 119 354,40 | | 110 936,17 | | 110 680,14 | | 110 750,70 | | 110 750,70 | админист­рация, управление по делам территорий | 06.5.01.00000 |
|  | средства федерального бюджета, | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | ответственному исполнителю | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | соисполнителю | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | средства краевого бюджета, | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | ответственному исполнителю | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | соисполнителю | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | средства местного бюджета, | тыс. руб. | 132 805,03 | 119 354,40 | | 110 936,17 | | 110 680,14 | | 110 750,70 | | 110 750,70 |  |
|  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | ответственному исполнителю | тыс. руб. | 92 358,87 | 81 862,65 | | 73 994,52 | | 73 738,49 | | 73 809,05 | | 73 809,05 |  |
|  | управление по делам территории | тыс. руб. | 40 446,16 | 37 491,75 | | 36 941,65 | | 36 941,65 | | 36 941,65 | | 36 941,65 |  |
|  | Внебюджетные источники | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | в т.ч. средства инвестиционного характера | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | Мероприятие «Прочие мероприятия, выполняемые муниципальными органами» | | | | | | | | | | | | | |
|  | Финансовое обеспечение, в т.ч. | тыс. руб. | 2 405,27 | 27 87,14 | | 1 603,28 | | 1 133,87 | | 1 138,31 | | 1 138,31 | админист­рация, управление по делам территорий | 06.5.02.00000 |
|  | средства федерального бюджета, | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | ответственному исполнителю | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | соисполнителю | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | средства краевого бюджета, | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | ответственному исполнителю | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | соисполнителю | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | средства местного бюджета, | тыс. руб. | 2 405,27 | 2 787,14 | | 1 603,28 | | 1 133,87 | | 1 138,31 | | 1 138,31 |  |
|  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | ответственному исполнителю | тыс. руб. | 1 108,42 | 974,71 | | 1 189,75 | | 956,70 | | 956,70 | | 956,70 |  |
|  | управление по делам территории | тыс. руб. | 1 296,85 | 1 812,43 | | 413,53 | | 177,17 | | 181,61 | | 181,61 |  |
|  | Внебюджетные источники | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | в т.ч. средства инвестиционного характера | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | Мероприятие «Реализация муниципальных функций, связанных с муниципальным управлением» | | | | | | | | | | | | | |
|  | Финансовое обеспечение, в т.ч. | тыс. руб. | 12 695,82 | 36 210,69 | | 47 595,36 | | 45 331,32 | | 45 144,77 | | 45 144,76 | админист­рация, управление жилищно-коммунального хозяйства | 06.5.03.00000 |
|  | средства федерального бюджета, | тыс. руб. | 31,07 | 37,33 | | 32,52 | | 218,52 | | 31,97 | | 31,96 |  |
|  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | ответственному исполнителю | тыс. руб. | 31,07 | 37,33 | | 32,52 | | 218,52 | | 31,97 | | 31,96 |  |
|  | соисполнителю | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | средства краевого бюджета, | тыс. руб. | 2 726,27 | 3 336,82 | | 3 415,08 | | 3 415,08 | | 3 415,08 | | 3 415,08 |  |
|  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | ответственному исполнителю | тыс. руб. | 2 726,27 | 3 336,82 | | 3 415,08 | | 3 415,08 | | 3 415,08 | | 3 415,08 |  |
|  | соисполнителю | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | средства местного бюджета, | тыс. руб. | 9 938,48 | 32 836,54 | | 44 147,76 | | 41 697,72 | | 41 697,72 | | 41 697,72 |  |
|  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | ответственному исполнителю | тыс. руб. | 8 944,16 | 32 836,54 | | 44 147,76 | | 41 697,72 | | 41 697,72 | | 41 697,72 |  |
|  | управление жилищно-коммунального хозяйства | тыс. руб. | 994,32 | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | Внебюджетные источники | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |
|  | в т.ч. средства инвестиционного характера | тыс. руб. | – | – | | – | | – | | – | | – |  |