- Приложение

- к городской целевой программе

- «Развитие санаторно-курортного и

- туристского комплекса города

- Георгиевска на  2013-2015 годы»

- МЕРОПРИЯТИЯ

- и прогнозируемые объемы финансирования городской целевой программы

«Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса города Георгиевска на  2013-2015 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения |  | Источник финансирования | Прогнозируемые объемы финансирования (тысяч рублей) |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 2013 год | 2014 год |  | 2015 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |
| 1.Маркетинговая и коммуникационная политика в отношении туристского продукта города Георгиевска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Участие в семинарах и конференциях в сфере туризма, повышение квалификации специалистов муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Георгиевская городская курортной бальнеологическая лечебница» | экономический отдел администрации города (далее – экономический отдел); муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Георгиевская городская курортная бальнеологическая лечебница» (далее – бальнеолечебница); туристические фирмы города | 2013- 2015 годы |  | внебюджетные источники | 90,0 | 30,0 |  | 30,0 | 30,0 | изучение передового опыта в сфере туризма, оказание качественных и квалифицированных услуг лечебно-оздоровительного учреждения |  |
| 1.2 | Подготовка информационных и презентационных материалов о санаторно-курортном и туристском комплексах: полиграфической продукции, буклетов, баннеров, сувениров и иной продукции | администрация города; экономический отдел | 2015 год |  | средства бюджета города Георгиевска | 10,0 |  |  |  | 10,0 | предоставление информации о туристских возможностях города Георгиевска; формирование положительного имиджа города Георгиевска |  |
| 1.3. | Размещение рекламно-информационных материалов о санаторно-курортном и туристском потенциале города Георгиевска на официальном сайте города Георгиевска, средствах массовой информации | администрация города; экономический отдел; бальнеолечебница; туристические фирмы города | 2013-2015 годы |  | внебюджетные источники | 95,0 | 25,0 |  | 35,0 | 35,0 | повышение уровня информированности и продвижение санаторно-курортных и туристских возможностей в городе Георгиевске |  |
| 1.4 | Обновление информационного материала о объектах санаторно-курортного и туристского комплекса города Георгиевска на официальном сайте министерства курортов и туризма www.stavtourism.ru | экономический отдел; бальнеолечебница; туристические фирмы города | 2013-2015 годы |  |  |  |  |  |  |  | предоставление информации и продвижение санаторно-курортных возможностей города Георгиевска; ознакомление потенциальных туристов с туристскими возможностями города Георгиевска |  |
|  | Итого по разделу 1 |  |  |  |  | 195,0 | 55,0 |  | 65,0 | 75,0 |  |  |
|  | в том числе: | бюджет города Георгиевска |  |  |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |
|  |  | средства внебюджетных источников |  |  |  | 185,0 | 55,0 |  | 65,0 | 65,0 |  |  |
| 2.Развитие приоритетных для города Георгиевска видов туризма и туркластеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт здания муниципального автономного учреждения здравоохранения «Георгиевская городская курортной бальнеологическая лечебница» в том числе: газификация здания; ремонт и оборудование ингаляционного кабинета, кабинета парафинотерапии, и установка душа Шарко | администрация города; бальнеолечебница | 2013-2015 годы |  | средства бюджета города Георгиевска | 40,0 |  |  |  | 40,0 | снижение расходов на коммунальные услуги, увеличение количества оказываемых услуг |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1500,0 | 500,0 |  | 500,0 | 500,0 |  |  |
| 2.2. | Проведение конкурса администрацией города Георгиевска на лучший инвестиционный проект по развитию парковой зоны отдыха расположенной по ул. Калинина – ул. Батакской | администрация города; экономический отдел; координационный совет по развитию инвестиционной деятельности на территории города Георгиевска | 2014-2015 годы |  |  |  |  |  |  |  | привлечение инвесторов для реализации проектов по освоению перспективных участков расположенных на территории города Георгиевска |  |
| 2.3 | Организация участия делегации города Георгиевска в выставках, ярмарках, форумах в сфере туризма | администрация города; экономический отдел | 2013-2015 годы | средства бюджета города Георгиевска |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 | создание условий для повышения инвестиционной привлекательности инвестиционных площадок расположенных на территории города Георгиевска |  |
|  | Итого по разделу 2 |  |  |  |  | 1590,0 | 500,0 |  | 500,0 | 590,0 |  |  |
|  | в том числе: | бюджет города Георгиевска |  |  |  | 90,0 |  |  |  | 90,0 |  |  |
|  |  | средства внебюджетных источников |  |  |  | 1 500,0 | 500,0 |  | 500,0 | 500,0 |  |  |
|  | Итого по Программе |  |  |  |  | 1785,0 | 555,0 |  | 565,0 | 665,0 |  |  |
|  | в том числе: | бюджет города Георгиевска |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  | средства внебюджетных источников |  |  |  | 1685,0 | 555,0 |  | 565,0 | 565,0 |  |  |