- Приложение

- к городской целевой программе

- «Развитие санаторно-курортного и

- туристского комплекса города

- Георгиевска на  2013-2015 годы»

- МЕРОПРИЯТИЯ

- и прогнозируемые объемы финансирования городской целевой программы

«Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса города Георгиевска на  2013-2015 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения |  | Источник финансирования | Прогнозируемые объемы финансирования (тысяч рублей) |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 2013 год | 2014 год |  | 2015 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |
| 1.Маркетинговая и коммуникационная политика в отношении туристского продукта города Георгиевска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Участие в семинарах и конференциях в сфере туризма, повышение квалификации специалистов муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Георгиевская городская курортной бальнеологическая лечебница» | экономический отдел администрации города (далее – экономический отдел); муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Георгиевская городская курортная бальнеологическая лечебница» (далее – бальнеолечебница); туристические фирмы города | 2013- 2015 годы |  | внебюджетные источники | 90,0 | 30,0 |  | 30,0 | 30,0 | изучение передового опыта в сфере туризма, оказание качественных и квалифицированных услуг лечебно-оздоровительного учреждения |  |
| 1.2 | Подготовка информационных и презентационных материалов о санаторно-курортном и туристском комплексах: полиграфической продукции, буклетов, баннеров, сувениров и иной продукции | администрация города; экономический отдел | 2015 год |  | средства бюджета города Георгиевска | 10,0 |  |  |  | 10,0 | предоставление информации о туристских возможностях города Георгиевска; формирование положительного имиджа города Георгиевска |  |
| 1.3. | Размещение рекламно-информационных материалов о санаторно-курортном и туристском потенциале города Георгиевска на официальном сайте города Георгиевска, средствах массовой информации | администрация города; экономический отдел; бальнеолечебница; туристические фирмы города | 2013-2015 годы |  | внебюджетные источники | 95,0 | 25,0 |  | 35,0 | 35,0 | повышение уровня информированности и продвижение санаторно-курортных и туристских возможностей в городе Георгиевске |  |
| 1.4 | Обновление информационного материала об объектах санаторно-курортного и туристского комплекса города Георгиевска на официальном сайте министерства курортов и туризма www.stavtourism.ru | экономический отдел; бальнеолечебница; туристические фирмы города | 2013-2015 годы |  |  |  |  |  |  |  | предоставление информации и продвижение санаторно-курортных возможностей города Георгиевска; ознакомление потенциальных туристов с туристскими возможностями города Георгиевска |  |
| 1.5 | Формирование перечня мероприятий «Календарь событий города Георгиевска» (ежегодно) | администрация города; экономический отдел; отдел культуры администрации города; комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города | 2014-2015 годы |  |  |  |  |  |  |  | предоставление информации о туристских возможностях города Георгиевска; привлечения большего числа посетителей в город в целях развития туризма |  |
| 1.6 | Информационное сопровождение организации и проведения событийных мероприятий | администрация города; экономический отдел; отдел культуры администрации города; комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города | 2013-2015 годы |  |  |  |  |  |  |  | привлечение жителей и гостей города к участию в культурно-массовых мероприятиях; привлечения большего числа посетителей в город в целях развития туризма |  |
| 1.7 | Ежегодное проведение праздников: | администрация города; экономический отдел; отдел культуры администрации города; комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города | 2013-2015 годы | внебюджетные источники |  | 465,0 | 155,0 |  | 155,0 | 155,0 | привлечения большего числа посетителей в город в целях развития туризма |  |
| 1.7.1 | Легкоатлетический пробег, посвященный празднованию 9 мая, май | экономический отдел; отдел культуры администрации города; комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города | 2013-2015 годы |  |  |  |  |  |  |  | пропаганда спортивного туризма; патриотическое воспитание детей и подростков |  |
| 1.7.2 | Региональный фестиваль казачьей песни «Георгиевский майдан», октябрь | экономический отдел; отдел культуры администрации города; комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города | 2013-2015 годы |  |  |  |  |  |  |  | привлечение жителей и гостей города к участию в культурно-массовых мероприятиях; привлечения большего числа посетителей в город в целях развития туризма повышение уровня гражданского сознания, интереса к культуре России, организация досуга, приобщение к народным традициям |  |
| 1.7.3 | Епархиальный Пасхальный фестиваль «Христос Воскресе, радость моя!», апрель-май | экономический отдел; отдел культуры администрации города; религиозные организации | 2013-2015 годы | внебюджетные источники |  | 15,0 | 5,0 |  | 5,0 | 5,0 | развитие паломнического туризма духовное воспитание детей и молодёжи, возрождение духовной музыки и песнопений |  |
| 1.7.4 | День города Георгиевска, сентябрь | администрация города; отдел культуры администрации города; комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города; национально-культурные автономии и объединения | 2013-2015 годы | внебюджетные источники |  | 450,0 | 150,0 |  | 150,0 | 150,0 | привлечения большего числа посетителей в город в целях развития туризма |  |
| 1.7.5 | Привлечение национально-культурных автономий города к мероприятиям культурно-познавательного туризма: Фестиваль национального творчества «Мы дружбою крепкою сильны», апрель | администрация города; отдел культуры администрации города; национально-культурные автономии и объединения |  |  |  |  |  |  |  |  | привлечение жителей и гостей города к участию в культурно-массовых мероприятиях; отражение культурного многообразия нашего города; участие творческих коллективов национальных общин и автономий |  |
|  | Итого по разделу 1 |  |  |  |  | 660,0 | 210,0 |  | 220,0 | 230,0 |  |  |
|  | в том числе: | бюджет города Георгиевска |  |  |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |
|  |  | средства внебюджетных источников |  |  |  | 650,0 | 210,0 |  | 220,0 | 220,0 |  |  |
| 2.Развитие приоритетных для города Георгиевска видов туризма и туркластеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ремонт здания и приобретение оборудования муниципальным автономным учреждением здравоохранения «Георгиевская городская курортной бальнеологическая лечебница» | администрация города; бальнеолечебница | 2013-2015 годы |  | внебюджетные источники | 1500,0 | 500,0 |  | 500,0 | 500,0 | снижение расходов на коммунальные услуги, увеличение количества и качества оказываемых услуг |  |
| 2.2 | Реализация инвестиционного проекта «Организация парка по улице Калинина-Батакская» | отдел архитектуры и градостроительства администрации города; экономический отдел | 2013-2015 годы |  | внебюджетные источники | 17 000,0 | 2 000,0 |  | 5 000,0 | 10 000,0 | привлечения большего числа посетителей в город в целях развития туризма |  |
| 2.3 | Организация участия делегации города Георгиевска в выставках, ярмарках, форумах в сфере туризма | администрация города; экономический отдел | 2013-2015 годы | средства бюджета города Георгиевска |  | 90,0 |  |  |  | 90,0 | создание условий для повышения инвестиционной привлекательности инвестиционных площадок расположенных на территории города Георгиевска |  |
|  | Итого по разделу 2 |  |  |  |  | 18 590,0 | 2 500,0 |  | 5 500,0 | 10 590,0 |  |  |
|  | в том числе: | бюджет города Георгиевска |  |  |  | 90,0 |  |  |  | 90,0 |  |  |
|  |  | средства внебюджетных источников |  |  |  | 18 500,0 | 2 500,0 |  | 5 500,0 | 10 500,0 |  |  |
|  | Итого по Программе |  |  |  |  | 19 250,0 | 2 710,0 |  | 5 720,0 | 10 820,0 |  |  |
|  | в том числе: | бюджет города Георгиевска |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  | средства внебюджетных источников |  |  |  | 19 150,0 | 2 710,0 |  | 5 720,0 | 10 720,0 |  |  |